ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Северский район

от ____________ № ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования Северский район

от 23.12.2014 № 2458

Муниципальная программа
муниципального образования Северский район

«Региональная политика и развитие

гражданского общества на 2015-2027 годы»

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

Северский район «Региональная политика и развитие

гражданского общества на 2015-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы |  |  | Муниципальная программа муниципального образования Северский район «Региональная политика и развитие гражданского общества» на 2015-2027 годы» (далее – муниципальная программа). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  |  | управление по связям с общественностью администрации муниципального образования Северский район. |  |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  |  | управление по связям с общественностью администрации муниципального образования Северский район; архивный отдел администрации муниципального образования Северский район. |  |
| Подпрограммы муниципальной программы Ведомственные целевые программы |  |  | подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015–2027 годы»; подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015–2027 годы»; подпрограмма «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015–2027 годы»; подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020, 2024 годы». муниципальной программой не предусмотрены. |  |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  | структурные подразделения администрации муниципального образования Северский район; Совет муниципального образования Северский район (по согласованию); некоммерческие организации (по согласованию); органы территориального общественного самоуправления муниципального образования Северский район (по согласованию); территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю в Северском районе (по согласованию); администрации городских и сельских поселений Северского района (по согласованию). |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |  | совершенствование региональной политики и развитие гражданского общества в Северском районе. |
| Задачи муниципальной программы |  |  | гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе; профилактика национального и религиозного экстремизма; организация практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края; создание условий для развития территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в Северском районе; содействие архивному отделу в формировании и содержании архивных документов, повышению эффективности и качества предоставления услуг. |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  |  | доля жителей Северского района, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения района (процент); число студентов высших учебных заведений, проходящих практику в муниципальном образовании Северский район; количество созданных органов ТОС; количество органов ТОС, участвующих в реализации подпрограммы; мнение населения о деятельности органов ТОС; полнота и своевременность реализации комплекса мероприятий подпрограмм; доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов, снижение степени загруженности архивохранилища, количество стеллажей металлических, количество коробов архивных. |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |  | 2015-2027 годы, этапы не предусмотрены. |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  |  | общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 14 213,0 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет, из них по годам: 2015 год – 1000,0 тыс. рублей, 2020 год – 435,1 тыс. рублей; местного бюджета, из них по годам: 2015 год – 1516,0 тыс. рублей; 2016 год – 536,0 тыс. рублей; 2017 год – 536,0 тыс. рублей; 2018 год – 536,0 тыс. рублей; 2019 год – 3636,0 тыс. рублей; 2020 год – 558,9 тыс. рублей; 2021 год – 536,0 тыс. рублей; 2022 год – 536,0 тыс. рублей; 2023 год – 836,0 тыс. рублей; 2024 год – 1136,0 тыс. рублей; 2025 год – 805,0 тыс. рублей; 2026 год – 805,0 тыс. рублей; 2027 год – 805,0 тыс. рублей. в том числе по подпрограммам: 1. «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2027 годы»: всего на 2015-2027 годы – 3086,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, из них по годам: 2015 год – 110,0 тыс. рублей; 2016 год – 110,0 тыс. рублей; 2017 год – 110,0 тыс. рублей; 2018 год – 110,0 тыс. рублей; 2019 год – 210,0 тыс. рублей; 2020 год – 166,0 тыс. рублей; 2021 год – 110,0 тыс. рублей; 2022 год – 110,0 тыс. рублей; 2023 год – 410,0 тыс. рублей; 2024 год – 410,0 тыс. рублей; 2025 год – 410,0 тыс. рублей; 2026 год – 410,0 тыс. рублей; 2027 год – 410,0 тыс. рублей. 2. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2027 годы»: всего на 2015-2027 годы – 559,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, из них по годам: 2015 год – 36,0 тыс. рублей; 2016 год – 56,0 тыс. рублей; 2017 год – 56,0 тыс. рублей; 2018 год – 56,0 тыс. рублей; 2019 год – 56,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 рублей; 2021 год – 56,0 тыс. рублей; 2022 год – 56,0 тыс. рублей; 2023 год – 56,0 тыс. рублей; 2024 год – 56,0 тыс. рублей; 2025 год – 25,0 тыс. рублей; 2026 год – 25,0 тыс. рублей; 2027 год – 25,0 тыс. рублей. 3. «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2027 годы»: всего на 2015-2027 годы – 7810,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, из них по годам: 2015 год – 370,0 тыс. рублей; 2016 год – 370,0 тыс. рублей; 2017 год – 370,0 тыс. рублей; 2018 год – 370,0 тыс. рублей; 2019 год – 3370,0 тыс. рублей; 2020 год – 370,0 тыс. рублей; 2021 год – 370,0 тыс. рублей; 2022 год – 370,0 тыс. рублей; 2023 год – 370,0 тыс. рублей; 2024 год – 370,0 тыс. рублей; 2025 год – 370,0 тыс. рублей 2026 год – 370,0 тыс. рублей; 2027 год – 370,0 тыс. рублей. 4. «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020, 2024 годы»: Общий объем бюджетных ассигнований составляет 2758,0 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета: 2015 год – 1000,0 тыс. рублей; 2020 год – 435,1 тыс. рублей; из средств местного бюджета: 2015 год – 1000,0 тыс. рублей; 2020 год – 22,9 тыс. рублей; 2024 год – 300,0 тыс. рублей. |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  |  | осуществляют администрация муниципального образования Северский район и Совет муниципального образования Северский район. |  |

1. Характеристика текущего состояния

и основные проблемы региональной политики и

гражданского общества на территории Северского района

Осуществление региональной политики основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Краснодарского края и реализуется органами государственной власти Краснодарского края совместно с органами местного самоуправления Северского района и институтами гражданского общества.

Принимая во внимание то, что на территории Северского района проживает более 80 национальностей, региональная политика должна осуществляться с учетом принципов государственной национальной политики Российской Федерации, которая направлена на упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. При этом государственная национальная политика основывается на идеях единой общероссийской гражданственности и патриотизма, общих для всех народов России.

Межэтническая конфликтность может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности Северского района и темпах реализации социально-экономических программ. В этой связи органами местного самоуправления совместно с национально-культурными объединениями на протяжении многих лет ведется целенаправленная работа по сохранению стабильных и благоприятных межэтнических отношений и предотвращению межнациональных конфликтов на территории района.

Для этнического состава населения района характерно изменение соотношения численности основных этносов. Специфика миграционных процессов, необходимость социально-культурной адаптации мигрантов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок межэтнической напряженности и достаточно высокой потенциальной конфликтности.

В настоящее время сфера межнациональных отношений остается наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных проблемами в социальной и экономической сферах.

Вовлечение разнонациональной молодежи в изучение народных традиций, в дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой коммуникабельности через призму межнациональных отношений и национальных стереотипов, активизация межэтнического диалога диаспор, этнических групп с органами местного самоуправления, усиление информационной политики, направленной на формирование позитивного межэтнического воздействия, являются залогом стабильности межнациональных отношений в районе.

Инициативы общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идеи духовного единства и межэтнического согласия, играют важнейшую роль в процессе социального развития и составляют основу гражданского общества. Их полноценная деятельность является фактором, создающим благоприятные

условия для развития экономики, социальной сферы и укрепления гражданского мира.

Важной составляющей социально-экономического развития района является повышение эффективности управления на всех уровнях, включая систему муниципального управления, которая напрямую зависит от компетентности и профессионализма муниципальных служащих. Эффективность публичного управления в Северском районе во многом определяется тем, насколько эффективна власть на первичном уровне - в муниципальных образованиях. Расширение кадрового потенциала для органов местного самоуправления муниципального образования Северский район в высших учебных заведениях, расположенных на территории Краснодарского края, проходящих практику в органах местного самоуправления муниципального образования Северский район повлияет на состояние общества, так как от уровня развития органов исполнительной власти, местного самоуправления, зависит эффективность проводимых социально-экономических преобразований, что в значительной степени влияет на формирование имиджа власти и общественного мнения.

Решение задач совершенствования муниципального управления невозможно без активного вовлечения институтов гражданского общества. На сегодняшний день накоплен большой опыт по формированию механизма взаимодействия органов местного и территориального общественного самоуправления. Ведётся целенаправленная работа по вовлечению большего количества жителей района в деятельность местного самоуправления для эффективного использования их ресурса и потенциала в решении проблем населенных пунктов и поселений.

Система ТОС в Северском районе представлена деятельностью 115 органов, в процессе функционирования которых выявился ряд проблем. Дальнейшее развитие требует правового, экономического, информационного и методического сопровождений, в том числе создания финансово-экономической основы для стимулирования деятельности органов ТОС.

В последние годы администрацией муниципального образования Северский район проводится работа, направленная на повышение уровня безопасности архивного фонда путем модернизации материально-технической базы архивного отдела, поддержания в рабочем состоянии систем инженерно-технических коммуникаций и пожарной безопасности здания.

Вместе с тем, одной из главных проблем современного развития архивного отдела в Северском районе является нехватка свободных площадей архивохранилищ в связи с ежегодно увеличивающимся комплектованием архивного отдела и постоянным (вечным) сроком хранения архивных документов. Так, ежегодно свыше тысяч единиц документов поступают на муниципальное хранение, что влечет за собой постоянную потребность в увеличении площадей архивохранилищ, погонных метров стеллажей и картонирования архивных документов. В этой связи постоянно существует необходимость проведения целенаправленной работы по формированию и содержанию документов.

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие района, предусматривая меры по адаптации мигрантов, вовлечению молодежи в общественную деятельность и ее защиту от деструктивного воздействия информации экстремистской направленности, консолидацию общества на основе идей патриотизма, устойчивости социально-политической обстановки в районе, развитие институтов гражданского общества и территориального общественного самоуправления, формирование кадрового состава государственных органов местного самоуправления, а также формирование муниципального архивного фонда.

В этой связи, исходя из поставленной в муниципальной программе цели и решаемых в ее рамках задач, а также обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы, выделены соответствующие подпрограммы.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки

и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы определены исходя из необходимости создания и совершенствования условий для успешной реализации региональной политики и развития гражданского общества в Северском районе.

Целями муниципальной программы являются совершенствование региональной политики и развитие гражданского общества в Северском районе. Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе;

профилактика национального и религиозного экстремизма;

организация практики студентов высших учебных заведений,

расположенных на территории Краснодарского края;

создание условий для развития ТОС в Северском районе;

содействие архивному отделу в формировании и содержании архивных документов.

Общий срок реализации муниципальной программы - 2015-2027 годы, в том числе:

подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2027 годы»;

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2027 годы»;

подпрограмма «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2027 годы»;

подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020 годы».

Целевые показатели муниципальной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества на 2015-2027 годы» приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества на 2015-2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Рост количества проведенных мероп-риятий по укреплению единства российской нации на территории Северского района | шт. | 100 | Не менее 100 | Не ме- нее 100 | Не ме-нее 100 | Не ме-нее 100 | Не ме-нее 100 | Не ме-нее 100 | Не ме-нее 100 | Не ме-нее 100 | Не ме-нее 100 | Не ме-нее 100 | Не ме-нее 100 | Не ме-нее 100 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Рост числа студен-тов ВУЗов, прохо-дящих практику в муниципальном образовании Северский район | чел. | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 0 | 37 | 37 | 37 | 38 | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.3 | Подпрограмма «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество организованных районных форумов ТОС | шт. | Не ме-нее 1 | Не ме-нее 1 | Не ме-нее 1 | Не ме-нее 1 | Не ме-нее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не ме-нее 1 | Не ме-нее 1 | Не ме-нее 1 | Не ме-нее 1 | Не ме-нее 1 | Не ме-нее 1 |  |
| 1.3.2 | Количество органов ТОС, получивших материальную поддержку | шт. | - | - | - | - | - | Не ме-нее 3 | Не ме-нее 3 | Не ме-нее3 | Не ме-нее3 | Не ме-нее 3 | Не ме-нее 3 | Не ме-нее 3 | Не ме-нее 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1.4 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район» на 2015 год, 2020 год, 2024 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт помещения архиво-хранилища и обеспе-чение нормативных требований хранения документов | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.2 | Капитальный и текущий ремонт. | % |  | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.3 | Приобретение оборудования для создания противопо-жарного, температур-но-влажностного светового и санитар-но-гигиенического режимов, размеще-ния и картонирова-ния архивных документов, приоб-ретение мебели, компьютерной техники, оргтехники, фототехники | % | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 50 | - | - | - |  |

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, содержащие взаимосвязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия:

1. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015 - 2027 годы» (приложение № 1 к муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается проведение во взаимодействии с муниципальными образованиями Северского района, руководителями национальных объединений мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе.

2. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2027 годы» (приложение № 2 к муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на расширение кадрового потенциала для органов местного самоуправления муниципального образования Северский район, организацию практики студентов высших учебных заведений Краснодарского края и создание условий для системности их практической подготовки в органе местного самоуправления муниципального образования Северский район.

3. Подпрограмма «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2027 годы» (приложение № 3 к муниципальной программе).

Подпрограмма предусматривает оказание органам ТОС содействия со стороны администрации муниципального образования Северский район и администраций городских и сельских поселений в осуществлении ими общественного самоуправления на территории муниципального образования Северский район.

4. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020, 2024 годы» (приложение № 4 к муниципальной программе).

С целью укрепления материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район в рамках подпрограммы запланированы мероприятия, предусматривающие обеспечение нормативных требований хранения архивных документов, улучшение условий хранения архивных документов и их сохранность.

4. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации муниципального образования Северский район от 2 сентября 2021 года № 1691 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район».

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется структурными подразделениями органов местного самоуправления — муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей мероприятий подпрограммы.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности исполнителей отдельных мероприятий, включенных в программу (подпрограммы);

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, иных исполнителей мероприятий муниципальной программы;

представляет в управление экономики, инвестиций и прогнозирования администрации муниципального образования Северский район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в сети «Интернет».

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

организует реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач по достижению целевых показателей подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности подпрограммы, оценку целевых индикаторов и показателей реализации, организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением планов-графиков и ходом реализации;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации;

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Муниципальный заказчик мероприятий:

ежеквартально представляет отчетность координатору муниципальной подпрограммы, организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, предусмотренных подпрограммой;

ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация муниципального образования Северский район и Совет муниципального образования Северский район.

Начальник управления по связям с общественностью Е.А.Поляшенко