ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы муниципального образования

Северский район

| «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2027 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За 1 квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер целевого показателя (1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ( |
|  |  |  | текущий отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт 1 квартал. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2024 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заседаний Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район | единиц | 4 |  | 4 | Проведено 1 заседание Совета по предпринимательству за 1 квартал 2024 года |  |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и физических лиц, планирующие стать предпринимателем, обратившихся и получивших информационную, консультационную и иную поддержку в «Муниципальном центре поддержки предпринимательства» | человек | 248 60 |  | 60 0 | За 1 квартал 2024 года оказана консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства для 60 МСП |  |
| 1.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Северский район | единиц | 4516 |  | 4 777 | Информация из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Информация ИФНС по Северскому району |  |

Общая информация

За 1 квартал 2024 года проведено 16 мероприятий с общим числом участников – 305, в том числе:

9 семинаров для предпринимателей, число участников – 146 человек. Рассматривались вопросы: Работа в программе "Честный знак", полезные лайфхаки для продвижения вашего продукта или услуги. разъяснения изменений в законодательстве, меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, продвижение личного бренда, подбор персонала.

1 совещание, число участников 80 человек. Рассматривались вопросы: О работе муниципального центра поддержки предпринимателей Северского района в 2024 году.

О мерах поддержки предусмотренных для субъектов МСП и «самозанятых» граждан на муниципальном и региональном уровне в 2024 году.

О нововведениях в законодательстве для представителей бизнеса в 2024 году. Основные аспекты. О производственном травматизме в муниципальном образовании Северский район за 2023 год.