|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета муниципального образования Северский район от ___________№______ |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования

Северский район в 2023 году

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Северский район от 17 мая 2019 года № 1018 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северский район» (с изменениями от 15 декабря 2023 года № 2399), в 2023 году в муниципальном образовании Северский район действовали девятнадцать муниципальных программ:

- «Развитие образования»;

- «Доступная среда»;

- «Дети Северского района»;

- «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства»;

- «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Молодежь Северского района»;

- «Региональная политика и развитие гражданского общества»;

- «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»;

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков»;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

- «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Развитие туристского комплекса муниципального образования Северского района»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Северский район»;

- «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район»;

- «Информатизация Северского района»;

- «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Северский район».

Указанные программы представляют собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на реализацию муниципальной политики в социальной сфере.

Ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлена информация о реализации мероприятий и оценке эффективности муниципальных программ в 2023 году:

1. Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО Северский район

от 11 октября 2017 года № 1416 (с изменениями и дополнениями).

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» из средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств в 2023 году предусмотрено финансирование в общей сумме 2 163 269,4 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 45 856,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 1 340 019,1 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 666 832,3 тыс. рублей, внебюджетных средств – 110 561,6 тыс. рублей.

В соответствии с программой проводились следующие мероприятия:

Модернизация образования как института воспитания

и социального развития

Предоставление субсидий на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан.

Из средств местного бюджета предусмотрено – 188,0 тыс. рублей, освоено 187,9 тыс. рублей или 99,9 %. Обеспечено проведение военно–полевых сборов для юношей 10-х классов из 22 образовательных учреждений.

Повышение социального и профессионального уровня

работников образования, формирование современной системы непрерывного образования

На создание условий для повышения профессионализма и эстетического воспитания управленческих, педагогических кадров, тьюторов по ЕГЭ, экспертов предметных комиссий по ОГЭ и ЕГЭ, работников системы образования района, сопровождающие (проведение, участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках и других мероприятиях).

Предусмотрено из средств местного бюджета 200,0 тыс. рублей, освоено 183,9 тыс. рублей или 92,0% по причине направления на участие в конкурсах, семинарах, выставках, совещаниях, форумах, профессиональных праздниках меньшего количества работников, за 2023 год 40 учителей из 17 общеобразовательных и дошкольных учреждений участвовали в конкурсах, семинарах, выставках с целью повышения профессионализма.

Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях

1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Всего на мероприятие предусмотрено 619 445,9 тыс. рублей, из них 407 477,7 тыс. рублей – краевого бюджета, 128 406,6 тыс. рублей –местного бюджета, 83 561,6 тыс. рублей – внебюджетных средств, освоено 594 902,1 тыс. рублей или 96,0%.

На расходы и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализацию мероприятий в области образования (обеспечение льготным питанием) из средств краевого бюджета предусмотрено и освоено 407 477,7 тыс. рублей, денежные средства направленны на заработную плату сотрудников дошкольных учреждений, проведение медицинских осмотров работников, оплата услуг телефонной связи и интернета, приобретение: игрового оборудования, уличного оборудования, мебели, канцелярских товаров.

Всего из средств местного бюджета выделено 128 406,6 тыс. рублей, освоено – 128 406,6 тыс. рублей или 100 %. Денежные средства направлены для постоянного функционирования дошкольных образовательных организаций (оплата заработной платы сотрудников, услуги по содержанию имущества). Приобретено: ГСМ для осуществления поездок для ДОУ ЦРР №15 «Березка» и ДОУ ЦРР в сумме 113,4 тыс. рублей; движимое имущество (шкаф для полотенец, шкаф для горшков, столы детские), объекты особо ценного движимого имущества на сумму 113,6 тыс. рублей.

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме 83 561,6 тыс. рублей, фактически поступило – 59 017,8 тыс. рублей в связи с проведением ремонтных работ и закрытием на это время садов, со снижением посещаемости и поздним началом комплектования детей. Полученные денежные средства направлены на оплату продуктов питания и приобретение товаров для хозяйственных нужд.

2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.

Предусмотрено 1018757,9 тыс. рублей, из них 756 043,4 тыс. рублей – краевого бюджета, 235714,5 тыс. рублей – из средств местного бюджета, 27 000,0 тыс. рублей – внебюджетных средств, всего освоено 1016165,6 тыс. рублей или 99,8 %.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, из средств краевого бюджета предусмотрено и освоено 756043,4 тыс. рублей, денежные средства направленны на заработную плату сотрудников учреждений, проведение медицинских осмотров работников, оплата услуг телефонной связи и интернета, приобретение учебников, аттестатов, медалей, оборудование для кабинетов.

Всего из средств местного бюджета выделено и освоено – 235 714,5 тыс. рублей, или 100 %, из них:

218 680,3 тыс. рублей, денежные средства направлены для постоянного функционирования образовательных организаций (выплата заработной платы сотрудников, оплата услуг по содержанию имущества);

приобретено оборудование для пищеблоков (печь, холодильники, мармиты, миксеры, столы, моечные ванны) двадцати двум образовательным учреждениям на сумму 2897,5 тыс. рублей;

реализована организация питания обучающихся 27 общеобразовательных организаций (13 758,4 тыс. рублей);

обеспечено льготное питание в дошкольных группах СОШ №11, СОШ №23 (378,3 тыс. рублей).

Поступление внебюджетных средств планировалось в сумме                            27000,0 тыс. рублей, фактически поступило 24407,7 тыс. рублей в связи с низкой посещаемостью детей. Полученные денежные средства направлены на оплату продуктов питания.

3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования детей.

Всего на мероприятие из средств местного бюджета выделено 74 011,8 тыс. рублей, освоено 73 091,4 тыс. рублей или 98,8%, из них:

63 201,8 тыс. рублей денежные средства направлены для постоянного функционирования организаций дополнительного образования (выплата заработной платы сотрудников, оплата услуг по содержанию имущества);

на проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом 1794,8 тыс. рублей;

обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на сумму 7944,8 тыс. рублей;

приобретены объекты особо ценного движимого имущества на сумму 150,0 тыс. рублей.

4. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 1729,2 тыс. рублей. Исполнено мероприятие в полном объеме – 100%. Возмещены затраты ИП Кузенко С.А., включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

5. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края

На проведение мероприятия из средств краевого бюджеты выделено и освоено 18 631,5 тыс. рублей или 100%. В рамках мероприятия компенсацию в 2023 году получали 1062 педагогических работника.

6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

На проведение мероприятия из средств краевого бюджеты выделено 10602,2 тыс. рублей, за 2023 год освоено 10602,2 тыс. рублей или 100%. В рамках мероприятия выплату за 2023 год получили 3772 человека.

7. Подготовительные работы к открытию профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено      488,2 тыс. рублей, освоено 488,1 тыс. рублей или 100%. Подготовка к открытию профильных лагерей осуществлялась на территории 25 образовательных организаций, были выполнены дератизация и дезинсекция помещений, осуществлен производственный контроль мест пребывания детей.

8. Обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Мероприятие исполнено на 100%, из средств местного бюджета выделено 73157,1 тыс. рублей, освоено 73157,0 тыс. рублей. Денежные средства направлены образовательным учреждениям на техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, на услуги физической охраны, на текущий ремонт системы автоматической сигнализации с выводом на пульт РосГвардии, на монтаж тревожной сигнализации, на монтаж электромагнитного замка на калитку с выводом сигнала на пост охраны.

9. Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений.

Из средств местного бюджета выделено 17369,0 тыс. рублей, освоено – 17369,0 тыс. рублей или 100%. Денежные средства направленны на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и техническое обслуживание, профилактику системы УОП «Базальт», так же осуществлены: установка и монтаж АПС, приобретение и установка противопожарных дверей, напольного покрытия, испытание пожарных лестниц и испытания ограждений кровли, установка автоматических ворот, монтаж авариного освещения, оценка пожарного риска.

10. Осуществление государственных полномочий по материально- техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено 3372,5 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме – 100%, денежные средства были использованы на выплату заработной платы, осуществление видеосъемки, приобретение видеосерверов, сканеров, канцелярских товаров для 29 образовательных учреждений.

11. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (оплата расходов по регистрации автобусов и микроавтобусов, приобретение и замена запасных частей и комплектующих к автотранспорту; установка, ремонт, обследование, обслуживание тахографов, и ГЛОНАСС).

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 1273,1 тыс. рублей. В рамках мероприятия осуществлен ремонт автобусов 13 образовательных учреждений, оплачено техническое сопровождение системы мониторинга транспортных средств 23 образовательных учреждений.

12. Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 964,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия за 2023 год ежемесячно обеспечивались льготным питание 718 учеников из многодетных семей.

13. Капитальный ремонт образовательных организаций (в том числе разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта).

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 19620,1 тыс. рублей, освоено 19619,9 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме – 100%.

14. Предоставление субсидий образовательным организациям на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 8000,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме – 100%.

15. Исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 35816,8 тыс. рублей, освоено 35816,8 тыс. рублей или100%.

16. Предоставление субсидий образовательным организациям на оснащение медицинских кабинетов.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 1000,0 тыс. рублей или 100%, в рамках мероприятия осуществлено оснащение 14 общеобразовательных организаций были приобретены: перчатки, маски, товары для оказания первой медицинской помощи.

17. Предоставление субсидий образовательным организациям на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3),в том числе, разработка проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения сметной стоимости и др.

Всего на мероприятие выделено и освоено 2829,5 тыс. рублей, из них 2546,5 тыс. рублей. – краевого бюджета, 283,0 тыс. рублей – из средств местного бюджета.

18. Предоставление субсидий образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях.

Всего на мероприятие выделено и освоено 68 998,5 тыс. рублей, из них 65548,5 тыс. рублей. – краевого бюджета, 3450,0 тыс. рублей – из средств местного бюджета.

В рамках мероприятия за 2023 год ежемесячно бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов получали 6468 детей.

19. Предоставление субсидий образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

На проведение мероприятия за счет средств федерального бюджета выделено и освоено 45856,4 тыс. рублей. Денежные выплаты получали 587 учителей.

20. Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату заработной платы и начислений выплаты по оплате труда в образовательных организациях во время проведения капитальных ремонтов, во время реорганизации (ликвидации) и других мероприятий (за исключение текущих ремонтов), а также возмещение данных понесенных расходов.

На проведение мероприятия из средств местного бюджета выделено и освоено 5936,7 тыс. рублей. Денежные средства направлены на заработную плату работников во время капитального ремонта.

21. Предоставление субсидий образовательным организациям на оплату услуг по доставке пищи и пищеприготовлению обучающихся по образовательной программе начального общего образования и детей-инвалидов (инвалидов) не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, призванных на военную службу, в муниципальных образовательных организациях.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 3014,1 тыс. рублей. Денежные средства направлены на доставку пищи и пищеприготовление, в шести образовательных учреждениях, где отсутствуют пищеблоки.

22. Предоставление субсидий образовательным организациям на выплату ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детей- инвалидов, получающих образование на дому.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 86,5 тыс. рублей.  В рамках мероприятия ежемесячно компенсацию получали 6 семей.

23. Предоставление субсидий образовательным организациям на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей лиц, призванных на военную службу, в муниципальных общеобразовательных организациях.

На проведение мероприятия за счет средств краевого бюджета выделено и освоено 1971,4 рублей.  Ежемесячно двухразовым питанием обеспечено 110 детей- инвалидов.

24. Предоставление субсидий образовательным организациям по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 2.15(1)).

На проведение мероприятия всего выделено и освоено 16906,7 тыс. рублей, из них из средств краевого бюджета – 10144,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета 6762,7 тыс. рублей. Бесплатным горячим питанием были обеспечены 815 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

25. Предоставление субсидий на мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». На проведение мероприятия из средств краевого бюджета выделено и освоено 6822,5 тыс. рублей или 100%.

Денежные средства направленны на выплату заработной платы советников директоров 27 образовательных учреждений.

26. Предоставление субсидий образовательным организациям на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах.

На проведение мероприятия всего выделено и освоено 30641,8 тыс. рублей, из них из средств краевого бюджета – 29109,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета 1532,2 тыс. рублей.

27. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации).

На проведение мероприятия всего выделено и освоено 197,6 тыс. рублей, из них из средств краевого бюджета – 187,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета 9,9 тыс. рублей.

28. Предоставление субсидий образовательным организациям на приобретение имущества, не включенного в проектно-сметную документацию.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 5865,7 тыс. рублей или 100%.

29. Предоставление субсидий образовательным организациям на ремонт и (или) оснащение помещений образовательных организаций, предназначенных для создания «Центра детских инициатив».

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 3300,2 тыс. рублей. Денежные средства направленны в 13 образовательных учреждений.

30. Предоставление субсидий образовательным организациям на демонтажные работы, утилизацию здания (в том числе разработка ПСД и т.д.)

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 240,0 тыс. рублей. В МБОУ СОШ №59 ст. Северской снесена хозяйственная постройка и произведено строительство нового хоз. блока.  МБОУ СОШ №45 ст. Северской снесена хозяйственная постройка литер А.

31. Предоставление субсидий образовательным организациям на осуществление компенсационной денежной выплаты обучающимся детям-инвалидам не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, получающим начальное, общее, основное общее и среднее общее образование, получающих образование в общеобразовательных организациях.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 50,0 тыс. рублей. Компенсационная денежная выплата нуждающихся в лечебном и диетическом питании была произведена четырем учащимся.

32. Предоставление ежемесячной социальной выплаты на частичную компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений отдельным категориям педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Северский район.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено 120,0 тыс. рублей. Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием заявок от учителей.

33. Устройство, строительство, реконструкция, обустройство объектов, благоустройство территорий, расположенных на территории образовательных организаций (в т.ч. разработка ПСД, осуществление технического надзора, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта) и др.

На проведение мероприятия за счет средств местного бюджета выделено и освоено 1000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных

учреждений и органов управления

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

На мероприятие выделено 52728,9 тыс. рублей, из них 15575,0 тыс. рублей – краевого бюджета, 37153,9 тыс. рублей – из средств местного бюджета. Освоено 52405,5 тыс. рублей из них 15575,0 тыс. рублей – краевого бюджета, 36 830,5 тыс. рублей – из средств местного бюджета или 99,4%.

2. Обеспечение выполнения функций управления в области образования.

Всего на мероприятие выделено 12075,6 тыс. рублей, из них 1293,4 тыс. рублей – краевого бюджета, 10782,2 тыс. рублей – из средств местного бюджета, всего освоено 12039,8 тыс. рублей или 99,7 %.

Всего по муниципальной программе «Развитие образования» в 2023 году освоено 2 134 374,6 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 45856,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1 339 676,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 665 415,8 тыс. рублей, а также внебюджетных средств – 83 425,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм= Мв/М = 36/37 = 0,98

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз= Зф/Зп= 2134374,6 /2163269,4 = 0,99

где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализации подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов

из средств местного бюджета:

Ссуз = Зф/Зп= 665415,8 /666832,3 = 0,99

3. Оценка эффективности использования средств бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитана как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз = 0,98/0,99 = 0,99

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

4. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования».

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф = значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп = плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | % | 77 | 54,2 | 0,7 |
| 2. | Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования | тыс. мест | 0,5 | 0 | 0 |
| 3. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах | % | 100 | 100 | 1 |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края | % | 100 | 100 | 1 |
| 5. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях района | тыс. человек | 15,291 | 15,32 8 | 1 |
| 6. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 19 | 19 | 1 |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 100 | 100 | 1 |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края | % | 100 | 100 | 1 |
| 10. | Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ | кол-во | 20 | 9,76 | 0,5 |
| 11. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с | % | 100 | 100 | 1 |
| 12. | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования) | % | 99 | 99 | 1 |
| 13. | Доля детей и молодежи в возрасте 5—18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | % | 70 | 82,1 | 1 |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет по отрасли «Образование» | % | 22 | 23,43 | 1 |
| 15. | Количество созданных дистанционных мест обучения | шт. | 12 | 16 | 1 |
| 16. | Выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями | % | 100 | 100 | 1 |
| 17. | Доля образовательных организаций, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования | % | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Средний срок процедуры лицензирования образовательной деятельности | дней | 30 | 30 | 1 |
| 19. | Количество капитально отремонтированных зданий образовательных организаций | кол-во организаций | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае | % | 100 | 100 | 1 |
| 21. | Количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих приобретение движимого имущества | кол-во организаций | 13 | 18 | 1 |
| 22. | Обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 1 |
| 23. | Количество автобусов, осуществляющих подвоз учащихся, не менее | единиц | 22 | 30 | 1 |
| 24. | Количество образовательных организаций, на территории которых произведено благоустройство, в том числе капитальный ремонт и устройство теневых навесов(приобретение) | единиц | 4 | 5 | 1 |
| 25. | Количество образовательных организаций, которым выделяются средства на изготовление ПСД, а также на иные расходы, связанные с изготовлением ПСД для проведения капитальных ремонтов | единиц | 21 | 21 | 1 |
| 26. | Количество оснащенных и (или) отремонтированных помещений образовательных организаций для создания «Центра детских инициатив» | кол-во организаций | 13 | 13 | 1 |
| 27. | Количество образовательных организаций, которым выделяются средства на демонтажные работы, утилизацию здания (в том числе разработка ПСД и т.д.) | кол-во организаций | 2 | 2 | 1 |
| 28. | Численность педагогических работников образовательных организаций, которым выделяются средства на частичную компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений | человек | 12 | 0 | 0 |
| 29. | Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, строительство, реконструкция, обустройство объектов, благоустройство территорий | кол-во организаций | 2 | 2 | 1 |

М=29, ∑ СДгппз = 25,2

5. Степень реализации муниципальной программы.

СРгп = ∑ СДгппз/М = 25,2/29 = 0,9

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени её реализации и рассчитывается по формуле:

ЭРгп = СРгп* Эис = 0,9*0,99 = 0,9

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2018-2025 годы» в 2023 году признается высокой, так как значение показателя эффективности ЭРгп не менее 0,9.

2. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2025 годы»,

утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 26 января 2015 года №116

(с изменениями и дополнениями).

Финансирование мероприятий программы предусмотрено на 2023 год в сумме 4277,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 2597.4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Северском районе были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

На мероприятие п.1.14 «Приобретение тактильных табличек, пиктограмм, мнемосхем» выделено и освоено финансирование в сумме 90,0 тыс. рублей. Оснащены тактильными табличками «Наименование организации», контрастным кругом, кнопкой вызова персонала, лентой для маркировки, тактильной мнемосхемой, тактильной таблички с шрифтом Брайля 270/50 и т.д.:

- МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека» Афипская поселковая библиотека - филиал№1 в пгт. Афипский ул. 50 лет Октября 26;

- МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека Афипская детская библиотека – филиал №2» в пгт. Афипский ул. 50 лет Октября 26;

- МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека Ильская детская библиотека – филиал №6» в пгт. Ильский, ул. Первомайская 110А;

- МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека Ильская поселковая библиотека- филиал №5» в пгт. Ильский, ул. Первомайская110А;

- МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека центральная районная библиотека» в ст. Северская ул. Ленина 118;

- МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека центральная детская библиотека им. Ю.В.Сальникова» в ст. Северская ул. Ленина 118.

На мероприятие п.1.16 «Предоставление субсидий образовательным организациям на обеспечение беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья» выделено 4187,4 тыс. рублей, освоено образовательными организациями 2507,4 тыс. рублей. Выполнены следующие мероприятия:

- МБОУ СОШ № 51 пгт Черноморского МО СР и изготовление и установка тактильной продукции, обустройство санузла, ремонт входной группы (освоено 1069,9 тыс. рублей).

- МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной МО СР монтаж элементов доступной среды, освоено 483,7 тыс. рублей.

-   МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО СР облицовка пандуса кафельной плиткой, укладка тактильной плитки на крыльце, установка кнопки вызова, установка таблички для слабовидящих со шрифтом Брайля), освоено – 135,4 тыс. рублей.

- МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской МО СР выделено на продукцию для обеспечения беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, освоено - 80,0 тыс. рублей.

- МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт Афипского МО СР на обустройство доступной среды (мероприятия по обеспечению доступа МГН в отдельной локации ДОУ), освоено 400,0 тыс. рублей.

- МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского МО СР на приобретение комплекта табличек с нанесением тактильного шрифта Брайля, информационную светодиодную бегущую строку на фасад учреждения, кнопку вызова помощи Тифловызов (всепогодную, антивандальную), освоено 34,5 тыс. рублей.

-  МБДОУ ДС № 18 с. Львовского МО СР на покупку детского инвалидного кресла, освоено 25,0 тыс. рублей.

- МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО СР на проведение мероприятий по обеспечению доступа в здание ДОУ МГН с целью выполнения мероприятий по программе «Доступная среда» и на разработку схемы производства работ, локальный сметный расчет и ведомость объемов работ выделено 1507,0 тыс. рублей, освоено 70,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия МБОУ №25 пгт.Афипского выделено 1437,0 тыс. рублей. 26 декабря 2023 года начата процедура проведения аукциона. 16 января 2024 года заключен контракт на выполнение работ, будет выполнено в 2024 году.

- МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт Черноморского МО СР на установку пандуса, освоено 189,4 тыс. рублей.

- МБДОУ ДС № 31 пгт Черноморского МО СР на изготовление табличек навигации со шрифтом Брайля без лака, освоено 19,5 тыс. рублей.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 1/2=0,5

Оценка степени соответствия муниципальной программы

запланированному уровню расходов средств местного бюджета

Ссуз=Зф/Зп=2597,4/4277,4= 0,6

Оценка эффективности использования средств местного

бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=0,5/0,6=0,83

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация мероприятий по определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; выполнение обследования и паспортизации этих объектов, нанесение сведений о приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на карту доступности объектов Северского района, определение организационных и финансовых механизмов переоборудования объектов выполнить запланированные работы по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом обеспечения доступности путей движения между муниципальными и государственными объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. | шт. | 265 | 261 | 0,98 |
| 2 | Проведение работ по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках уточненных бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг. | шт. | 14 | 14 | 1 |

М=2,

Σ СДгппз =1,98

М СРгп=Σ СДгппз/М=1,98/2=0,99

Эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп= СРгп*Эис=0,99*0,83=0,82 (средняя).

3. Муниципальная программа «Дети Северского района»

на 2018 - 2025 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 8 ноября 2016 года

№ 1318 (с изменениями и дополнениями).

В рамках муниципальной программы «Дети Северского района» из средств краевого, местного бюджетов в 2023 году предусмотрено финансирование 236446,1 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 230323,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 6122,7 тыс. рублей

Освоено – 233054,2 тыс. рублей, в том числе из числа средств краевого бюджета 227070,8 тыс. рублей, из местного – 5983,4 тыс. рублей или 98,6%.

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» управлением образования выполнены мероприятия:

п.1.1.1 - районные спортивно-массовые мероприятия с участием несовершеннолетних. Всего проведено в 2023 году 18 районных мероприятий с охватом более 7880 детей и подростков. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено;

п.1.1.5 - проведение и участие в различных мероприятиях для классов казачьей направленности. Обеспечено массовое участие несовершеннолетних в «Слете Союза казачьей молодежи Кубани» в январе и конкурсе на «Лучший класс казачьей направленности» в феврале 2023 года с общим охватом более 1,42 тыс. детей (выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета). Мероприятие выполнено;

п.1.1.8 - проведение районных акций, конкурсов, направленных на формирование правовой культуры учащихся, позитивного отношения к Закону 1539-КЗ. В 2023 году организовано 28 районных мероприятий данной направленности, с охватом 8,8 тыс. учащихся. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено;

п.1.1.11 - проведение мероприятий, направленных на развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций: парад детских организаций; слет лидеров ученического самоуправления; парад первоклассников.  В 2023 году проведены: слет лидеров ученического самоуправления, парад детских общественных организаций, форум «Растим патриотов», фестиваль отрядов юных Жуковцев. Охват учащихся детскими организациями и ученическим самоуправлением составил 92%. Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет средств основной деятельности.  Мероприятие выполнено.

Управлением по делам несовершеннолетних выполнены мероприятия:

п.1.1.12 - организация посещения несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, достопримечательностей края, посещение музеев, выставок, концертов, спортивных матчей и других культурно-массовых мероприятий. 25 августа 2023 года организована экскурсионная поездка для 25 детей и подростков из семей отдельных категорий в дельфинарий г-к Анапа. Мероприятие выполнено;

п.1.1.13 - мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских. 18 июля 2023 года в рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских состоялась праздничная встреча для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. В ходе мероприятия детям были предложены к просмотру видеоролики на праздничную тематику. Финансирование не предусмотрено. Мероприятие выполнено;

п.1.1.15 - приобретение путевок для детей из семей отдельных категорий граждан. С целью оздоровления детей из семей, находящихся в социально-опасном положении и несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, приобретены путевки в количестве 3 штук в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Огонек» в период с 18 по 27 августа 2023 года. Выделено и освоено 61,2 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено;

п.1.1.16 - организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля «Формула успеха». 20 октября в парке культуры и отдыха                       им. А.С. Пушкина ст. Северской состоялся краевой фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.

В мероприятии приняли участие 98 подростков в составе 14 команд городских и сельских поселений Северского района, а также студенты средне-профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории Северского района: ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры», ГБПОУ КК «Ильский политехнический техникум» филиал               пгт. Ильского, НАН ЧПОУ Северо-Кавказский техникум «Знание».

Выделено и освоено 20,0 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено;

п.1.1.18 - в период с 1 ноября по 15 декабря 2023 года состоялся краевой конкурс «Здравствуй, мама!» для несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.

56 ребят представили свои творческие работы на конкурс в различных номинациях: «Подарок маме», «Рисунок», «Обращение к маме». По итогам конкурса победителями стали пять ребят, которые были награждены грамотами заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края и ценными призами. Финансирование мероприятия не предусмотрено;

п.1.1.20 - приобретено 176 новогодних подарков (набор конфет) для детей из семей «отдельных категорий граждан». Выделено 52,9 тыс. рублей и освоено 52,8 тыс. рублей из местного бюджета или 99,8%;

п.1.1.24 - изготовлено 2 тематических баннера, по профилактике совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними и преступлений, совершаемых в отношении детей. Выделено 16,0 тыс. рублей, освоено 13,9 тыс. рублей из местного бюджета или 86,9%;

п.1.1.25 - в 2023 году в районной газете «Зори» опубликованы 383 статьи и заметки по данному направлению. Финансирование не предусмотрено. Мероприятие выполнено.

Управлением по молодежной политике выполнены мероприятия:

п.1.1.26 - 20 сентября на стадионе «Черноморец» пгт.Черноморского был проведен спортивный фестиваль здорового образа жизни «Дыши! Действуй! Живи!», с общим охватом участников 100 человек. В рамках фестиваля управлением и подведомственными ему учреждениями проведена эстафета, а также организована работы конкурсных площадок для детей и подростков. Выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета;

п.1.1.27 - 1 июня состоялась районная молодежная акция «Молодёжное лето», посвященная началу летнего сезона, в котором приняло участие 400 человек. В рамках акции управлением и подведомственными ему учреждениями организована работа интеллектуальных творческих, досуговых, профориентационным и спортивных площадок для детей и подростков. Выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета;

п.1.1.28 - проведены мероприятия, направленные на оказание психолого–педагогической поддержки и помощи детям и подросткам и их родителям (законным представителям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, связанной с угрозой суицида; координацию профилактических мероприятий, направленных на предотвращение суицидального поведения среди несовершеннолетних. Выделено 117,2 тыс. рублей и освоено 117,19 тыс. рублей из местного бюджета или 100%;

п.1.1.30 - 24 августа 2023 года в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина ст. Северской состоялся краевой фестиваль «Кубанские каникулы» для несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет. Организатором фестиваля выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО СР.

В мероприятии приняли участие 82 подростка в составе команд из 12 городских и сельских поселений Северского района. Ребятам предстояло пройти 12 тематических станций, подготовленных органами и учреждениями системы профилактики: управлением культуры, управлением по молодежной политике, управлением по физической культуре и спорту, управлением образования, управлением по вопросам семьи и детства, управлением социальной защиты населения, центром занятости населения, ОГИБДД ОМВД России по Северскому району.

Награждение победителей фестиваля произведено за счет средств краевого бюджета. Участники конкурса награждены грамотами и поощрительными призами администрации муниципального образования Северский район. Финансирование не предусмотрено, мероприятие выполнено на 100%.

По подпрограмме «Одаренные дети Северского района» управлением образования, управлением культуры выполнены мероприятия:

п.3.1.1 - проведены встречи главы района с талантливыми и одаренными детьми. Охват составил 84 ребенка. Выделено и освоено 10,0 тыс. рублей из местного бюджета;

п. 3.1.7 - десяти одаренным детям Северского района вручена премия главы МО Северский район в размере 10,0 тыс. рублей на каждого во втором полугодии 2023 года. Выделено и освоено 100,0 тыс. рублей из местного бюджета.

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» проведены следующие мероприятия:

п.4.1.2 - лагерей труда и отдыха дневного пребывания.  В 2023 году лагеря труда и отдыха были организованны на базе 21 образовательной организации, с охватом 512 подростков в возрасте от 14 до 17 лет На организацию питания в лагерях выделено 1197,7 тыс. рублей, освоено 1197,66 тыс. рублей из местного бюджета или 99,9%;

п.4.1.5 - с 17 июля по 14 августа 2023 года 98 учащихся из образовательных организаций оздоровились в детском санатории Огонек с. Витязево. Часть путевок была выделена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выделено 2090,0 тыс. рублей, освоено 2089,21 тыс. рублей из местного бюджета или 99,9%;

п.4.1.6 – на организацию подвоза к местам отдыха, оздоровления и проведение других мероприятий выделено 609,6 тыс. рублей, освоено 477,0 тыс. рублей из местного бюджета или 78,3%;

п.4.1.9 - приобретены путевки для детей участников детских творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района. Выделенные средства направлены на приобретение 14 путевок для детей в ООО санаторно-оздоровительный лагерь «Зори Анапы» с 17 июля по 6 августа 2023 года. Выделено и освоено 645,3 тыс. рублей из местного бюджета;

п.4.1.12 - во втором полугодии 2023 года (июль, август) приобретено 37 путевок на оздоровление учащихся ДЮСШ в лагерях Черноморского побережья. Выделено 645,3 тыс. рублей, освоено 644,35 тыс. рублей из местного бюджета или 99,9%;

п.4.1.13 - для информирования граждан по вопросам оздоровительной кампании изготовлены и распространены информационные буклеты в количестве 480 штук. Выделено и освоено 25,7 тыс. рублей из местного бюджета;

п.4.1.15 - на организацию доставки детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно с обеспечением страхования в пути выделено и освоено 36,0 тыс. рублей из местного бюджета;

п.4.1.16 - с 29 июня по 5 июля 2023 года на базе стационарного лагеря в п.Мирный были организованны районные слеты: профильный слет лидеров и активистов ученического самоуправления  «Феникс - Лидер 2023», с охватом 110 учащихся; профильный слет лидеров активистов Союза казачьей молодежи Северского района «Феникс – казачья молодежь», с охватом 120 учащихся; профильный слет православной молодежи Северского района «Феникс – православная молодежь», с охватом 135 учащихся. Выделено 250,0 тыс. рублей, освоено 246,97 тыс. рублей из местного бюджета или 98,8%;

п.4.1.17 - на организацию и проведение районного слета туристов-экологов «Северские рассветы» из муниципального бюджета предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Слет проводился в п. Планческая Щель, с охватом 90 учащихся. Освоено 60,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;

п.4.1.18 - на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями из краевого бюджета предусмотрено 2822,8 тыс. рублей, освоено 2822,05 тыс. рублей или 99,9%. Оздоровительные лагеря дневного пребывания работали на базе 27 общеобразовательных организаций, охват 3 292 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет в профильных лагерях дневного пребывания;

п.4.1.19 - организация медицинского сопровождения детей-участников творческих коллективов, учеников детских художественных и музыкальных школ Северского района к месту отдыха и обратно. Из средств местного бюджета выделено и освоено 13,4 тыс. рублей;

п.4.1.20 - приобретение новогодних подарков для поздравления одаренных детей Северского района. Выделено и освоено 25,3 тыс. рублей из местного бюджета.

По подпрограмме «Дети-сироты» управлением по вопросам семьи и детства выполнены мероприятия:

п.5.1.2 - организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей, Дню Матери.  Обеспечено участие 410 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мероприятиях направленных на укрепление авторитета семьи. Выделено и освоено 41,6 тыс. рублей из местного бюджета;

п.5.1.3 - организация оздоровления, занятости и санаторно-курортного лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлен подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к местам отдыха и оздоровления и обратно. Из средств местного бюджета выделено и освоено 15,9 тыс. рублей;

п.5.1.5 – на осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно из средств краевого бюджета выделено и освоено 20,1 тыс. рублей;

п.5.1.6 - осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), или переданных на воспитание в приемные семьи. Из средств краевого бюджета выделено 66518,9 и освоено 64460,4 тыс. рублей или 96,9%;

п.5.1.7 - осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей из краевого бюджета. Из средств краевого бюджета выделено 51349,1 и освоено 51250,45 тыс. рублей или 99,8%;

п.5.1.8 - осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (оплата труда). Из средств краевого бюджета выделено 8907,8 тыс. рублей, освоено 8817,57 тыс. рублей или 98,9%;

п.5.1.9 - осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей (оплата труда). Из средств краевого бюджета выделено 730,0 тыс. рублей, освоено 728,45 тыс. рублей или 99,8%;

п.5.1.10 - субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям- сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда.  Из средств краевого бюджета выделено 1488,9 тыс. рублей, освоено 1485,81 тыс. рублей или 99,8%;

п.5.1.11 - осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополни-тельных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае». В 2023 году приобретены 33 жилых помещения для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На мероприятие предусмотрено 98485,8 тыс. рублей из средств краевого бюджета, освоено 97486,0 тыс. рублей или 99%.

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | Пгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение удельного веса детского населения, охваченного дополнительным эстетическим образованием, клубными формированиями | % | 5 | 6,5 | 1 |
| 2 | Прирост количества детей-лауреатов конкурсов различных уровней к предыдущему году | Чел. | 5 | 5 | 1 |
| 3 | Количество детей, принявших участие в новогодних мероприятиях учреждений культуры | Чел. | 380 | 380 | 1 |
| 4 | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | Чел. | 33 | 33 | 1 |
| 5 | Количество участников Программы, получивших премию главы муниципального образования Северский район | Чел. | 10 | 10 | 1 |
| 6 | Количество детей, получивших путевки в оздоровительные учреждения в летний период | Чел. | 80 | 138 | 1 |
| 7 | Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных спортивно-массовыми и физкультурно-оздоровительными мероприятиями | % от общей численности детей 7-18 лет | 88,5 | 88,5 | 1 |
| 8 | Число учащихся образовательных организаций в классах казачьей направленности | Чел. | 1200 | 1480 | 1 |
| 9 | Число учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных детскими и юношескими общественными организациями и ученическим самоуправлением | % от общей численности детей 7-18 лет | 80 | 88 | 1 |
| 10 | Снижение количества учащихся, совершивших правонарушения, в том числе нарушивших Закон КК № 1539 от 21.07.2008 г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» | В % к предыдущему году | На 7% | На 0% | 0 |
| 11 | Число учащихся в возрасте от 6,5 до 14 в лагерях дневного пребывания | Чел. | 2700 | 3292 | 1 |
| 12 | Число подростков в возрасте от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха | Чел. | 510 | 512 | 1 |
| 13 | Число детей, отдохнувших в муниципальных сменах на побережье | Чел. | 26 | 26 | 1 |
| 14 | Охват учащихся, находящихся в социально-опасном положении кружками, спортивными секциями | % | 100 | 100 | 1 |
| 15 | Охват несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, клубами по месту жительства | % | 100 | 100 | 1 |
| 16 | Снижение уровня подростковой преступности | В % к предыдущему году | На 3% | На 62% | 1 |
| 17 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших социально значимые мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район в целях реализации семейной политики | Чел. | 250 | 260 | 1 |
| 18 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставленных к местам отдыха и обратно | Чел. | 30 | 30 | 1 |
| 19 | Всего количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, посетивших новогодние и рождественские мероприятия, проводимые в муниципальном образовании Северский район | Чел. | 410 | 411 | 1 |
| 20 | Обеспечение информирования граждан о детской оздоровительной кампании (буклеты) | Штук | 400 | 480 | 1 |

Число целевых показателей М = 20,

ΣСДгппз = 19.

В результате реализации мероприятий программы происходит увеличение:

количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

количества одаренных детей, которым оказана государственная поддержка;

числа детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=Мв/М=37/39=0,95

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=233054,2/236446,1=0,99

В т.ч.: оценка степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета:

ССуз=Зф/Зп=5983,4/6122,7=0,98

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,95/0,98=0,97

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=19/20=0,95

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,95*0,97=0,92>0,9 (высокая).

4. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Северского района в сфере дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 30 июня 2016 года №711 (с изменениями и дополнениями).

Целью реализации программы является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов.

Запланированный муниципальной программой объем финансирования на 2023 год 5230,8 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 4989,2 тыс. рублей или 95,4%.

В рамках программы выполнено:

- ремонт автомобильной дороги подъезд к урочищу Потайное от км 2+550 слева автомобильной дороги подъезд к с. Шабановское;

- ремонт автомобильной дороги от поселка 8 Марта к ст. Северской;

- ремонт автомобильной дороги подъезд к х. Шуваеву от км 1+560 слева от автодороги подъезд к х. Оазис;

- ремонт автомобильной дороги подъезд к хутору Песчаному;

- ремонт участка автомобильной дороги х. Стефановский – а. Псейтук (до границы с республикой Адыгея);

- ремонт автомобильной дороги от х. Свободного до ФАД «Краснодар-Новороссийск» (км 42+300) (влево).

Степень реализации мероприятий:

СРм=Мв/М= 1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню расходов, в т.ч. степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета:

ССуз=Зф/Зп=4989,2/5230,8=0,95

Эффективность использования бюджетных средств:

Эис= СРм/ССуз= 1/0,95=1

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы:

СДгппз=ЗПгпл/ЗПгпф

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Северский район, на которых выполнен ремонт | км | 10,8 | 10,8 | 1 |

М=1, Σ СДгппз = 1

Степень реализации программы:

СРгп= Σ СДгппз/М= 1/1=1

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис= 1*1=1 (высокая)

5.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 21 ноября 2016 года  № 1382

(с изменениями и дополнениями).

Объемы финансирования муниципальной программы всего на 2023 год – 65 423,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета на 2023 г.  – 54 448,1 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета на 2023 г.  – 2 190,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселений на 2023 г. – 7 157,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников на 2023 г. – 1 628,0 тыс. рублей.

Фактически освоено в 2023 г. – 64 061,8 тыс. рублей или 97,9%, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 52 628,9 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета – 2 190,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселений – 7 157,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 2 085,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает 7 подпрограмм:

1. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе».

2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район».

3. «Профилактика терроризма и экстремизма в Северском районе».

4. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район».

5. «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район».

6. «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Северского района».

7. «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе».

Целевыми показатели муниципальной программы, не включенными в подпрограммы являются:

| № п/п | Наименование целевого показателя | единица изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям | % | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, находящихся на территории МО Северский район | ед. | 6 | 6 | 1 |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, а также на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей кубанских казаков | ед. | 7 | 7 | 1 |
| 4. | Построение и развитие функционирования систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | % | 86 | 86 | 1 |

Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4

Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий

в Северском районе»

На 2023 год предусмотрено 30 791,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 22 006,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселений – 7 157,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 1 628,0 тыс. рублей.

Ответственные за выполнение мероприятий и исполнители мероприятий подпрограммы: управление по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Северский район, МБУ МО СР «Аварийно-спасательный отряд», МКУ МОСР «Управление капитального строительства».

В 2023 году в рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

1. По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий предусмотрено финансирование в сумме 8028,9 тыс. рублей, освоено 6 251,8 тыс. рублей или 77,8 %.

Выполнено:

1) обслуживание, модернизация системы экстренного оповещения населения, дополнительная система оповещения, оплата за использование радиочастотного спектра в соответствии с Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 171. Выделено 2132,0 тыс. рублей и освоено 2033,5 тыс. рублей или 95,3% (мероприятие п.1.1.1.);

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях Северского района, на территории которых возникли чрезвычайные ситуации в связи с ливневыми дождями в январе - феврале 2022 года. Выделено 5 496,9 тыс. рублей, освоено 3 848,5 тыс. рублей или 70 %. Не освоено 1 648,4 тыс. рублей (мероприятие п.1.1.4.).

- 8 декабря 2023 года размещено извещение на Электронный запрос котировок на выполнение работ по устройству системы водоотведения в месте пересечения ул. 50 лет Октября и ул. Ильская в ст. Северской, Северского района, НМЦК - 1 648,4 тыс. рублей. Данная закупка признана несостоявшейся 28 декабря 2023 года, по причине отсутствия заявок.

Выполнено:

- устройство водопропускной трубы под земляной насыпью шлюзов и оголовков водопропускной трубы в целях предотвращения подтопления улиц Демьяна Бедного, Луговой, Пугачева, М. Горького на территории Северского сельского поселения;

- оплата компенсации за вырубку зеленых насаждений Новодмитриевскому сельскому поселению;

3) приобретение (ремонт) оборудования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Выделено 270,0 тыс. рублей, освоено 369,8 тыс. рублей, или 136,9% (не соответствие объемов финансирования, предусмотренного постановлением об утверждении программы). Соответствующие изменения до 31.12.2023г. в муниципальную программу не внесены, в нарушение требований Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Северский район от 2 сентября 2021 года №1691 (далее – Порядок).

В рамках данного мероприятия (п.1.1.10.) в резерв материальных ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приобретены насосы 3 шт., переносные рации 10 шт., индивидуальный рацион питания 110 шт.

4) выделение земельного участка на берегу реки Шебш в с. Шабановское Северского района под установку автоматического гидрологического комплекса (далее – АКГ) № 281 выделено 130,0 тыс. рублей, освоено 0,0 рублей или 0% (п.1.1.12.). Между администрацией муниципального образования Северский район и ООО «АЗИМУТ» заключен договор от 22.09.2023 года № 131. Из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения договора в сроки по причине длительной процедурой согласования документации в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края финансовые средства возвращены в полном объеме в бюджет муниципального образования Северский район. Мероприятие не выполнено.

2. На мероприятия по гражданской обороне, подготовке и обучению населения выделено 150,0 тыс. рублей и освоено 148,6 тыс. рублей, или 99,1 % (п.1.2.). Проведено восполнение резерва гражданской обороны, приобретены Противогазы 26 шт., препарат «Защита С» 10 кг., так же осуществлена подготовка должностных лиц по программе «Подготовка руководителей и работников эвакуационных органов» в объеме 36 часов.

3. На финансовое обеспечение МБУ МОСР «Аварийно-спасательный отряд» в рамках подпрограммы выделено 22612,8 тыс. рублей и освоено 23070,0 тыс. рублей, или 102,02 % (соответствующие изменения до 31.12.2023г. в муниципальную программу не внесены, в нарушение требований Порядка), в том числе:

за счет средств местного бюджета – 13 827,1 тыс. рублей,

за счет средств бюджета поселений – 7 157,7 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников (приносящая доход деятельность) 2 085,2 тыс. рублей, основная сумма превысила запланированную на сумму 457,2 тыс. рублей, так как были заключены дополнительные договоры:

1) на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания 20984,8 тыс. рублей, в т.ч.  за счет средств местного бюджета 13 827,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселений 7 157,7 тыс. рублей, освоено всего 20984,8 тыс. рублей или 100 % (п.1.4.1). Произведена оплата труда, оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, в том числе проведена оплата электроэнергии, приобретение аварийно-спасательного автомобиля 1 шт., снегоболотоходов (квадроциклы) в количестве 2 ед., прицепы транспортировочные 2 шт.;

2) на приобретение аварийно-спасательного оборудования, спецодежды и совершенствование материальной базы отряда за счет средств поступающих от оказания платных услуг предусмотрено программой, за счет средств внебюджетных источников 1628,0 тыс. рублей, по итогам года поступило 2 085,2 тыс. рублей, освоено 2 085,2 тыс. рублей или 128,1%. Денежные средства, полученные от средств приносящего доход деятельности, направлены на ремонт техники и содержание, использование системы Гарант, повышение квалификации и обучение спасателей, обновление программ 1С, услуги связи, страхование жизни спасателей, налог транспортный, оплата ЖКХ, приобретение ГСМ, приобретение обмундирования, приобретение, приобретение канцтоваров, хоз. материалов.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит   достигнуть целевых показателей:

| № п/п | Наименование индикатора целей подпрограммы | единица изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением | % | 98,5 | 98,5 | 1 |
| 2. | Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях | человек | 395 | 395 | 1 |
| 3. | Охват обслуживанием автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 1 |
| 4. | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры | % | 100 | 100 | 1 |

Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4

Реализация мероприятий подпрограммы способствует ускорению реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативное решение вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район»

Предусмотрено 75,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, средства освоены в полном объеме:

1. Проведены социологические исследования восприятия уровня коррупции, социально-психологические тестирования учащихся образовательных учреждений района на предмет выявления потенциальных потребителей табачной, спиртосодержащей продукции, а также наркотических средств и психотропных веществ, либо лекарственных препаратов, употребляемых в целях наркотического опьянения. Финансирование не предусмотрено;

2. На изготовление наглядной агитации и печатной продукции, направленной на профилактику совершения преступлений и правонарушений выделено и освоено 75,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия изготовлены и распространены 2000 листовок.

3. Мероприятие «Проведение рейдовых мероприятий с посещением по месту жительства детей и семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации», финансирование не предусмотрено. В 2023 году на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состояло 43 несовершеннолетних и 50 семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. Всего осуществлено 273 рейдовых мероприятия.

4. Мероприятие «Содействие в вовлечении несовершеннолетних в работу молодежных центров, подростковых молодежных клубов, спортивных секций, учреждений дополнительного образования» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В школах действуют детские организации: юные жуковцы, дружина А. Невского, экологическая организация «Радуга», Юнармия, классы казачьей направленности, волонтерские отряды, ученическое самоуправление и т.д. Охват детскими общественными организациями в районе достаточно высокий - 89 %.

На территории района осуществляют свою деятельность 5 спортивных школ, в которых занимаются спортом более 4.8 тыс. детей.

Администрацией спортивных школ ежеквартально направляется информация с приглашением, буклетами спортивных школ, а также приглашение принять участие в сдаче нормативов ГТО по месту проживания семей, находящихся в социально-опасном положении, и несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.

5. Мероприятие «Организация совместных координационных семинаров с участием всех субъектов профилактики правонарушений» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. Проведено 2 семинара с целью оказания методической помощи в вопросах профилактики правонарушений.

6. Мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению нарушений миграционного законодательства, незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. Фактов нарушения миграционного законодательства не установлено. Также проведено 38 мероприятий по правовому просвещению и информированию лиц, привлекающих иностранную рабочую силу, иностранных граждан и жителей района в сфере миграционного законодательства. В средствах массовой информации осуществлено 3 публикации о разъяснении сведений, касающихся соблюдения требований действующего миграционного законодательства.

7. Мероприятие «Проведение мониторинга социального устройства несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В 2023 году в Северском районе отсутствовали несовершеннолетние, вышедшие из мест лишения свободы.

8. Мероприятие «Проведение мониторинга социального устройства молодежи, вернувшихся из мест лишения свободы» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. Всего в 2023 году из мест лишения свободы освободились и направились на место жительство 20 человек 11 человек рассмотрены на заседаниях территориальных комиссий по профилактике правонарушений. По всем рассмотренным приняты административные решения, в том числе социальной помощи и трудоустройстве. Мероприятие выполнено.

Сведения о соответствии фактически достигнутых

целевых показателей подпрограммы:

| № п/п | Наименование индикатора целей подпрограммы | единица изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках и скверах на территории муниципального образования Северский район (показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения) | Ед. | 200 | 148 | 1 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения) | Ед. | 19 | 6 | 1 |
| 3 | Количество членов добровольных народных дружин, негосударственных организаций, объединений и граждан, привлекаемых к охране общественного порядка на территории муниципального образования Северский район | Ед. | 160 | 98 | 0,6 |
| 4 | Количество правонарушений миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства (показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения) | Ед. | 300 | 138 | 1 |

Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 3,6

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма

в Северском районе» (на 2017 – 2023 годы)

Предусмотрено финансирование в размере 12 039,5 тыс. рублей, из них местный бюджет 9 849,5 тыс. рублей, краевой бюджет 2 190,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме 100 %:

1. На «Предоставление субсидий на обеспечение учреждений образования системами видеонаблюдения, в том числе разработка проектно-сметной документации, содержание систем видеонаблюдения, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление строительного контроля (надзора) за ходом работ» из местного бюджета выделено и освоено 4 646,3 тыс. рублей или 100%. Приобретены и установлены системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях Северского района:

| 1 | МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского МО Северский район им. Тылькиной В. А. | 858 276,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | МБОУ СОШ №27 с. Львовского МО Северский район имени Чернышова А. Д. | 552 850,00 |
| 3 | МБОУ СОШ № 43 станицы Северской МО Северский район имени Героя Советского Союза С.Г. Соболева | 325 740,00 |
| 4 | МБОУ СОШ № 49 станицы Смоленской МО Северский район имени Турчинского А.П. | 181 900,00 |
| 5 | МБОУ СОШ № 52 пгт. Ильского МО Северский район имени Героя Социалистического Труда Негрецкого П.А. | 767 400,00 |
| 6 | МБДОУ ЦРРДС №15 «Берёзка» пгт.Ильского МО Северский район | 137 860,92 |
| 7 | МБОУ СОШ №23 ст. Калужская МО Северский район | 175 300,00 |
| 8 | МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район имени заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н. | 45 000,00 |
| 9 | МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. | 411 225,00 |
| 10 | МБОУ СОШ №7 ст.Ставропольской МО Северский район им. воинов 339 Ростовской Дивизии | 59 500,00 |
| 11 | МБОУ СОШ №6 пгт Афипского МО Северский район имени Героя Чеченской войны Шарыпова Андрея Геннадьевича | 318 268,00 |
| 12 | МБОУ СОШ № 16 пгт Ильского МО Северский район им. Александра Невского | 75 906,00 |
| 13 | МБОУ СОШ № 2 с. Шабановского МО Северский район имени Героя Советского Союза Гагарина Юрия Алексеевича | 357 000,00 |
| 14 | МБОУ СОШ № 4 пгт Афипского МО Северский район имени четырежды Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова | 339 575,00 |
| 15 | МБОУ СОШ № 59 станицы Северской МО Северский район имени Героя Советского Союза Войтенко Стефана Ефимовича | 40 499,00 |

2. На «Предоставление субсидий на профилактику терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций» выделено 7393,2 тыс. рублей, освоено 7393,1 или 99,9%.

| 1 | МБОУ ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. | 1 300 000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | МБОУ СОШ № 16 пгт Ильского МО Северский район им. Александра Невского | 2 338 200,00 |
| 3 | МБОУ СОШ № 36 станицы Новодмитриевской МО Северский район имени полного кавалера ордена Славы, гвардии старшего сержанта Кравченко Андрея Ивановича | 82 611,89 |
| 4 | МБДОУ ДС ОВ №42 ст.Северской МО Северский район | 1 022 800,00 |
| 5 | МБДОУ ДС ОВ №28 пгт.Черноморской МО Северский район | 195 000,00 |
| 6 | МБОУ СОШ № 45 станицы Северской МО Северский район имени Гаврилова П.М. | 21 120,00 |

3. Мероприятие «Работа с руководителями транспортных предприятий в части проведения дополнительных инструктажей с водительским составом, выпуском транспортных средств на линию, проведением медицинского осмотра водителей». Со всеми перевозчиками (ООО «ННН-Теплый дом», ООО «Экспресс-Сервис», ООО «Анастас», ИП Фабер О.В., ИП Искяндарова С.Б.), осуществляющими деятельность на территории района, ежеквартально проводится работа по доведению информации о действиях при угрозе совершения терактов. Особое внимание было обращается на усиление контроля в целях обнаружения бесхозных предметов, также проводится разъяснительная работа, направленная на повышение бдительности и личной ответственности персонала.

4. Мероприятие «Проведение в муниципальном образовании Северский район информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности экстремизма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия экстремистской идеологии» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В сети Интернет, социальных сетях, средствах массовой информации, а также путем раздачи листовок осуществлялось информирование населения в части доведения информации об ответственности за участие в террористической деятельности, о признаках поведения лиц, намеревающихся совершить террористический акт, об опасности незаконной сдачи жилья, о действиях при обнаружении подозрительного предмета. Всего реализовано более 2000 листовок, размещено более 270 информационных материалов в средствах массовой информации и сети Интернет.

5. Мероприятие «Выявление и идентификация лиц, распространяющих в сети «Интернет» информацию и материалы, содержащие признаки призывов к террористической деятельности, оправдания терроризма и экстремизма, а также лиц, попавших под их влияние» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. Выявлено 68 ссылок предположительно экстремистского характера из которых 6 заблокировано.

6. Мероприятие «Взаимодействие с общественными и религиозными организациями, направленное на развитие толерантности, межнационального и межконфессионального диалога в целях укрепления мира и согласия» осуществляется за счет основной деятельности, финансирование не предусмотрено. В рамках мероприятия проведено 4 заседания межведомственной комиссии по межнациональным отношениям и 4 заседания консультативного межнационального Совета при главе муниципального образования Северский район.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении подпрограммы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. из. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТЗ учреждений управления образования | ед. | 2 | 32 | 1 |
| 2 | АТЗ учреждений управление культуры | ед. | 3 | 0 | 0 |
| 3 | АТЗ ММПЛ, расположенные на территории МО Северский район | ед. | 1 | 0 | 0 |

Число целевых показателей М = 3,

ΣСДгппз = 1.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном           образовании Северский район« (на 2017-2023 годы)

Предусмотрено из средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

На «организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению» предусмотрено и освоено 50,0 тыс. рублей. Изготовлены и распространены информационные буклеты и листовки о противодействии коррупции в количестве 5000 штук.

В рамках подпрограммы утверждены мероприятия, не требующие финансирования:

1) проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, мероприятие выполнено;

2) проведение мониторинга коррупционных рисков, информация размещена на официальном сайте администрации МО Северский район, мероприятие выполнено;

3) проведение социологических исследований для получения оценки уровня коррупции в администрации муниципального образования Северский район, мероприятие не выполнено.

4) опубликование муниципальных правовых актов и их проектов, направленных на противодействие коррупции, мероприятие выполнено;

5) проведение мониторинга внедрения технологий, обеспечивающих взаимодействие с гражданами и юридическими лицами в рамках оказания муниципальных услуг, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при оказании муниципальных услуг, мероприятие выполнено.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. из. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень доверия к органам местного самоуправления со стороны населения (по данным социологического исследования) | % | 98 | Не проводилось | 0 |
| 2 | Снижение уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов | % | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Северский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции | Чел. | 2 | 2 | 1 |

Число целевых показателей М = 3,

ΣСДгппз = 2.

Целевой показатель по ежегодному обучению и повышению квалификации муниципальных служащих МО Северский район выполнен на 100 %.

Повышение квалификации за счет средств краевого бюджета, организованное управлением кадровой политики администрации Краснодарского края по теме: «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих», прошел ведущий специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Подпрограмма «Поддержка и развитие Кубанского казачества

в муниципальном образовании Северский район»

(на 2017-2023 годы)

Предусмотрено и освоено 414,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

- На мероприятие «Приобретение оборудования, оргтехники. Расходы на канцелярские товары, символики (знамена, флаги, хоругви, средства агитации, учебные пособия и др.) выделено и освоено 30,0 тыс. рублей. Приобретены 30 упаковок бумаги; 60 книг учета; ручки, карандаши, ластики, скрепки – по 15 штук.

- На мероприятие «Оснащение учебного центра добровольной допризывной казачьей подготовки молодежи для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» выделено и освоено 30,0 тыс. рублей. Приобретены фонари для призывников – 20 шт., флаги – 4 шт., шапки и перчатки для призывников – 20 шт.

- На мероприятие «Содержание оргтехники и средств связи Северского РКО» выделено и освоено 20, 0 тыс. рублей (заправка картриджей, оплата услуг интернета и телефонной связи, оплата программного обеспечения).

- На мероприятие «Расходы на содержание казачьих управ, штабов, пунктов охраны общественного порядка в РКО и казачьих обществах (коммунальные услуги, связь, текущий и капитальный ремонт и пр. расходы)» выделено и освоено 170, 0 тыс. рублей.

- На мероприятие «Организация и проведение смотров казачьего творчества, культурно-массовых мероприятий» выделено и освоено 20,0 тыс. рублей. Проведен фестиваль «Казак лишь верою казак», в котором приняло участие более 300 человек. Приобретены грамоты и дипломы, организована полевая кухня.

- На мероприятие «Участие в увековечивании памяти погибших казаков при защите Отечества в период ведения Россией военных кампаний на Кавказе, в годы Гражданской и ВОВ, а также региональных конфликтов. Установка памятных досок и стел на местах памятных и исторических событий, расходы по поощрению ветеранов локальных войн и труда» выделено и освоено 10,0 тыс. рублей. Приобретены 2 гирлянды для возложения, 3 букета цветов.

- На мероприятие «Проведение поисковых работ, перезахоронение останков воинов, погибших на территории Северского района в период Гражданской, ВОВ, установка мемориальных досок казакам, погибшим при исполнении служебного долга» выделено и освоено 4,0 тыс. рублей. Приобретен венок для возложения на мемориальную доску.

- На проведение и участие в военно-спортивных соревнованиях, учебно-полевых сборах и лагерях для подготовки допризывной казачьей молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации (проведение мероприятий союза казачьей молодежи и его оснащение) выделено и освоено 60,0 тыс. рублей. Приобретена казачья особо парадная форма – 2 комплекта, организована транспортировка детей к местам проведения мероприятий.

- На мероприятие «Оснащение учебно-методической литературой казачьих классов в школах, детских дошкольных учреждениях. Расширение их сети. Закрепление казаков-наставников, обучение и патриотическое воспитание» выделено и освоено 10,0 тыс. рублей. Приобретены: фотоальбом, фотобумага - 2 упаковки, флаги - 3 штуки.

- На мероприятие «Обучение и аттестация казаков, участвующих в охране общественного порядка, их оснащение» выделено и освоено 10,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия были приобретены журналы 25 штук, удостоверения – 30 штук.

- На мероприятие «Содержание оперативного отряда по охране общественного порядка на базе Северского районного казачьего общества и его функционирование с привлечением оперативных отрядов предприятий и организаций. Создание и функционирование оперативной группы быстрого реагирования ее оснащение и содержание» выделено и освоено 50,0 тыс. рублей. Приобретена казачья форма (рубашки – 4 шт., брюки 4 шт., кубанки – 8 шт., значки дружинников – 8 шт.).

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание классов казачьей направленности | ед. | 56 | 60 | 1 |
| 2. | Общая численность Северского РКО | ед. | 801 | 642 | 0,8 |

Число целевых показателей М = 2,

ΣСДгппз = 1,8.

Подпрограмма «Построение, модернизация, развитие и

эксплуатация аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Северского района»

(на 2017- 2023 годы)

На финансирование подпрограммы в 2023 году предусмотрено 21 753,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 21 712,8 тыс. рублей или 99,8%.

1. На мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ МОСР «Ситуационный центр – ЕДДС 112» выделено 12663,7 тыс. рублей, освоено 12623,0 тыс. рублей или 99,6 %. Произведена оплата труда, оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения.

2. На мероприятие «Модернизация, ремонт и техническое обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и РАС ОКМ АПК «Безопасный город» выделено и освоено в полном объеме 1459,7 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение бесперебойного функционирования существующей системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории района.

3. Модернизация и развитие системы видеонаблюдения и видеоконтроля АПК «Безопасный город» выделено и освоено 6 514,9 тыс. рублей. Приобретено серверное оборудование.

4. На мероприятие «Техническое обслуживание система видеонаблюдения и видеоконтроля АПК «Безопасный город» выделено и освоено 325,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия проводилось ежегодное техническое обслуживание, для обеспечения бесперебойного функционирования существующей системы видео наблюдения и контроля.

5. На мероприятие «Развитие и эксплуатация «Ситуационного центра — ЕДДС 112» выделено и освоено 790,3 тыс. рублей.  Средства направлены на обеспечение бесперебойного функционирования учреждения (связь, канцелярия и расходные материалы оргтехники), а также приобретено: принтер, офисные кресла, 3 автоматизированных рабочих мест, карта. Осуществлена профессиональная подготовка руководящего состава и операторов системы 112.

Сведения о соответствии фактически достигнутых

целевых показателей реализации подпрограммы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ввод в эксплуатацию аппаратно- программных комплексов видеонаблюдения | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение неисключительных прав на использование интеллектуальной составляющей аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | ед. | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Расширение информационно-коммуникационной структуры | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Замена устаревших аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | ед. | 2 | 2 | 1 |

Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 3.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного

движения в Северском районе» (на 2017-2023 годы)

Финансирование подпрограммы составляет 300,0 тыс. рублей, из них местный бюджет 300,0 тыс. рублей, краевой бюджет 0,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 1.1 «Выявление мест концентрации ДТП на автодорогах, проходящих по территории муниципального образования Северский район, разработка и реализация мероприятий, направленных на их ликвидацию» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности управления.

На дорогах местного значения Северского района очаги концентрации ДТП отсутствуют. Проведены заседания комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования Северский район. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 1.2 «Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации Северского района, на сходах граждан» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности.

Информирование водителей через средства массовой информации (радиостанции) о необходимости соблюдения режима труда/отдыха за рулем транслируется в эфире радиостанции «Радио Jam» (ООО ТРК «Атаман») в утренние, вечерние и ночные часы. Дополнительно информация размешена на официальном сайте администрации МО Северский район и социальных сетях на страничках администрации.

В целях пропаганды соблюдения Правил дорожного движения на территории муниципального образования Северский район, на официальных сайтах городских и сельских поселений была опубликована информация по недопущению употребления алкогольных напитков при управлении транспортными средствами, также данная информация была размещена в социальных сетях «Телеграм», «Вконтакте», «Одноклассники».

Главами городских и сельских поселений проведены «Круглые столы» и сходы граждан с тематикой предупреждении опасного поведения нетрезвых водителей, также на данную тему размещена социальная реклама на уличных световых экранах, на информационных досках размещены памятки.

Мероприятие 1.5 «Проведение районного слета отрядов юных инспекторов дорожного движения» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности. Совместно с ГИБДД проведен районный слет отрядов ЮИД «ЮИД шагает по Кубани», посвященный 50-летию движению ЮИД, учащиеся награждены грамотами и благодарственными письмами.

Мероприятие 1.6 «Организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения в образовательных организациях» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности. В образовательных организациях созданы 25 отрядов ЮИД, 512 учащихся. Создано 30 родительских патрулей, 107 родителей.

Мероприятие 1.8 «Проведение занятий, лекториев, круглых столов для учащихся и родительской общественности по вопросам безопасности детей на дорогах» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности. Оформление стендов для родителей и учащихся по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Тематические часы, классные занятия, лектории, круглые столы, общие родительское собрание с инспектором ГИБДД. Акция «Безопасный маршрут школьника». Создание памяток «ПДД пешехода», «Мой безопасный путь в школу», их распространение среди учащихся 1-5 классов. Инструктаж для учащихся и родителей, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.

Мероприятие 1.9 «Размещение в образовательных организациях однотипных схем и макетов безопасных маршрутов к образовательным учреждениям» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности. Во всех образовательных организациях размещены схемы безопасных маршрутов.

Мероприятие 1.10 «Проведение комиссионных обследований эксплуатационного состояния и обустройства улично-дорожной сети, пунктов посадки и высадки учащихся образовательных организаций по маршрутам движения школьных автобусов» не требует финансирование, осуществляется за счет основной деятельности. Проведено два комиссионных исследования совместно с ГИБДД.

По мероприятию 1.12 «Предоставление субсидий на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края в рамках регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения» выделено и освоено 300,0 тыс. рублей. Приобретены мобильные автогородки в МБОУ СОШ № 21 пгт.Черноморский, МБОУ СОШ №49 ст.Смоленская.

Сведения о соответствии фактически достигнутых

целевых показателей реализации подпрограммы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по сравнению с 2014 годом на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств в Северском районе | человек | 1,7 | 1,7 | 1 |
|  |  | % | 72,3 | 72,3 |  |

Число целевых показателей М = 1,

ΣСДгппз = 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Северский район

«Обеспечение безопасности населения и развитие казачества»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=М в/М= 48/51=0,94

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М= 51.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп= 64061,8/65 423,8 = 0,98

в том числе оценка степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета:

ССуз=Зф/Зп = 59786,6/61605,8 = 0,97

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,94/0,97=0,97

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: ΣСдгппз = 20,4; М = 25

СРгп=ΣСДгппз/М=20,4/25=0,82

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,82*0,97=0,8>0,8 (средняя)

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и развития казачества»

за 2017-2023 год

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2017 по 2023 года составил всего 225949,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края 9430,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 164148,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений 37614,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 14755,6 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий, профинансированных за годы реализации муниципальной программы, составило 53 единицы.

Реализация мероприятий предусмотренных подпрограммами муниципальной программы позволило осуществить развитие АПК «Безопасный город» (установлено 195 штук камер видеонаблюдения (из них 3 поворотных и 192 обзорных), проложено 13,5 километров волоконно-оптических линий связи), реализовать проект строительства муниципальной автоматизированной системы оповещения  населения (установлено 6 оконечных устройств), восполнить резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также позволило приобрести аварийно-спасательное оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. Обеспечить инженерно-техническую защищенность образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Северский район, проводить работу по информированию населения, направленную на профилактику совершения преступлений и правонарушений, создать условия для духовно-нравственного и патриотического воспитания населения на основе историко-культурных традиций Кубанского казачества, увеличить число учащихся классов казачьей направленности, а следовательно, произошло повышение эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, формировании здорового образа жизни

Эффективность муниципальной программы с 2017 по 2023 годы оценивалась:

2017 год – Эргп составляла 1,07 (высокий)

2018 год – Эргп составляла 1,64 (высокий)

2019 год – Эргп составляла 1,1 (высокий)

2020 год – Эргп составляла 0,96 (высокий)

2021 год – Эргп составляла 0,72 (удовлетворительная)

2022 год – Эргп составляла 0,74 (удовлетворительная)

2023 год – Эргп составляла 0,88 (средняя).

Итого общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и развития казачества» за период 2017-2023 годов признается высокой (ЭРгп = 1,01).

Целью муниципальной программы являлось реализация комплекса работ по обеспечению безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению развития и ликвидации последствий муниципальных и поселенческих чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия поселениям в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

Мероприятия, предусмотренные в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и развития казачества» необходимо продолжить с 2024 года в следующих программах:

1) «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества» (утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 30.12.2022 г. № 2501) - координатор отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Включает подпрограммы:

- «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Северский район»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Северский район»;

- «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северский район»;

- «Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Северский район»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в Северском районе».

2) «Защита населения и территории муниципального образования Северский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 01.11.2022 г. № 2040) – координатор управление по делам ГО и ЧС.

Включает подпрограммы:

- «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Северском районе»;

- «Построение, модернизация, развитие и эксплуатация АПК «Безопасный город» на территории Северского района».

6. Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации МО Северский район

от 1 декабря 2014 года № 2251 (с изменениями и дополнениями).

Муниципальной программой «Развитие культуры» предусмотрено финансирование мероприятий на 2023 год в сумме 189756,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 487,1 тыс. рублей,  средства краевого бюджета — 1080,8 тыс. рублей, средства местного бюджета — 188 188,3 тыс. рублей Фактический освоено 189636,7 тыс. рублей или 99,9%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 487,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета — 1080,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета — 188 068,8 тыс. рублей.

Выполнены:

  - Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район.

Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета 97880,2 тыс. рублей, освоено - 97880,2 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Результатом проведенного мероприятия является увеличение контингента обучающихся.

1.2 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, (поселках городского типа). За счет средств краевого бюджета предусмотрено и освоено - 943,4 тыс. рублей.

1.3 Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка и проверка достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, в том числе софинансирование государственных программ.  Предусмотрено и освоено 1759,0 тыс. рублей. В МБУ ДО ДШИ ст. Северской выполнен ремонт электропроводки – 77,3 тыс. рублей, в МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского разработана ПСД на сумму 60,0 тыс. рублей и выполнен капитальный ремонт электропроводки на сумму 1621,7 тыс. рублей по адресу: пгт. Ильский ул.Длинная,104.

1.4 Обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений дополнительного образования, противопожарные мероприятия. Запланировано 6046,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 6030,9 тыс. рублей. Изготовлен проект системы АПС для МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского на сумму 37,7 тыс. рублей, на обеспечение физической охраны школ искусств израсходовано 5993,02 тыс. рублей. Экономия в сумме 15,4 тыс. рублей сложилась по итогам конкурсных процедур. Средства освоены на 99,75%.

1.5 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и другие расходы на укрепление материально-технической базы. Запланировано 1019,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Освоено -1018,7 тыс. рублей или 99,95%. В МБУ ДО ДШИ ст. Северской выполнена замена перегородок и дверей на сумму 238,3 тыс. рублей, приобретены мягкие банкетки на сумму 19,2 тыс. рублей; в МБУ ДО ДХШ пгт. Ильского приобретены домофон на сумму 76,8 тыс. рублей, входные двери на сумму 60,0 тыс. рублей и оргтехника на сумму 361,5 тыс. рублей МБО ДО ДШИ пгт. Черноморского приобретены музыкальные инструменты на сумму 117,9 тыс. рублей; МБО ДО ДШИ пгт. Афипского приобретена оргтехника на сумму 145,0 тыс. рублей Экономия в сумме 0,5 тыс. рублей сложилась по итогам конкурсных процедур.

2.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Выделено и освоено 43192,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов и содержание имущества МБУК МО СР «Межпоселенческая библиотека». В результате проведенного мероприятия увеличилось количество документовыдач.

2.2 Комплектование библиотечных фондов и другие расходы на укрепление материально-технической базы. Запланировано и освоено 810,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Приобретена мебель на сумму 372,7 тыс. рублей, книжная продукция для комплектования библиотечного фонда на сумму 387,5 тыс. рублей и приобретены шторы на сумму 49,8 тыс. рублей.

2.3 Осуществление ремонта зданий и сооружений, а также разработка проектно-сметной (сметной) документации, проверка её достоверности, в том числе софинансирование государственных программ.  Выделено и освоено 755,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Выполнен ремонт помещений филиала Михайловской сельской библиотеки.

2.4 Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа. Плановый объем финансирования мероприятия составил 734,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 487,1 тыс. рублей, краевого бюджета – 137,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 110,3 тыс. рублей. Книжный фонд библиотеки пополнился детской, краеведческой литературой и литературой экономической, экологической направленности в количестве 3038 экземпляров. Освоено - 734,7 тыс. рублей, что соответствует сумме соглашения с министерством культуры Краснодарского края.

2.5 Обеспечение физической охраной, противопожарные мероприятия. Выделено и освоено 951,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

3.1 Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Выделено и освоено 19310,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Результатом проведенного мероприятия является увеличение количества культурно-массовых мероприятий и число участников клубных формирований.

3.2 Предоставление субсидий на иные цели прочим муниципальным бюджетным учреждениям культуры на мероприятия в сфере сохранения и развития культуры, межнациональных отношений; финансирование и поддержка добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций в области культуры и искусства. Выделено и освоено 4405,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Проведены районные и краевые фестивали, конкурсы, памятные даты, профессиональные праздники.

4.1 Финансовое обеспечение деятельности отраслевого органа администрации муниципального образования Северский район. Плановый объем финансирования 2692,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено - 2619,8 тыс. рублей или 97,29%, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Остаток средств по мероприятию в сумме 73,0 тыс. рублей связан с экономией средств на оплату труда (11,3 тыс. рублей), командировочным расходам (54,0 тыс. рублей) и неисполненными принятыми бюджетными обязательствами по оплате услуг связи за декабрь 2023 года (7,7 тыс. рублей), фактическое исполнение которых происходит в январе 2024 года.

4.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации МО Северский район. Плановый объем финансирования деятельности МКУ МО СР «Централизованная бухгалтерия управления культуры» составлял 9255,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено - 9224,9 тыс. рублей или 99,67%, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества.  Остаток средств по мероприятию в сумме 30,5 тыс. рублей связан с экономией средств на оплату труда (21,0 тыс. рублей) и неисполненными принятыми бюджетными обязательствами по оплате услуг связи за декабрь 2023 года (9,5 тыс. рублей), фактическое исполнение которых происходит в январе 2024 года.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой

Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М=14/14=1

Оценка степени соответствия муниципальной программы

запланированному уровню расходов:

Ссуз=Зф/Зп=189636,7/189756,2 = 0,99

В том числе оценка степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета:

Ссуз=Зф/Зп=188068,8 /188188,3 = 0,99

Оценка эффективности использования средств местного

бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=1/0,99 =1

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2023 годы»

Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | % | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 1.2 | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 1 |
| 1.3 | Количество методических мероприятий | ед. | 45 | 44 | 0,98 |
| 1.4 | Количество участников методических мероприятий | чел. | 835 | 856 | 1 |
| 1.5 | Количество зрителей культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. | 28,6 | 31,9 | 1 |
| 1.6 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 90 | 98 | 1 |
| 1.7 | Число участников клубных формирований | чел. | 527 | 540 | 1 |
| 1.8 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 26 | 26 | 1 |
| 1.9 | Количество документовыдач | тыс. экз. | 591,7 | 640,4 | 1 |
| 1.10 | Контингент обучающихся | чел. | 2252 | 2320 | 1 |
| 1.11 | Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах | % | 95 | 86,9 | 0,92 |
| 1.12 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся | % | 13 | 24,6 | 1 |
| 1.13 | Уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 98 | 98,4 | 1 |

СРгп=Σ СДгппз/М=12,9/13=0,99

Эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп= СРгп*Эис=0,99*1=0,99 (высокая)

Выполнение мероприятий муниципальной программы муниципального образования Северский район «Развитие культуры»

на 2015-2023 годы» за период 2015-2023 годов

Муниципальной программой «Развитие культуры» на 2015-2023 годы» предусмотрено финансирование мероприятий в общей сумме 1 355 475,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 10 641,8 тыс. рублей, средства краевого бюджета — 72 551,9 тыс. рублей, средства местного бюджета — 1 272 281,4 тыс. рублей.

Общее количество мероприятий, профинансированных за годы реализации муниципальной программы, составило 27 единиц.

Значительная доля финансирования пришлась на раздел «Образование» –   778542,5 тыс. рублей или 57,4 %, в том числе средства федерального бюджета – 8 626,5 тыс. рублей, средства краевого бюджета —24 134,1 тыс. рублей, средства местного бюджета — 745 781,9 тыс. рублей.

Финансирование раздела «Культура» составило 330775,4 тыс. рублей или 24,4 %, в том числе средства федерального бюджета – 2015,3 тыс. рублей, средства краевого бюджета —48 262,8 тыс. рублей, средства местного бюджета — 280 497,3 тыс. рублей.

Финансирование раздела «Другие вопросы в области культуры» составило 246157,2 тыс. рублей или 18,2 %, в том числе средства краевого бюджета — 155,0 тыс. рублей, средства местного бюджета — 246 002,2 тыс. рублей.

Основная доля целевых показателей муниципальной программы ежегодно за период 2015-2023 годов показала ежегодный рост значений. Выросли следующие показатели:

- контингент обучающихся с 1960 до 2320 человек;

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий с 60 до 98 единиц;

- доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, фестивалях, конкурсах увеличилось с 80 до 86,9 процентов;

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий обучающихся - с 7,6 до 24,6 процентов;

- число участников клубных формирований - с 450 до 540 человек;

- доля общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» - с 42 до 100 процентов;

-   количество участников методических мероприятий - с 500 до 856 человек;

-  количество зрителей культурно-массовых мероприятий - с 27 до 31,9 тысяч человек;

- уровень удовлетворенности населения Северского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - с 84 до 98,4 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2023 годы» ежегодно составляла:

2015 год ЭРгп=0,94

2016 год ЭРгп=0,93

2017 год ЭРгп=0,99

2018 год ЭРгп=0,98

2019 год ЭРгп=0,95

2020 год ЭРгп=0,92

2021 год ЭРгп=0,99

2022 год ЭРгп=0,99

2023 год ЭРгп=0,99

Итого общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2023 годы» за период 2015-2023 годов признается высокой (ЭРгп = 0,96).

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры

и спорта» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 3 февраля 2015 года  № 187

(с изменениями и дополнениями).

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2025 годы» предусмотрено финансирование мероприятий на 2023 год в сумме 129 849,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета — 5 518,0 тыс. рублей, средства местного бюджета — 124 331,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 124 679,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета — 5 427,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета — 119 251,4 тыс. рублей. Выполнение мероприятий муниципальной программы составляет 96%.

Выполнены мероприятия:

- приобретение наградного материала. Награждение спортсменов по итогам года. Приобретение баннеров. Предусмотрено и освоено – 3 953,3 тыс. рублей (п.3.1).

- на обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорта. Предусмотрено 5 564,2 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено – 5 530,6 тыс. рублей или 99,4% (4.1.), в том числе на выплату заработной платы с начислениями, на приобретение материальных запасов и содержание имущества. Остаток средств по мероприятию в сумме 33,6 тыс. рублей связан с экономией средств по начислениям на выплаты по оплате труда и неисполненными принятыми бюджетными обязательствами по оплате бензина и услуг связи за декабрь 2023 года, фактическое исполнение которых происходит в январе 2024 года;

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания. Предусмотрено и освоено – 92 920,1 тыс. рублей из средств местного бюджета в том числе на выплату заработной платы, участие в спортивных соревнованиях, оплату коммунальных услуг, на приобретение материальных запасов и содержание имущества;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт». Плановый объем финансирования составлял 187,5 тыс. рублей из средств краевого бюджета, фактически освоено – 156,3 тыс. рублей или 83,4% (5.2). Осуществлены выплаты молодому тренеру и тренеру, имеющему звание «Заслуженный». Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с увольнением молодого тренера;

- на укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение транспорта, устройство площадок и другие расходы) путем предоставления субсидий, предусмотрено 5 547,7 тыс. рублей (в том числе из средств краевого бюджета 4 188,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета 1359,2 тыс. рублей); фактически освоено – 5 676,2 тыс. рублей или 102% от предусмотренного программой финансирования (5.5); предусмотрено бюджетом 5 681,5 тыс. рублей (в том числе из средств краевого бюджета 4 188,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета 1 493,1 тыс. рублей), что говорит о нарушении Порядка в части своевременного внесения изменений в муниципальную программу.

Средства освоены на приобретение автобуса для МБУ ДО СШ №3 пгт. Черноморского на сумму 4 408,9 тыс. рублей; вагона-бытовки для спортивных школ на сумму 414,0 тыс. рублей; спортивного комплекса для подготовки к сдаче норм ВФСК СВС-51-М на сумму 131,9 тыс. рублей для МБУ ДО СШ №1 пгт. Афипского; устройство основания под мобильное здание с септиком на сумму 158,0 тыс. рублей для МБУ ДО СШ №1 пгт. Афипского, приобретение диванов для МБУ ДО СШ №2 пгт. Ильский на сумму 42,7 тыс. рублей, приобретение стендов и электротоваров для МБУ ДО СШ №2 пгт. Ильский на сумму 172,0 тыс. рублей, приобретение и монтаж сплит-систем МБУ ДО СШ №2 пгт. Ильского на сумму 348,7 тыс. рублей;

- на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» предусмотрено 11 636,6 тыс. рублей, освоено – 6 624,4 тыс. рублей или 56,9% (п.5.7). Проведены углубленные медицинские осмотры детей, занимающихся спортивной подготовкой. Несоответствие произошло в связи с экономией в сумме 5 012,2 тыс. рублей по итогам конкурсных процедур;

- на предоставление субсидий на софинансирование обязательств муниципальных образований в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. Предусмотрено 1 268,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета 1 142,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 126,9 тыс. рублей. Освоено 1 203,5 тыс. рублей или 95% (п.5.8). Осуществлены выплаты 9 инструкторам по спорту, которые проводят занятия по самбо в общеобразовательных школах. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что выплачиваются за фактически отработанное время;

- на осуществление ремонта зданий и сооружений, разработку и проверку достоверности научно-проектной, проектно-сметной (сметной) документации, благоустройство территории и другие расходы по содержанию имущества, предусмотрено 3 775,4 тыс. рублей, освоено – 3 620,3 тыс. рублей или 95,9%.

Не соответствие объемов финансирования, предусмотренного решением о бюджете (3 642,8 тыс. рублей) и постановлением об утверждении программы, возникло из-за несвоевременного внесения изменений в рамках увеличения финансирования до 31.12.2023г. в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка.

Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта трибун МБУ ДО СШ №3 пгт. Черноморского на сумму 40,0 тыс. рублей, выполнен капитальный ремонт трибун на сумму 2 570,0 тыс. рублей. В МБУ ДО СШ № 3 пгт. Черноморского проведены работы по устройству сетей канализации и капитальный ремонт сетей водопотребления на сумму 421,7 тыс. рублей. Проведен текущий ремонт кровли в МБУ ДО СШ № 2 пгт. Ильского на сумму 588,6 тыс. рублей;

- на обеспечение физической охраной, системой видеонаблюдения учреждений спортивной направленности предусмотрено и освоено 3 828,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, (п.5.10);

- на осуществление противопожарных мероприятий учреждениями спортивной направленности предусмотрено и освоено 127,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (п.5.12). В МБУ ДО СШ № 2 пгт. Ильского произведена установка системы автоматической пожарной сигнализации 2-го этажа;

- на восстановление средств, выплаченных по кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрено 1 039,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено – 1 039,2 тыс. рублей или 99,9% (п.5.13). По результатам проверок, осуществленных отделом внутреннего финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования Северский район в МБУ ДО СШ № 2 пгт. Ильского и МБУ ДО СШ №1 пгт. Афипского были произведены выплаты в части доначисления за работу в выходные и праздничные дни за 2021 и 2022 годы.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта»

СРм= Мв/М= 9/11=0,8

Оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп=124 679,3 /129 849,6 =0,96

В т.ч. оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов средств местного бюджета:

Ссуз=Зф/Зп=119 251,4 /124 331,6 =0,96

Оценка эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы

Эис=СРм/ССуз=0,8/0,96=0,83

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения | % | 56,0 | 62,13 | 1 |
| 1.2 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 22,0 | 22,0 | 1 |
| 1.3 | Финансирование физической культуры и спорта из муниципального бюджета в расчете на одного жителя | руб. | 1200,0 | 1586,0 | 1 |
| 1.4 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 105 | 105 | 1 |
| 1.5 | Доля спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской федерации от общего числа занимающихся в спортивных секциях | чел. | 63 | 97 | 1 |
| 1.6 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков 6-15 лет | % | 41,2 | 37,2 | 0,9 |
| 1.7 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | % | 31,5 | 55 | 1 |

М=7, Σ СДгппз = 6,9

СРгп=Σ СДгппз/М=6,9/7=0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2024 годы» составляет

ЭРгп= СРгп*Эис=0,99*0,83=0,82>0,8(средняя)

8. Муниципальная программа «Молодежь Северского района»

утверждена постановлением администрации МО Северский район от 31 октября 2014 года № 2072 (с изменениями и дополнениями).

Объем финансирования программы на 2023 год, составляет 13238,8 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 13169,8 тысяч рублей, что составило 99,5 %.

На «организацию и проведение районных акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, реализация проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи» выделено и освоено 218,0 тыс. рублей.

В феврале 2023 года в День полного снятия блокады Ленинграда для молодежи Северского района проведен Всероссийский квест «Блокадный Ленинград». Приобретен наградной материал для команды - победительницы (1,5 тыс. рублей).

В День 80-летия легендарной высадки десанта под командованием майора Ц.Куникова делегация молодежи Северского района приняла участие в Всероссийской акции «Бескозырка» в городе Новороссийске. Обеспечен трансфер участников (14,0 тысяч рублей).

В начале февраля проведены военно-соревнования «Служить России суждено тебе и мне» среди допризывной молодежи, посвященные памяти Героя Советского Союза С.Г.Соболя. приобретен наградной материал на сумму 5,2 тыс. рублей.

В контексте происходящей специальной военной операции на Украине, особое внимание уделялось военно-прикладной подготовке допризывной молодежи и гражданскому воспитанию. Ключевым событием стало проведение акции «Мы верим в тебя, солдат», в рамках которой прошли традиционные Дни призывника, посвященные весеннему и осеннему призыву в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации.

В рамках Дней призывника в мае и декабре 40 юношей торжественно проводили в армию, а также команды допризывной молодежи приняли участие в военно-спортивных состязаниях, проявив качества, необходимые будущему защитнику Отечества. Приобретен наградной материал для участников соревнований и памятные подарки для призывников (23,7 тыс. рублей).

Центром патриотического воспитания молодежи проведены соревнования по военно-прикладной подготовке для допризывной молодежи «Служить России суждено тебе и мне», «К защите Родины готов», соревнования по стрельбе, посвященные памяти Павла Николаевича Лысенко, по силовому жиму лежа, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Приобретен наградной материал для награждения победителей соревнований на сумму 15,2 тыс. рублей.

В мае на базе стационарного палаточного лагеря «Мирный» прошел двухдневный муниципальный этап краевой военно-спортивной игры «Зарница»

В течение двух дней команды состязались в общекомандных зачетах в таких видах подготовки как: строевой смотр «Статен в строю, силен в бою», военно–историческом конкурсе «Ратные страницы истории Отечества. История героизма», смотре физической подготовки «Сильные, быстрые, ловкие», соревнования «Огневой рубеж», преодолении полосы препятствий «Вперед, юнармейцы!» и других.  По итогам всех состязаний командой-победительницей стал юнармейский отряд школы № 3, который представил Северский район на краевом уровне. С целью подготовки и проведения мероприятия приобретены услуги медицинского работника, оплачены услуги судейства, приобретен наградной материал (47,4 тыс. рублей).

Всего в первом полугодии 2023 года более 500 молодых людей стали участниками соревнований, игр и эстафет по военно-прикладной подготовке.

Результаты военно-прикладной и спортивной подготовки молодежи Северского района отмечены на высоком уровне: во Всероссийской спартакиаде по военно-спортивному многоборью «ПРИЗЫВНИКИ: «СЛУЖУ РОССИИ - 2023» воспитанники ВПК «Пост № 1» стали призерами в решении интеллектуальных тестов и лауреатами состязаний по таким дисциплинам, как многоборье, подтягивание, челночный бег и другие.

Команды допризывной молодежи стали победителями краевых соревнований по военно-тактической игре «Рекрут» и заняли второе место в соревнованиях, в рамках краевой акции «Десант Славы», посвященной 80-летию высадки десанта под командованием капитана Дмитрия Калинина. Обеспечен трансфер участников (14,0 тыс. рублей).

В течение года реализуются молодежные акции «Дорогами Славы», «Согреем сердца ветеранов», «Диалоги с Героями», «Один день на службе Отечеству», молодежные акции, посвященные памятным датам России и Кубани.

В преддверии Дней воинской славы проводится гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане России» в рамках которой юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной обстановке вручается первый паспорт, образец конституции и памятный подарок. Для проведения акции приобретен наградной материал на сумму 10,2 тыс. рублей.

В апреле месяце прошла традиционная Всекубанская акция «Эстафета Памяти», в рамках которой Взводы Почетных Караулов передают лампаду с зажжённой свечой от муниципалитета к муниципалитету. Обеспечена доставка участников к месту проведения акции в город Абинск (11,0 тыс. рублей).

В день празднования Дня Российской Федерации проведена тематическая квест игра, участниками которой стала молодежь городских и сельских поселений. На проведение мероприятия освоено 5,9 тыс. рублей.

Также приобретены георгиевские ленты и ленты триколор для распространения волонтерами в рамках празднования памятных и праздничных дат России и Кубани (19,1 тыс. рублей), изготовлены и переданы в городские и сельские поселения тематические ролл-апы и баннеры для проведения акции «Георгиевская лента» (13,2 тыс. рублей).

На постоянной основе ведется работа по организации несения Почетной Вахты Памяти на Посту №1. В Дни Воинской Славы и памятные даты России и Кубани.

Обеспечено участие молодежи в ряже краевых мероприятий патриотической направленности: краевом фестивале патриотической жестовой песни «Кубанская душа», экскурсии, посвященной 240-летию принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи, XVII региональном фестивале «Кубань театральная» театр представил спектакль «За чем пойдешь, то и найдешь». Обеспечен трансфер (27,0 тыс. рублей).

Так, ключевыми событиями стало проведение акции «Мы верим в тебя, солдат», в рамках которой прошли традиционные Дни призывника, посвященные весеннему и осеннему призыву в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, соревнования по военно-прикладной подготовке для допризывной молодежи «Служить России суждено тебе и мне» (приобретены памятные подарки для призывников на сумму 2,0 тыс. рублей), «Юные пластуны» (приобретены наградные материалы на 7,9 тыс. рублей), соревнования по стрельбе на кубок Гормолысова (приобретен наградной материал на сумму 0,7 тыс. рублей).

На сегодняшний день проведено 218 мероприятий гражданско-патриотической и военно-спортивной направленности, численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет составила 22490 человек.

На реализацию мероприятия п.1.2. «Организация и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи, становление и укрепление семейных традиций» из средств местного бюджета выделено и освоено 7,0 тыс. рублей или 100%.

Обеспечен трансфер для участия молодежи в краевых мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи (3,2 тыс. рублей).

Проведено мероприятие, посвященное дню матери, для организации и проведения приобретены подарки на сумму 3,8 тыс. рублей.

Всего в 2023 году мероприятиями, направленными на духовно-нравственное воспитание и развитие охвачено 1716 молодых людей, проведено 56 мероприятий.

На «Организацию и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодёжи, обеспечение участия талантливой молодёжи в зональных, краевых, окружных и Всероссийских конкурсах творчества молодёжи» (п.1.3) предусмотрено и освоено 200,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Развивается направление «интеллектуальное и творческое развитие молодежи». Продолжает расти число команд молодежи муниципальной лиги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», квиза «Игры разума», «Ворошиловский стрелок». Приобретен наградной материал для команд-победительниц на сумму 16,8 тыс. рублей

В апреле в Северском районе прошел муниципальный этап фестиваля «Российская студенческая весна на Кубани». Конкурсанты, прошедшие муниципальный этап, показали достойные результаты не только на краевом, но и на федеральном уровне. Двое студенток Краснодарского краевого колледжа культуры приняли участие в финале конкурса и по результатам оценок жюри творческий коллектив занял 3 место в номинации «Оригинальный жанр».

Обеспечен трансфер участников на краевые и зональные мероприятия, направленные на творческие и интеллектуальное развитие молодежи. Освоено 27,0 тыс. рублей.

Ко Дню молодежи района организована работа тематических мероприятий: молодежных гостиных, квизов, мероприятий по чествованию талантливой молодежи. Освоено 31,2 тыс. рублей. Обеспечен трансфер делегаций молодежи для участия в краевом празднования Дня молодежи России (35,0 тыс. рублей).

Продолжается реализация проекта муниципальной лиги КВН. Команды школьников в течение учебного года проходят 1/8, 1/4, полуфинал и финал лиги, определяя самую остроумную и творческую команду игры КВН. Для проведения игр лиги оплачены услуги редактора, ведущего и приобретен наградной материал для награждения победителей лиги (16,0 тыс. рублей), обеспечен трансфер к местам проведения мероприятий на сумму 31,0 тыс. рублей.

Для содействия развитию творческого потенциала молодежи на базе МКЦ «Этаж» проводятся творческие вечера в формате свободного микрофона, мини – концерты, интерактивные программы, творческие мастерские. Для материально-технического обеспечения мероприятий приобретены настольные игры, расходные материалы наградной материал (11,5 тыс. рублей). Для приобретения памятных подарков и наградных материалов освоено 31,5 тыс. рублей.

Охват молодежи, вовлеченной в мероприятия данной направленности составил более 3 тысячи молодых людей.

На «Проведение тематических смен районного молодежного форума «Мирный», сохранение и укрепление материально-технической базы форума и иные мероприятия, связанные с организацией и проведением форума» (п.2.1.) из средств местного бюджета выделено и освоено 1661,26 тыс. рублей.

На укрепление материально – технической базы лагеря освоено 364,6 тыс. рублей: установлены полы в теневой беседке для организации досуга и образовательных мероприятий, приобретены качели, элементы текстиля, баннеры для визуального оформления территории форума.

В период с 16 по 18 июня на базе лагеря проведен молодежный форум «Территория успеха» для молодежи в возрасте 18-35 лет. Обеспечено проведение культурной, досуговой, спортивной, образовательной программы приобретены канцелярские и хозтовары на сумму 38,6 тыс. рублей. Участники форума обеспечены имиджевой продукцией (изготовлены футболки – 208,0 тыс. рублей). Во время проведения форума организовано дежурство медицинского работника (129,6 тыс. рублей) и охраны порядка (безвозмездно). Приобретены дрова, питьевая вода, оплачены услуг судейства и инструкторов (920,46 тыс. рублей).

На мероприятие п.2.2. «Проведение фестивалей, слетов, соревнований, туриад, учебно–тренировочных сборов и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие молодежного туризм; организация и проведение экскурсий, походов, приобретение туристского снаряжения» из средств местного бюджета выделено и освоено 171,0 тыс. рублей.

Свыше 900 молодых людей стали участниками походов и мероприятий туристской направленности в 2023 году. В течение периода организованные группы подростков и молодежи направляются в многодневные походы по маршрутам Северского района в сопровождении опытных инструкторов. Обеспечено питание участников и оплачены услуги инструкторов-пешеходного туризма (94,3 тыс. рублей).

В апреле для подростков и молодежи проведены соревнования по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие более 100 человек. Приобретен наградной материал на сумму 2,2 тыс. рублей.

В апреле – июне прошла районная туриада «По следам памяти», в рамках которой ребята стали не просто участниками походов, но также провели трудовые десанты по расчистке русел рек и уборке мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны, находящихся в горно–лесистой местности. На проведение туриады освоено 28,4 тыс. рублей.

В октябре туристский слет «Вверх» собрал работающую молодежь района на территории лагеря «Мирный». В течение трех дней молодые туристы состязались в сноровке, навыках выживания в природной среде, тематических конкурсах и прохождении полосы препятствий по горно-лесистой местности. Обеспечено питание участников и оплачены услуги инструкторов, медработников, наградной материал (46,1 тыс. рублей).

На «Проведение конкурсов, фестивалей, акций, спартакиад, соревнований и других мероприятий, участие в зональных, краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи» (п.2.3.) из средств местного бюджета выделено и освоено 135,0 тыс. рублей.

С целью популяризации культуры здорового образа жизни в течение года были реализованы следующие мероприятия:

В апреле месяце у подножия горы Собер-Баш прошло XIII Открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение вверх». Более 350 преодолели дистанцию в 6000 метров от подножия горы к ее вершине. Приобретен наградной материал, изготовлена имиджевая продукция, оплачены услуги аренды оборудования (24,3 тыс. рублей).

Обеспечено участие молодежи в краевых мероприятиях, направленных на формирование культуры здорового образа жизни и профилактику вредных привычек в подростково-молодежной среде (44,0 тыс. рублей).

Традиционно, в день народного единства более 250 спортсменов собрались на открытое первенство Северского района по легкой атлетике «Самовар». Спортсмены преодолели символические 4 километра по территории одной из главных достопримечательностей нашего района – парку А.С.Пушкина. На проведение первенства освоено 20,7 тыс. рублей.

В период летней оздоровительной кампании для молодежи городских и сельских поселений района проведен цикл квестов «Молодежный MIX», в рамках которого команда организаторов выехала в каждое поселение нашего района и провела спортивно-досуговую программу для подростков. Приобретены наградные и призовые материалы на сумму 46,0 тыс. рублей.

На «Организацию работы с подростками и молодёжью по месту жительства; укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства; развитие инфраструктуры для уличных (дворовых) видов спорта» (п.2.4.) из средств местного бюджета выделено и освоено 56,5 тыс. рублей или 100%.

Обеспечен трансфер клуба по месту жительства «Многоголосье» для участия в городе Армавире во Всероссийском фестивале авторской песни «Четыре четверти пути», посвящённом Дню рождения Владимира Высоцкого (16,5 тыс. рублей). Приобретены игры для обеспечения деятельности клубов на сумму 40,0 тыс. рублей.

На «Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в подростково-молодежной среде; изготовление, приобретение информационной продукции антинаркотической направленности» (п.2.5.) финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности управления. В течение года управлением по молодежной политике организуется работа по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде. С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи, специалистами по работе с молодежью в первом полугодии 2023 году реализованы проекты «Живи своим умом», «Знай и соблюдай», «Лето без вредных привычек», «Здоровое поколение» профилактические беседы, встречи с молодежью и интерактивные уроки.

Ведется мониторинг информационно-коммуникационной сети Интернет и блокировка сайтов и страниц в социальных сетях пронаркотической направленности. На постоянной основе специалистами совместно с членами объединения «Молодежный патруль» и сотрудниками наркоконтроля осуществляются выезды по устранения надписей пронаркотического характера на жилых домах и учреждениях.

На «Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи; организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете» (п.2.6.) из средств местного бюджета выделено и освоено 20,0 тыс. рублей.

На постоянной основе ведется работа по вовлечению подростков данной категории в мероприятия культурной, досуговой, спортивной и туристической направленности. Обеспечен трансфер подростков на краевое мероприятие в г. Краснодар (10,0 тыс. рублей). Приобретены подарки к новому году для подростков, в отношении которых проводится работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи на сумму 10,0 тыс. рублей.

На «Проведение лекций, семинаров, молодежных акций и иных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде» (п.2.7) из средств местного бюджета выделено и освоено 10,0 тыс. рублей.

На базе образовательных организаций Северского района организовано проведение тематических секций, круглых столов. В целях формирования у подростков и молодежи информационной грамотности, навыков безопасного поведения в сети «Интернет», противодействия кибербуллингу проведен цикл открытых уроков в общеобразовательных организациях Северского района «Мы против террора».

Ключевыми мероприятиями по направлению стали круглые столы «Урок безопасного интернета» с привлечением руководителем Краснодарского краевого мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, федеральным экспертом Лиги безопасного интернета - Львом Крутовым. Участниками мероприятий стали школьники, студенты, работающая молодежь и педагогическая общественность. Обеспечены услуги трансфера эксперта на мероприятие (6,0 тыс. рублей).

В рамках профилактики экстремизма среди молодежи приобретен раздаточный материал на сумму 4,0 тыс. рублей.

Ежедневно осуществляется мониторинг сети Интернет на выявление материалов, предположительно экстремистского характера, содержащих информацию, пропагандирующую криминальные субкультуры, призывающие к агрессии или суициду.

На «Транспортные расходы по организации отдыха и оздоровления подростков и молодежи» (п.2.8.) из средств местного бюджета выделено и освоено 84,24 тыс. рублей. Обеспечено участие рабочей молодежи в сменах краевого молодежного форума «Регион 93», спортивно-туристическом лагере «Славянская кругосветка» (услуги трансфера).

Финансирование мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет; проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству и занятости молодёжи» (п.3.1.) не предусмотрено, осуществлено за счет основной деятельности управления. В течение года специалистами отрасли молодежной политики реализуются мероприятия, направленные на профориентацию и знакомство с основами трудового права несовешеннолетних.

На «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, организация деятельности многофункционального центра «Навигатор» (п. 3.2.) в текущем году выделено и освоено 9,5 тыс. рублей.

В мае месяце обеспечено участие делегации (услуги трансфера – 9,5 тыс. рублей) молодежи Северского района в краевом фестивале молодежного предпринимательства «Действуй!». Его участниками стали 1 тысяча ребят от 14 до 17 лет из каждого города и района Кубани, в том числе делегация Северского района.

На «Организацию и проведение районных акций, фестивалей, конкурсов, слётов, школ, форумов и других мероприятий, участие в краевых, окружных и Всероссийских мероприятиях, направленных на развитие и популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Северском районе; оказание организационной, методической, информационной и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям» (п.3.3) из средств местного бюджета выделено и освоено  90,5 тыс. рублей.

Более 30 добровольцев Северского района присоединились к реализации федерального проекта «Комфортная городская среда», ежедневно информируя жителей своих поселений о возможности выбора объекта благоустройства в том или ином поселении, а также оказывая помощь в голосовании.

Добровольцы штаба взаимопомощи «Мы вместе» включены в процесс сбора и выдачи гуманитарной помощи для бойцов СВО, мероприятия по плетению маскировочных сетей, а также информированию жителей о возможности поступления на военную службу по контракту.

Волонтеры оказывают помощь ветеранам, пожилым гражданам, участвуют в торжественных мероприятиях по увековечению памяти воинов 
и следят за порядком на мемориалах и обелисках Великой Отечественной войны, участвуют в эко – десантах, участвуют в жизни детей, находящихся на длительном лечении в социально – реабилитационном центре «Надежда», помогают животными, пропагандируют культуру безвозмездного донорства 
и становиться сами донорами крови.

Сегодня добровольческое движение Северского района насчитывает около 1000 неравнодушных молодых людей, из числа школьников, студентов 
и работающей молодежи, готовых прийти на помощь трудную минуту.

Изготовлена имиджевая продукция для волонтеров краевой молодежной организации «Кубанский союз молодежи» (14,4 тыс. рублей).

На день волонтера, который отмечается в декабре были приобретены наградные и раздаточные материалы, подарки на сумму 61,1 тыс. рублей, а также организован трансфер (15,0 тыс. рублей) в г.Краснодар для участия в краевом мероприятии по поощрению активных волонтеров Северского района.

Финансирование мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной, новаторской деятельности молодёжи, обеспечение участия молодёжи Северского района в краевых конкурсах молодежных инноваций» (п.3.4.) не предусмотрено, осуществлено за счет основной деятельности управления. Молодежь Северского района приняла участие в губернаторском конкурсе «Премия IQ года», краевом конкурсе «Кубанская школа инноваторов».

На «Проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию студенческого трудового движения, развитие 
молодежного самоуправления» (п.3.5) из средств местного бюджета выделено и освоено 40 тыс. рублей.

С целью развития школьного самоуправления проведен конкурсы на лучшую работу школьного совета в мае 2023 года Приобретен наградной и раздаточный материал на сумму 10,5 тыс. рублей.

С целью вовлечения представителей студенческого самоуправления в позитивные практики добровольчества и получения навыков работы с молодежью в апреле было организовано участие делегации студенческой молодежи в краевом проекте «Кубанская школа вожатых».

По инициативе районного студенческого совета в марте реализован проект «Арт-фестиваль «Действуй! Живи! Твори!». В молодежном пространстве «Этаж» собралось более 40 молодежных творческих коллективов, солистов, танцоров, фотографов и мастеров ДПИ, чтобы продемонстрировать свои таланты. Для участия в студенческой эстафете, организованной по инициативе студенческого совета приобретены наградные материалы на сумму 2,8 тыс. рублей.

Для обеспечения организации мероприятия «Шаг в будущее приобретены раздаточные материалы на сумму 26,7 тыс. рублей.

На «создание благоприятных условий для самореализации молодежи и эффективных механизмов ее поддержки: развитие личностного потенциала молодежи, формирование гражданского самосознания, вовлечение в социально-активную деятельность, создание условий для реализации собственных мероприятий и проектов» (п.3.6.) из средств местного бюджета выделено и освоено 45,0 тыс. рублей.

В течение года молодежь района приняла участие в грантовом конкурсе от Росмолодежи, Всероссийском конкурсе микрогрантов, конкурсе на соискание специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края.

В апреле – марте текущего года делегация молодежи приняла участие в двух зональных проектных сессиях «От идеи до гранта». Расходы на трансфер составили 24,0 тыс. рублей.

В рамках Всероссийского движения Первых приобретены имиджевые футболки (3,6 тыс. рублей) 	и раздаточный материал (17,4 тыс. рублей).

В течение года был проведен ряд совещаний со специалистами, в том числе с участием приглашенных экспертов в области реализации отдельных направлений молодежной политики (п.4.1).

На «Изготовление информационной, имиджевой и методической продукции; формирование и развитие бренда управления по молодежной политике; изготовление и размещение социальной рекламы, обеспечение деятельности молодежной редакции» (п.4.2.) из средств местного бюджета выделено и освоено 20,0 тыс. рублей.

Для «Информирования молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной политики в муниципальном образовании Северский район, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации» (п.4.3.) на регулярной основе ведется работа по освещению мероприятий и основных направлений работы управления и подведомственных ему учреждений на официальных страницах и группах Вконтакте, Телеграм, Одноклассники. Суммарное число подписчиков аккаунтов и групп составляет более 11 000 молодых людей.

На «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и органов управления» из средств местного бюджета выделено 10470,0 тыс. рублей, освоено 10401,7 тыс. рублей, в том числе:

- п.5.1. «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений» выделено всего 7521,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Освоено 7495,9 тыс. рублей или 99,6%.

- п.5.2. «Управление реализацией муниципальной программы (обеспечение деятельности управления по молодёжной политике» предусмотрено 2949,2 тыс. рублей, освоено всего 2908,8 тыс. рублей или 98,5%.

Оценка степени реализации мероприятий

СРм= Мв/М = 22/22= 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=13169,8/13238,8=0,99

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1

Оценка степени достижения целей и решения задач

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  | ЗПгпп |  | ЗПгпф |  | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное, духовно-нравственное развитие | тыс. чел. | 11,7 |  | 22,5 |  | 1 |  |
| - 2 | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | тыс.чел. | 12,1 |  | 12 |  | 0,99 |  |
| - 3 | Количество подростково-молодежных клубов по месту жительства | единиц | 30 |  | 31 |  | 1 |  |
| - 4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства | % (от общего числа молодежи района) | 5,5 |  | 7,2 |  | 1 |  |
| - 5 | Количество подростково-молодежных площадок по месту жительства | единиц | 40 |  | 32 |  | 0,8 |  |
| - 6 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных площадок по месту жительства | % (от общего числа молодежи района) | 10,1 |  | 13,0 |  | 1 |  |
| - 7 | Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами по работе с молодёжью городских и сельских поселений Северского района | единиц | 10 |  | 10 |  | 1 |  |

Количество целевых показателей М = 7

СДгппз = 6,79

СРгп=СДгппз/М= 6,79/7=0,9

Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРгп = СРгп *Эис = 0,9*1= 0,9 (высокая)

9. Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 23 декабря 2014 года № 2458

(с изменениями и дополнениями).

Программа состоит из четырех подпрограмм: «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2025 годы», «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2025 годы», «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2025 годы» и «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020 годы». Координатором Программы является управление по связям с общественностью.

Целью Программы является совершенствование региональной политики и развитие гражданского общества в Северском районе. Общий объем финансирования муниципальной Программы в 2023 году составил 836,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Все запланированные мероприятия Программы выполнены, денежные средства освоены в объеме 835,9 тыс. рублей, что составило 99,99 %.

В рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Северском районе на 2015-2025 годы» в 2023 году проведено 14 мероприятий, на финансирование которых предусмотрено 410,0 тыс. рублей, освоено в объеме 409,9 тыс. рублей.

1. Проведены «круглые столы» с участием лидеров национальных диаспор, представителей традиционных конфессий и казачества, встречи представителей духовенства с учащимися образовательных организаций, классные часы по вопросу воспитания уважения к представителям различных национальностей и конфессий. Изготовлен раздаточный материал – буклеты, плакаты, пакеты. Выделено 45,7 тыс. рублей, освоено 45,6 тыс. рублей.

2. Проведен этно-социальный мониторинг миграционных отношений и миграции. Мероприятие не требует финансирования, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.

3. Представители этнических групп в течении 2023 года принимали участие в различных районных мероприятиях, приуроченных к памятным датам. Мероприятие не требует финансирования, выполнено в полном объеме за счет основной деятельности.

4. Информация о гармонизации межнациональных отношений размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район. Мероприятие не требует финансирования.

5. В образовательных учреждениях проводились: с 31октября по 3 ноября - акция «Марафон культур», 4 ноября - первенство по легкой атлетике «Самовар». Мероприятие не требует финансирования.

6. В общеобразовательных учреждениях прошли выставки национального творчества: 8 сентября в школе № 12 ст. Дербентской состоялась тематическая программа «Казачья душа» с выставкой костюмов народов Кубани. Мероприятие не требует финансирования.

7. В соответствии с календарем памятных дат России и Краснодарского края организовывались торжественно-траурные мероприятия посвященные: освобождению Северского района и Краснодарского края от немецко- фашистских захватчиков, День Героев Отечества, День Победы, День Защитников Отечества и т.д., открытие мемориальной доски в память о погибших воинов в СВО, захоронения погибших воинов в СВО. Выделено и освоено – 300,0 тыс. рублей.

Также в образовательных учреждениях в феврале и в мае 2023 года были проведены уроки мужества, в которых затрагивались вопросы по сохранению и передаче патриотических и интернациональных традиций, воинской доблести и пропаганды исторической правды о второй мировой войне.

8. 12 июня 2023 года проведен открытый конкурс народного творчества «Земля родная – Северский район» в жанре народная песня. Мероприятие не требует финансирования.

9. Прошли заседания клубов по интересам на тему «История народов Кубани». Мероприятие не требует финансирования.

10. 12 июня 2023 года проведен конкурс-фестиваль «Венок дружбы». Приобретены флаги разных национальностей, сувенирная продукция. Выделено и освоено – 44,3 тыс. рублей.

11. Фестиваль «Северская радуга талантливых народов» проведен 4 ноября 2023 года и направлен на укрепление и распространение идей дружбы народов, духовного единства и межнационального согласия.

12. 8 октября 2023 года состоялся турнир по мини-футболу среди команд национальных общин муниципального образования Северский район, посвященный международному празднику Дню дружбы и единения славян.

13. Изготовлены и розданы буклеты и информационные плакаты в поселения Северского района. Выделено и освоено – 20,0 тыс. рублей.

14. Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, освещались в средствах массовой информации – на официальном сайте и страничке в Контакте, Телеграмме администрации Северского района.

Управлением культуры проводятся различные мероприятия, направленные на сохранение самобытной культуры народов, населяющих Северский многонациональный район. Информация о проведенных мероприятиях размещалась на официальном сайте администрации.

С целью организации практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Северский район на 2015-2025 годы» в 2023 году запланировано 3 мероприятия, реализованные в полном объеме. Освоено 56,0 тыс. рублей:

- организованы круглые столы, студентам практик вручены ручки, флеш-накопители, карандаши и блокноты с символикой Северского района. Выделено и освоено 0,9 тыс. рублей;

- на официальном сайте администрации размещены материалы о прохождении практики;

- организован круглый стол, на котором подведены итоги практик, вручены памятные подарки в виде ежедневников, канцелярских товаров с символикой Северского района, а также вручены свидетельства об успешном прохождении практики. Выделено и освоено – 55,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Северском районе на 2015-2025 годы» на 2023 год предусмотрено 370,0 тыс. рублей, освоено 369,98 тыс. рублей:

- в здании администрации установлен стенд о деятельности органов ТОС. Информация на стенде регулярно обновляется. С этой целью разрабатываются плакаты для оформления стенда и листовки. Выделено – 11,25 тыс. рублей, освоено – 11,24 тыс. рублей;

- 12 июня 2023 года парке культуры и отдыха им А.С.Пушкина в станице Северской прошел 9 районный Форум органов ТОС. В торжественной обстановке победителям муниципального этапа конкурса «Лучший орган Территориального общественного самоуправления в 2022 году» вручены Благодарности главы муниципального образования Северский район и Почетные грамоты Совета муниципального образования Северский район, денежные премии и памятные сувениры. Депутат Законодательного Собрания Сергей Юрьевич Орленко вручил Памятный знак Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении» активным жителям Северского района. Выделено и освоено – 32,14 тыс. рублей;

- на постоянной основе проводятся организационно-правовые консультации по вопросам деятельности ТОС, в том числе о регистрации органов ТОС в статус юридического лица;

- с представителями органов ТОС в 2023 году проведены онлайн- и офлайн-семинары по вопросам местного значения и «круглые столы» и т.д.;

- ежегодно администрацией муниципального образования Северский район проводится конкурс «Лучший орган ТОС». Победителями в конкурсе за 2022 год стали:

1 место – ОО ТОС «Восточный» Афипского городского поселения, председатель Василенко Лидия Васильевна;

2 место - ТОС № 8 Ильского городского поселения, председатель Тюпа Любовь Алексеевна;

3 место - ТОС № 5 «Прыг-скок» Новодмитриевского сельского поселения, председатель Ждан Виталий Алексеевич.

На поощрение победителей израсходовано 130 тыс. рублей.

- в рамках краевого Форума ТОС 17 мая 2023 года во «Дворце культуры Кубань» города Усть-Лабинск чествовали лучших руководителей ТОС семи муниципалитетов края - Северского, Выселковского, Кореновского, Тихорецкого, Туапсинского районов и города Горячий Ключ.  Мероприятие провел первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Павлович Гриценко и директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Анатольевич Бородавка. Присутствовали краевые парламентарии, заместители глав и председатели Советов районов, возглавлявшие свои делегации. Победителям вручены Благодарности губернатора Краснодарского края В.И.Кондратьева и дипломы Законодательного Собрания Краснодарского края, присутствующим вручены приветственные адреса участника и сувенирная продукция с символикой Северского района, изготовлены три стенда. Выделено и освоено – 120,0 тыс. рублей;

- в 2023 году проведено 8 совещаний с членами органов ТОС. Оказана консультационно-методическая помощь и поддержка ТОС по подготовке документации на оформление статуса юридического лица. Присутствующим вручены приветственные адреса участника, информационные брошюры и раздаточный материал (блокноты, ручки). Выделено – 18,61 тыс. рублей, освоено 18,59 тыс. рублей.

- 25 августа 2023 года делегация Северского района приняла участие в XII Абинском районном форуме ТОС «Мы вместе, мы рядом, мы – сила!». В рамках форума работали 7 воркшоп-секций по темам развития ТОС и обмена опытом;

-  инициативными группами жителей и органами ТОС было представлено 10 проектов на конкурс проектов местных инициатив;

- на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район на постоянной основе размещается информация о деятельности ТОС;

- 26 мая 2023 года в хуторе Стефановский прошел районный праздник «Добрые соседи» с участием представителей органов ТОС Абинского, Крымского, Кореновского и Ленинградского районов, жителей городов Анапа, Новороссийск и Краснодар.

- 22 декабря 2023 года состоялся координационный Совет по развитию ТОС, где раздавались информационные листовки о деятельности органов ТОС Северского района и памятные подарки участникам. Выделено и освоено 48,0 тыс. рублей.

- изготовлен видеосюжет о деятельности ТОС, выделено и освоено 10,0 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Северский район на 2015, 2020 годы» на 2023 г. не запланирована программой.

Оценка эффективности реализации Программы

1. Степень реализации мероприятий.

СРм=Мв/М=29/29=1,

2. Степень соответствия к запланированному уровню расходов из средств местного бюджета

ССуз-Зф/Зп= 835,89/836,0=0,99

3. Эффективность использования средств местного бюджета.

Эис=СРм/ССуз=1/0,99=1,

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя на 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп | ЗПгпф | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рост количества проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Северского района | шт. | Не менее 100 | 100 | 1 |
| 2. | Рост числа студентов ВУЗов, проходящих практику в муниципальном образовании Северский район | чел. | 37 | 37 | 1 |
| 3. | Количество организованных районных форумов ТОС | шт. | Не менее 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество органов ТОС, получивших материальную поддержку | шт. | Не менее 3 | 3 | 1 |

5. Расчет степени реализации муниципальной программы:

СРгп=Ʃ СДгппз/М=4/4=1

6. Эффективность реализации муниципальной Программы

Эргп=СРгп*Эис=1*1=1 (высокоэффективная)

10. Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 11 ноября 2014 года № 2092

(с изменениями и дополнениями).

В состав Программы входят две подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2026 годы», координатором является управление по связям с общественностью и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2026 годы», координатор - управление экономики, инвестиций и прогнозирования.

Общий объем финансирования в 2023 году составил 1700,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

Финансирование подпрограммы «Поддержка религиозных организаций традиционных конфессий в Северском районе на 2015-2026 годы», составило 200,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме:

- проведены «круглые столы» с представителями духовенства, национальных диаспор и казачества по вопросам духовно-нравственного воспитания населения. Выделено и освоено – 10,0 тыс. рублей;

- систематически проводятся встречи представителей духовенства с учащимися образовательных организаций.

- проведено социологическое исследование и мониторинг изучения общественного мнения и уровня конфессиональной терпимости по отношению к малочисленным религиозным группам. Заказаны бюллетени для социологического исследования. Выделено и освоено – 6,0 тыс. рублей;

- проведены ежегодные мероприятия, акции, связанные с основными православными праздниками, выделено и освоено – 60,0 тыс. рублей:

7 января - Рождество Христово;

19 января – Крещение Господне;

16 апреля – Светлое Христово Воскресенье;

15 декабря состоялся торжественный прием главы муниципального образования Северский район, всем присутствующим были вручены подарки.

- 19.12.2023 г. в станице Северской в 4-й раз прошёл молодёжный форум «Моменты истины». Организаторы Форума - районное управление образованием и благочинный 18 Северского районного благочинического округа иерей Максим Белов, который также стал приглашенным гостем на мероприятии. В форуме участвовали 9-10 классы школ станицы Северской. Участникам вручены памятные подарки (блокноты, ручки). Выделено и освоено 6,0 тыс. рублей;

- 3 ноября 2023 г. в преддверии Дня народного единства в Северском ДК состоялся районный фестиваль национальных культур «Северская радуга талантливых народов». В фестивале приняли участие творческие коллективы Северского района и приглашенные артисты. В малом зале ДК работала выставка национального костюма, быта и ремесел, на которой были представлены тематические экспозиции национальностей, проживающих на территории Северского района. Участникам вручены памятные подарки (ежедневники, ручки). Выделено и освоено 6,0 тыс. рублей;

- в образовательных организациях проведены мероприятия, круглые столы, направленные на воспитание культуры и сохранение национальных традиций, а также организованы встречи с духовенством, на которых розданы тематические буклеты. Выделено и освоено – 10,0 тыс. рублей;

- в зале Львовского ДК проведен XVIII районный фестиваль-конкурс традиционной культуры «Храни, Кубань, преданья вековые». Участникам были вручены памятные подарки. Выделено и освоено 6,0 тыс. рублей;

- 29.08.2023 г. в ДК станицы Северской состоялся муниципальный этап XII открытого регионального православного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах…», с участием творческих коллективов и солистов, воспитанников детских школ дополнительного образования, участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений муниципального образования Северского района. Участникам вручены памятные подарки (ежедневники, ручки) и розданы тематические буклеты. Выделено и освоено 6,0 тыс. рублей;

- изготовлены буклеты и листовки по вопросам поддержки религиозных организаций. Выделено и освоено 50,0 тыс. рублей;

- информация о деятельности русской православной церкви ежемесячно обновляется на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в разделе «Православная церковь в Северском районе»;

- изготовлен видео материал «О традиционных конфессиях Северского района». На мероприятие выделено и освоено – 40,0 тыс. рублей. Сюжеты транслируются на LED панели (плазма) и на официальном сайте атаман.com.

Мероприятия подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Северском районе на 2015-2026 годы» направлены на формирование условий и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме 1500,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено в полном объеме– 1500,0 тыс. рублей на предоставление субсидий:

1) Северской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в сумме 900,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме. Денежные средства направлены на:

- социальную защиту ветеранов войны и труда;

- проведение торжественных приемов и поздравлений ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов в дни празднования юбилейных, знаменательных и памятных дат: 23 февраля, 8 марта, Дня Победы, Дня России и Северского района, Дня ветерана, Дня пожилого человека, Дня матери, Нового года и проведение мероприятий в ветеранских клубах «Встречи», «Нам года не беда», «Кружевницы»;

- организацию и проведение подписки на газеты «Зори»;

- ритуальные мероприятия;

- стимулирование деятельности первичных ветеранских организаций, сотрудников и активистов ветеранского движения;

- чествование именинников, юбиляров, председателей ветеранских организаций района;

- уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование;

- проведение ветеранами мероприятий по передаче патриотических и интернациональных традиций, встречи в музеях и учебных заведениях, поездок по местам боевой и трудовой славы, обновление стендов, участие в движении «Юные Жуковцы»;

- приобретение венков, цветов для проведения мероприятий к памятным датам;

- оплату услуг связи;

2) Северской районной организации Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 400,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на:

- проведение реабилитационных и реабилитационно-спортивных мероприятий по ориентации;

- приобретение спортивного снаряжения для команд МО ВОС;

- проведение реабилитационного мероприятия ко Дню Победы;

- организацию и проведение подписки на средства массовой информации;

- мероприятия по реабилитации ко дню инвалидов;

- приобретение тифлосредств;

- проведение реабилитационных мероприятий «Белая трость»;

- проведение мероприятий «Защитник Отечества», «Международный женский день»;

- проведение мероприятия для детей и студентов инвалидов по зрению день «Защиты детства» и день «Знаний»;

3) обществу для инвалидов по зрению Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Северской местной межрайонной организация ВОС в сумме 200,0 тыс. рублей.  Средства освоены в полном объеме и направлены на:

- медико-социальную реабилитацию инвалидов, приобретение путевок в санатории и профилактории (софинансирование);

- проведение праздников и конференций (в т.ч. День Инвалидов, День Победы, Международный женский день, День защитника Отечества);

- материальную помощь инвалидам на социальные нужды.

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Степень реализации мероприятий (СРм)

СРм = Мв/М = 15/15=1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) по всем мероприятиям Программы

ССуз-Зф/Зп =1700,0 /1700,0=1

3. Эффективность использования средств местного бюджета (Эис)

Эис = СРм/ССуз = 1/1=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение показателей на 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп | ЗПгпф | СДгппз |
| 1. | Охват мероприятиями представителей социально-ориентированных общественных организаций, проживающих на территории Северского района, принявших участие в реализации муниципальной программы | тыс. чел. | Не менее 4,5 | 9,44 | 1 |
| 2. | Охват граждан, проживающих на территории Северского района, участвующих в реализации религиозными организациями собственных общественно полезных программ | тыс. чел. | 3,8 | 3,8 | 1 |

Количество целевых показателей М=2;

Ʃ СДгппз = 2.

Сргп=Ʃ СДгппз/М =2/2=1.

5. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРгп = СРгп*Эис = 1*1 = 1 (высокоэффективная)

11. Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 14 ноября 2016 года  № 1334

(с изменениями и дополнениями).

Программа направлена на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования Северский район.

На основании письма министерства финансов Краснодарского края, финансирование муниципальных программ прекращено в 2018г. полностью. Финансирование мероприятий антинаркотических мероприятий осуществляется за счет другой программы - «Молодежь Северского района» - 80 тыс. рублей.

Мероприятия, запланированные к исполнению в 2023 г. в рамках муниципальной программы выполнены за счет основной деятельности:

- проведен «круглый стол»: «Социальные, педагогические, медицинские, правовые основы профилактики потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних», организованы обучающие семинары для социальных педагогов и медицинских работников образовательных учреждений по вопросам осуществления учета, наблюдения за подростками «группы риска», замеченных или подозреваемых в потреблении одурманивающих веществ, обучающие семинары для заместителей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений «Система воспитательной работы по профилактике вредных привычек», а также для социальных педагогов, классных руководителей «Работа с родителями по профилактике употребления детьми психоактивных веществ»:

- 29 образовательных организациях и 3 учреждениях дополнительного образования организовано проведение круглых столов, посещенных Всемирному дню здоровья, Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню отказа от курения с общим охватом 1 675 учащихся;

- проведены 2 конкурса на лучший социальный ролик и стенгазету, направленных на профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни с общим охватом более 2 800 учащихся;

- проведено более 250 профилактических антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие более 6 500 учащихся.

- проведены «Круглые столы» по проблеме наркомании у детей и подростков в образовательных учреждениях района. К участию в данных мероприятиях привлечены сотрудники ОМВД России по Северскому району и ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК. Всего за отчетный период проведено 6 круглых столов;

- в период с 15 сентября по 1 ноября 2023 года в образовательных учреждениях района проведено социально-психологическое тестирование учащихся. Всего прошли тестирование 4 835 учащихся;

- совместно с центральной районной больницей и отделом МВД проводится работа по сверке и обновлению банка данных детей «группы риска», находящихся на различных видах профилактического учета и состоящих на учете у врача нарколога-психиатра;

- организована работа по доведению до населения района информации по вопросам профилактики наркомании, в том числе на сходах граждан. Всего за отчетный период роздано 214 информационных материалов;

- организовано проведение санитарно-просветительной работы с населением района. Всего сотрудниками ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК проведено 8 таких мероприятий, в том числе с участием несовершеннолетних;

- на постоянной основе в СМИ района размещаются информационные материалы по проблеме профилактики наркомании. В газете «Зори» за 2023 год размещено 59 материалов антинаркотической направленности;

- во всех образовательных учреждениях района организованы внутришкольные наркопосты. Размещены телефоны доверия, а также контакты правоохранительных органов и учреждений здравоохранения;

- во всех учреждениях культуры района размещены информационные стенды с указанием актуальной информации антинаркотической направленности: телефонов доверия, контактов правоохранительных органов и учреждений здравоохранения;

- в 2023 году с целью формирования культуры здорового образа жизни и осуществления профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма среди молодежи, на территории муниципального образования Северский район были организованы и проведены 19 тематических мероприятий с общим охватом более 800 человек из числа молодежи, и 26 тематических мероприятий, направленных на пропаганду культуры здорового образа жизни, с охватом участников более 1100 участников из числа молодежи;

- за счет средств бюджета поселений изготовлено и размещено 3 рекламных стенда антинаркотической направленности;

- в 2023 году проведены 54 спортивно–массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия для детей и подростков, в том числе I и II этап Кубка Губернатора по уличному баскетболу и I и II этап Кубка Губернатора по футболу;

- ведется работа по вовлечению учащихся образовательных учреждений к сдаче нормативов ГТО на территории Северского района;

- в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Северского района:

с 1 по 30 июня 2023 года, проведено 8 спортивных мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, из них 7 мероприятий с привлечением детей до 18 лет. Всего в мероприятиях приняло участие более 250 человек;

в июне 2023 года, специалистами управления по молодежной политике организовано 5 профилактических круглых столов «Мы за ЗОЖ» и «Мы против наркотиков» с участием сотрудников отдела МВД России по Северскому району с общим охватом молодежи 90 человек. На официальной странице «Молодежь Северского района» в социальной сети «ВКонтакте» была организована и проведена профилактическая онлайн – беседа «Здоровое поколение» с приглашенным экспертом – детским психиатром-наркологом;

- в период с июля по август 2023 года в Северском районе был реализован проект «Здоровое поколение», в рамках которого были проведены профилактические круглые столы с участием сотрудников отдела МВД России по Северскому району с общим охватом молодежи более 250 человек;

- в период с января по декабрь 2023 года были проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде: открытое первенство Северского района по лёгкой атлетике «Самовар онлайн», флешмобы «Я люблю спорт», «Волна здоровья», онлайн викторины и квест-игры «ПРО спорт», «Молодёжный MIX». За отчетный период проведено 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек;

- распространена раздаточная продукция антинаркотической направленности, изготовленная в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества»;

- изготовлено 300 информационных буклетов, с указанием контактных телефонов администрации МО Северский район, ОМВД России по Северскому району и ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК. Всего за отчетный период роздано 214 информационных материалов;

- организован просмотр несовершеннолетними кинороликов, направленных на профилактику потребления наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни. Всего за отчетный период организовано 15 кинопросмотров, в которых приняли участие более 600 несовершеннолетних;

- проведены мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2023»,

Проведены информационно-разъяснительные работы с землевладельцами и землепользователями о мерах ответственности, наступающих за культивирование наркосодержащих растений и об ответственности за неприятие мер к своевременному уничтожению очагов произрастания мака и конопли на принадлежащим им территориях, а также о мерах ответственности, наступающих за культивирование наркосодержащих растений и об ответственности за неприятие мер к своевременному уничтожению очагов произрастания мака и конопли на принадлежащим им территориях. Всего проинформировано 36 наиболее крупных землепользователей.

Проведены информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними и молодежью в части профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе посредством проведения дистанционных онлайн-мероприятий через сеть Интернет.

В период проведения операции организовано 27 рейдовых мероприятий, в которых приняли участие 94 человека, в том числе 71 представитель казачества и общественности.

По итогу проведения операции «МАК-2023» отделом МВД России возбуждено 2 уголовных дела по части 2 статьи 228 УК РФ по факту изъятия наркосодержащих растений и их частей. Изъято 43 куста наркосодержащего растения каннабис.

К административной ответственности привлечено 5 лиц, из которых 4 человека по статье 6.9 КоАП РФ (незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ).

- в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту наркотиков» Северским районным казачьим обществом создана мобильная казачья группа по противодействию незаконного оборота наркотиков (штатный состав – 5 человек).

За 12 месяцев 2023 года мобильной группой осуществлено 47 рейдовых мероприятия, выявлено 52 грамма соли;

- во взаимодействии с ОМВД РФ по Северскому району рейдовые мероприятия в местах массового проведения досуга молодежи в целях выявления потребителей и распространителей наркотиков. Всего за период 2023 года проведено 162 рейдовых мероприятия. Фактов употребления несовершеннолетними наркотических средств не выявлено;

- организовано проведение курса педагогической наркологии в рамках предметов школьного цикла с 1 по 11 классы во всех 30 общеобразовательные учреждения района;

- во всех 30 образовательных учреждениях района (школы) организовано повышение качества преподавания разделов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-11 классы), касающихся пропаганды здорового образа жизни;

- до педогогического состава образовательных организаций район и родительской общественности доведены методические материалы, направленные на профилактику наркомании, в частности «аптечной наркомании». Методические рекомендации доведены в рамках родительных собраний;

- организовано взаимодействие с ОМВД РФ по Северскому району по лекционной пропаганде по противодействию распространению наркотиков среди обучающихся в учебных заведениях района. В 2023 году участие в мероприятии приняли 28 сотрудников ОМВД России по Северскому району (16 сотрудников ОПДН и 12 сотрудников ОНК). Проведено 17 мероприятий.

- проведено 3 мероприятия, посвещенных Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом с общим охватом более 150 человек;

- проведено 22 мероприятия, посвещенных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, с общим охватом более 1300 человек;

- проведено 3 мероприятия, посвещенных Всемирному дню борьбы со СПИДом;

- проведено оказание методической помощи администрациям городских и сельских поселений по изготовлению и установке тематических баннеров (согласовано 2 баннера антинаркотической напрпвленности и популиризации здорового образа жизни);

- во всех образовательных учреждениях района организации информационно–просветительской работы с родителями обучающихся, оказанию им соответствующей психолого-педагогической и социально-правовой помощи в воспитании детей, в том числе, посредством семейного консультирования, формирования «групп родительской поддержки»;

- организовано обеспечение родителей и детей информацией об органах и учреждениях, оказывающих психологическую, медицинскую, социальную, правовую помощь несовершеннолетним, имеющим проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ. Во всех образовательных учреждениях района размещены информационные стенды с указанием телефонов доверия, контактов правоохранительных органов и учреждений здравоохранения;

- образовательными организациями района ведется работа по созданию благоприятной среды для обучения детей и подростков. Во всех образовательных учреждениях района создана и работает служба школьной медиации по формированию благоприятных взаимоотношений в учебном коллективе.

В настоящее время прошли обучение 25 специалистов образовательных учреждений по курсу «Школьная медиация». Всего в 29 школах Северского района работает 38 психологов;

- в каждой образовательной организации оформлены уголки антинаркотической пропаганды, размещены телефоны по психологической помощи несовершеннолетним. На школьных сайтах имеются странички доверия;

- управлением образования были проведены «круглые столы» по проблеме наркомании у детей и подростков, организовано проведение классных часов. Работники Северской ЦРБ проводили лекции о вреде наркомании;

- на территории района осуществляет свою деятельность волонтерский антинаркотический отряд, в состав которого входит 15 человек из числа студентов ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры» и НАНЧПОУ СКТ «Знание». Специалистами управления по молодежной политике совместно с участниками волонтерского отряда и активистами ООПН «Молодежный патруль» реализуется проект «Живи своим умом», в рамках которого в учебный период на базе образовательных учреждений Северского района проводятся профилактические мероприятия с участием молодежи в возрасте от 14 до 17 лет из числа студентов и школьников образовательных учреждений Северского района. В рамках профилактических мероприятий в качестве экспертов привлекаются сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Северскому району, инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Северскому району, а также детский психиатр-нарколог Северской ЦРБ;

- в течение 2023 года на межведомственном профилактическом учете в КДН И ЗП состояли 1 семья, находящаяся в социально опасном положении, и 3 несовершеннолетних, в отношении которых принято решение о необходимости проведения индивидуальной профилактической работы, поставленные по причине употребления наркотических и одурманивающих веществ.

Индивидуальная профилактическая работа продолжается с указанной семьей, несовершеннолетние указанной категории с профилактического учета сняты, в том числе один несовершеннолетний по причине совершеннолетия и две несовершеннолетние в связи с исправлением;

- в целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения учреждения культуры регулярно осуществляют показы видеороликов и полнометражных фильмов, которые пропагандируют здоровый образ жизни. 18 учреждений культуры муниципального образования Северский район в 2023 году заключили договор с ГАУК КК «Кубанькино» на показ фильмов и роликов антинаркотической направленности;

- в 2023 году с целью формирования культуры здорового образа жизни и осуществления профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма среди молодежи, на территории муниципального образования Северский район были организованы и проведены 19 тематических мероприятий с общим охватом более 800 человек из числа молодежи, и 26 тематических мероприятий, направленных на пропаганду культуры здорового образа жизни, с охватом участников более 1100 участников из числа молодежи;

- организовано вовлечение учащихся «группы риска» в занятия кружков, спортивных секций, факультативов, в подготовку и проведение мероприятий воспитательной направленности. В летний период года 10 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, были трудоустроены в образовательные организации в рамках выделенных средств местного бюджета.

Муниципальной программой «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017 - 2023г.» определены мероприятия по организации правовых мер по противодействию наркотических средств и их незаконному обороту (исполнители – ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК, отдел МВД РФ по Северскому району, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования, управление культуры, управление по молодежной политике, управление по физической культуре и спорту). В перечень выше указанных мероприятий входит повышение уровня организационно – практической работы, совершенствование работы по профилактике не медицинского употребления наркотических средств, по раннему предупреждению употребления наркотиков подростками, обучение работе с «группой риска», предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на 10%, создание условий по противодействию немедицинскому употреблению наркотических средств в подростковой среде, исполнители данных мероприятий за 2023 год провели все необходимые действия  направленные на исполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий рассчитано по формуле:

СРм=М в/М=30/30=1.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) «Количество запланированных значимых антинаркотических мероприятий муниципального образования Северский район» | ед. | 147 | 167 | 1 |
| 2. | Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ» (показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения) | чел. | 174 | 42 | 1 |
| 3. | Целевой показатель (индикатор) «Количество лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с употреблением алкоголя» (показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения) | чел. | 450 | 196 | 1 |
| 4. | Целевой показатель (индикатор) «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними по ст. 20.20, 20.21, 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах)» (показатель выполнен, т.к. целью выполнения является снижение значения) | ед. | 7 | 3 | 1 |

Число целевых показателей М = 4,

ΣСДгппз = 4.

СРгп=ΣСДгппз/М=4/4=1

Реализация муниципальной программы за период 2023 года позволила достигнуть остановки темпов роста потребления наркотиков в немедицинских целях и их незаконного оборота, снизить уровень преступности, связанной с наркотиками, формирование навыков здорового образа жизни, снизить риски и потери, связанные с имущественным ущербом от преступлений и правонарушений, повысить инвестиционную привлекательность района, укрепить межведомственное сотрудничество правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального образования Северский район, решить социально-психологические проблемы несовершеннолетних, устранить факты развития асоциального поведения, что в целом дает основания полагать, что муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков»  на 100%   эффективна, так как мероприятия реализовываются согласно плану в полном объеме, целевые показатели перевыполнены.

В целом вышеуказанная информация дает возможность полагать о высокой эффективности муниципальной программы.

12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северском районе» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 18 декабря 2014 года № 2429

(с изменениями и дополнениями).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрено и освоено 5461,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 5461,7 тыс. рублей, средства местного бюджета для реализации мероприятий программы не привлекались.

Программа предусматривает реализацию 5 мероприятий по 3 направлениям деятельности, в том числе 3 мероприятия без привлечения финансирования.

- Мероприятия, направленные на повышение престижа сельскохозяйственных профессий.

В 2023 году по этому направлению запланировано проведение 2 мероприятий (п.п.1.4 и 1.5), выполнено 2 мероприятия.

Без привлечения бюджетных средств выполнены мероприятия по организации участия муниципального образования Северский район в краевом конкурсе по развитию малых форм хозяйствования (п.1.4) – подготовлены конкурсные материалы по Ильскому городскому поселению и отправлены организатору конкурса;

организовано участие сельхозтоваропроизводителей в муниципальных ярмарках выходного дня. Проведено 11 ярмарок с общим числом участников 50 человек. Организовано участие в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» 18 участников из Северского района. Организовано участие 10 участников в сезонной ярмарке «Кубанская ярмарка - Новогодняя» (п.1.5)

- Мероприятия, направленные на развитие малых форм хозяйствования.

В 2023 году запланировано проведение 1 мероприятия (п.2.1). Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета, лимит на 2023 год - 4445,7 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме на:

- выплату субсидий 8 фермерским и личным подсобным хозяйствам на возмещение части затрат по приобретению и содержанию сельскохозяйственных животных (3242,7 тыс. рублей), реализацию мяса и молока (1203 тыс. рублей). Благодаря мерам господдержки поголовье крупного рогатого скота в малых формах хозяйствования увеличено на 35 голов, овец на 200 голов.

3. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных. Принятие превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района.

В 2023 году запланировано проведение 2 мероприятий (п.3.2 и 3.4), выполнено 1 мероприятие.

По п.3.2 «мероприятия по проведению разъяснительной работы среди населения по вопросам недопущения распространения карантинных и особо опасных объектов на территории Северского района; изготовление тематической полиграфической продукции, публикация информационных материалов в районных средствах массовой информации. (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» Реализовано без привлечения бюджетных средств. Закупка товаров, работ, услуг не проводилась, в связи тем, что информационные материалы были предоставлены Россельхознадзором.

По п.3.4 «Мероприятия, направленные на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев территории муниципальных образований Краснодарского края» предусмотрено и освоено 1016,0 тыс. рублей из краевого бюджета. Общее количество отловленных собак – 157 голов.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых

показателей реализации муниципальной программы плановым

показателям, установленным при утверждении программы

1. Оценка степени реализации мероприятий программы:

Срм = Мв/М = 5/5 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз = Зф/Зп = 5461,7/5461,7 = 1

в т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета: Расходы местного бюджета в 2023 году не запланированы.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/ССуз = 1/1= 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СРгп = ∑СДгппз/М = 13,5 /14 = 0,96

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. | Продукция сельского хозяйства в действующих ценах | млн.руб. | 5952,7 | 5952,7 | 1 |
| 2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | 99,8 | 99,8 | 1 |
| Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3. | Зерновые и зернобобовые культуры | тыс.тонн | 131 | 131,5 | 1 |
| 4. | Мясо скота и птицы | тыс.тонн | 3,5 | 3,5 | 1 |
| 5. | Молоко | тыс.тонн | 20,6 | 20,6 | 1 |
| 6. | Проведение соревнований, конкурсов и мероприятий | единиц | 2 | 1 | 0,5 |
| 7. | Количество ярмарок, выставок и других имиджевых мероприятий | единиц | 2 | 2 | 1 |
| II. Развитие малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |
| 8. | Продукция малых форм хозяйствования в действующих ценах | млн.руб | 2874,9 | 2874,9 | 1 |
| 9. | Производство овощей в малых формах хозяйствования | тыс.тонн | 7,2 | 7,2 | 1 |
| 10. | Поголовье КРС в малых формах хозяйствования | голов | 3120 | 3120 | 1 |
| 11. | Строительство теплиц | тыс. м2 | 2 | 2 | 1 |
| 12. | Приобретение КРС (коровы, телки, нетели) | гол | 25 | 35 | 1 |
|  | III. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |
| 13. | Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову | голов | 77 | 157 | 1 |
| 14. | Количество мероприятий по принятию превентивных мер по недопущению распространения карантинных и особо опасных объектов | единиц | 1 | 1 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп = СРгп*Эис = 0,96*1 = 0,96>0,9 (высокая).

13. 	Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации МО Северский район

от 18 марта 2015 года № 540

(с изменениями и дополнениями).

Муниципальная программа содержит перечень мероприятий, направленных на  эффективное использование энергетических ресурсов, предоставление населению высококачественных энергетических услуг, повышение надежности систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования, снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии, комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района.

На реализацию программы предусмотрено в 2023 г. 48 694 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО Северский район – 10 194 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 38 500,0 тыс. рублей.

В 2023 г. освоено 45 457,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МО Северский район – 6 957,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 38 500,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения и обеспечение их устойчивого функционирования в муниципальном образовании Северский район на период 2015 - 2026 годы» предусматривает:

1. «Ремонт 2-х сдвоенных котлов Beretta Novella Maxima 244 RAI  мощностью 244 кВт, пусконаладочные и режимно-наладочные работы, поставка секций чугунных для котлов на котельной «Азовская», расположенной по адресу: ст.Азовская, ул. Октябрьская, 41/1». Выделено и освоено 599,6 тыс. рублей.

2. «Ремонт котла фирмы «Unical» MD 186 HT в количестве 1 шт, котельная «СОШ 23» ст. Калужская». Выделено и освоено 588,3 тыс. рублей.

3. «Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду» выделено 7045,6 тыс. рублей из средств бюджета МО Северский район, освоено 4056,5 тыс. рублей или 57,6 %. Денежные средства не освоены по причине невыполнения подрядными организациями своих обязательств.

3.1. «Проектирование установок докотловой обработки воды в котельных». Выделено и освоено 561 тыс. рублей из средств местного бюджета.

3.2. «Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных и дымовых труб в целях увеличения эксплуатационных резервов теплоэнергетического оборудования: «Азовская» ст. Азовская, «МБОУ СОШ №11» ст. Григорьевская, «МБОУ СОШ № 44» ст. Северская, ул. Ленина, 192, «МБОУ СОШ №3» ст. Крепостная, «МБДОУ ДООВ №45» х. Тхамаха». Выделено и освоено 509,5 тыс. рублей из средств местного бюджета.

3.3. «Определение пригодности состояния металла к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы котлов №1 и №2 (техдиагностирование) в котельной «МБОУ СОШ №7» ст. Ставропольской». Выделено и освоено 75 тыс. рублей из средств местного бюджета.

3.4. «Проведение пуско-наладочных работ и режимно-наладочных испытаний установок химводоочистки котельной «Азовская»». Выделено 100 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 50 тыс. рублей или 50 %. Работа выполнена полностью, произошло снижение цены на работы, экономия направлена на другие виды работ.

3.5. «Поставка газгольдера для ООШ № 8 х. Коваленко». Выделено финансирование в размере 299,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 272 тыс. рублей или 90,9 %. Работа выполнена полностью.  Экономия произошла в результате проведения торгов.

3.6. «Поставка блочно-модульной котельной для ООШ №8 х.Коваленко». Выделено 596 тыс. рублей из средств местного бюджета. Денежные средства не освоены по причине невыполнения подрядными организациями своих обязательств, контракты на работы, заключенные в 2023 году, будут выполнены и завершены в 2024 году.

3.7. «Изготовление проектной документации «Техническое перевооружение котельной СОШ №59 по адресу: ст. Северская, ул. Комсомольская, 43 с заменой котлоагрегата»». Выделено 300 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства не освоены по причине невыполнения подрядными организациями своих обязательств, контракты на работы, заключенные в 2023 году, будут выполнены и завершены в 2024 году.

3.8. «Замена котла на котельной МБОУ СОШ № 59, расположенной по адресу: ст. Северская, ул. Комсомольская, 43». Выделено 2 880 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 864 тыс. рублей или 30 %. Работа выполнена частично. Остаток денежных средств будет оплачен по факту выполнения работ по окончании отопительного сезона.

3.9. «Замена установки докотловой обработки воды с проведением пуско-наладочных испытаний работ и режимно-наладочных испытаний на котельной «МБОУ ЦРР ДС», ст. Северская, ул. Ленина, 192». Выделено и освоено 250 тыс. рублей из средств местного бюджета.

3.10. «Установка докотловой обработки воды с проведением пуско-наладочных работ и режимно-наладочных испытаний в 17 котельных». Выделено и освоено 1 250 тыс. рублей из средств местного бюджета.

3.11. «Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных: «МБОУ СОШ № 7» ст. Ставропольская, «МБОУ СОШ № 23» ст. Калужская, «МБОУ ООШ № 37» х. Новоивановский». Выделено и освоено 225 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальном

образовании Северский район на период 2015 - 2026 годы».

- На мероприятие «Ремонт, замена изношенных участков тепловых сетей» предусмотрено и освоено 2 500,0 тыс. рублей из внебюджетных источников. Произведен ремонт изношенных участков тепловых сетей силами ООО «АСУ-Сервис» и ООО «СИТ».

2. На мероприятие «Замена сетей водопровода» (по повышению энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения) предусмотрено 31000,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, денежные средства освоены полностью. Произведена замена сетей водоснабжения за счет средств городских и сельских поселений в: Азовском, Григорьевском Львовском, Смоленском, Северском, Новодмитриевском сельских поселений, Афипском, Ильском и Черноморском городских поселений.

3. На мероприятие «Замена ламп на энергосберегающие» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях) выделено и освоено 220,0 тыс. рублей из бюджета МО Северский район. В учреждениях управления образования произведена замена ламп на энергосберегающие.

4. На мероприятие «Утепление многоквартирных домов (чердаки, подвалы, подъезды, стыки)» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде) выделено и освоено 1 200,0 тыс. рублей из внебюджетных источников.

5. На мероприятие «Промывка внутридомовых систем отопления многоквартирных домов» (по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде) выделено и освоено 3 800,0 тыс. рублей из внебюджетных источников.

6. На мероприятие «Создание (реконструирование) контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений» выделено и освоено 926,5 тыс. рублей из бюджета МО Северский район. Выполнено обустройство контейнерных площадок:

- ст-ца Северская, ул. Суворова, д. 1;

- ст-ца Северская, ул. Орджоникидзе, д. 86;

- ст-ца Северская, ул. Запорожская д. 52;

- ст-ца Смоленская, ул. Мира, д. 68;

- ст-ца Смоленская, ул. Вишневая, д. 1;

- с. Львовское, ул. Таманская, д.18.

7. На мероприятие «Закупка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» выделено финансирование в размере 714 тыс. рублей из бюджета МО Северский район, освоено 566,4 тыс. рублей или 79,3 %. Экономия за счет снижения цены на торгах. 20 марта 2023 года подписан муниципальный контракт № Ф.2023.005 на приобретение 45 контейнеров. 29 марта 2023 года, осуществлена поставка контейнеров. Имущество принято в казну МО СР с последующей передачей в:

- Азовское сельское поселение - 10 контейнеров,

- Григорьевское сельское поселение - 2 контейнера,

- Калужское сельское поселение – 4 контейнера,

- Львовское сельское поселение – 22 контейнера,

- Новодмитриевское сельское поселение 6 контейнеров,

- Северское сельское поселение – 1 контейнер.

Подпрограмма «Газификация муниципального

образования Северский район на период 2015-2026 годы».

По подпрограмме «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2026 годы» объем бюджетных ассигнований на 2023 год – 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В 2023 годы по подпрограмме запланировано техническое обслуживание, оплата страховых взносов, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительной сети «Подводящий газопровод среднего давления от Новодмитриевской ГРС до ст-цы. Калужской» выделено финансирование в размере 100 тыс. рублей за счет бюджета МО Северский район. Денежные средства не освоены по причине незаключения договора.

Достижения целевых показателей программы:

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Ввод новых тепловых мощностей после реконструкции | Гкал/ час | 6,81 | 6,81 | 1 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 1 |
| 5 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Северский район | % | 100 | 100 | 1 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч на 1 чел. | 41 | 41 | 1 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал на 1 кв.м. общей площ. | 0,092 | 0,092 | 1 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м. на 1 чел. | 0,51 | 0,51 | 1 |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м. на 1 чел. | 0,39 | 0,39 | 1 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м. на 1 чел. | 7,76 | 7,76 | 1 |
| 12 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв.м. общей площ. | 0,091 | 0,091 | 1 |
| 13 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м. на 1 проживающего | 10,6 | 10,6 | 1 |
| 14 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м. на 1 проживающего | 4,6 | 4,6 | 1 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч на 1 проживающего | 350 | 350 | 1 |
| 16 | - Удельный расход природного газа в многоквартирных домах | куб.м. на 1 проживающего | 171 | 171 | 1 |
| 17 | - Удельный суммарный расход электрических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | 0,089 | 0,089 | 1 |
| 18 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т. / Гкал | 163,5 | 163,5 | 1 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии, используемый при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·ч/ куб. м | 31,4 | 31,4 | 1 |
| 20 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 16,6 | 16,6 | 1 |
| 21 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 32,0 | 32,0 | 1 |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | кВт·ч/ куб. м | 0,64 | 0,64 | 1 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | кВт·ч/ куб. м | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 24 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/м2 | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 25 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 17 | 17 | 1 |
| 26 | Доля транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | % | 18,5 | 18,5 | 1 |
| 227 | Количество созданных (реконструированных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 4 | 6 | 1 |
| 228 | Количество закупаемых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | шт. | 45 | 45 | 1 |
| 29 | Количество закупаемых контейнеров для раздельного сбора мусора | шт. | 15 | 0 | 0 |
| 330 | Количество публикаций в печатных СМИ, направленных на экологическое просвещение, экологическое воспитание, формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | шт. | 24 | 103 | 1 |
| 231 | Доля газифицированных населенных пунктов Северского района | % | 95 | 95 | 1 |
| 32 | Обеспечение безопасного режима газоснабжения | шт. | 2 | 2 | 1 |

Количество целевых показателей М=32;

ΣСДгппз =31

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=М в/М=7/14 = 0,5

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=Зф/Зп=45457,7/48694,0= 0,93

В т.ч. степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета и бюджетов поселений:

Ссуз = Зф/Зп = 6957,7/10194,0= 0,68

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис=СРм/ССуз=0,5/0,68=0,7

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=31/32=0,9

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис=0,9*0,7=0,6 (неудовлетворительная)

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации МО Северский район от 27 октября 2014 года № 2021 (с изменениями и дополнениями).

Объем финансирования, предусмотренный программой в 2023 году сумме 40411,6 тыс. рублей, в том числе: 39 556,8 тыс. рублей из средств местного бюджета, 854,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений.

Объем финансирования, предусмотренный решением Совета муниципального образования Северский район о местном бюджете, составил 40511,6 тыс. рублей, в том числе: 39656,8 тыс. рублей из средств местного бюджета и 854,8 тыс. рублей - средства бюджета поселений, т.к. в конце 2023 года сводная бюджетная роспись по данной программе была увеличена на 100,0 тыс. рублей и составила 40511,6 тыс. рублей.

Не соответствие объемов финансирования, предусмотренного решением о бюджете и постановлением об утверждении программы, возникло из-за несвоевременного внесения изменений в рамках увеличения финансирования до 31.12.2023г. в муниципальную программу, в нарушение требований Порядка.

Освоение по программе составило 37946,6 тыс. рублей, в том числе: 37091,8 тыс. рублей из средств местного бюджета, 854,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений.

1) Основное мероприятие 1 «Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании». На проведение мероприятия выделено 25562,1 тыс. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета выделено 24707,3 тыс. рублей, из средств бюджета поселений – 854,8 тыс. рублей. Освоено 25517,3 тыс. рублей (99,8%). Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятий 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» и 1.2 «Составление проекта бюджета в муниципальном образовании Северский район на очередной финансовый год и плановый период» основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Северский район» финансовым управлением подготовлены нормативные документы по обеспечению правового регулирования бюджетного процесса в Северском районе, необходимые для составления и организации исполнения местного бюджета на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов  в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Конечным результатом реализации мероприятия 1, стал утвержденный местный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Совета муниципального образования Северский район от 21 декабря 2023 года № 421, который соответствует требованиям бюджетного кодекса об утверждении до начала очередного финансового года. Постановлениями администрации муниципального образования Северский район были утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики в Северском районе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и  долговой политики муниципального образования Северский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Проект местного бюджета подготовлен на основе бюджетных проектировок главных распорядителей и реестра расходных обязательств муниципального района с учетом закрепленных полномочий за муниципальным районом, утвержденных законом Краснодарского края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Краснодарского края».

Бюджет сформирован и утвержден в программном формате (93,5% от общих расходов местного бюджета) по действующим и принимаемым обязательствам муниципального района.

В соответствии с приказом финансового управления по составлению сводной бюджетной росписи, до начала 2024 года в течение двух дней после утверждения местного бюджета, утвержденные бюджетные ассигнования доведены до главных распорядителей средств местного бюджета.

В рамках выполнения мероприятия 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования Северский район и формирование бюджетной отчетности» утверждена Сводная бюджетная роспись местного бюджета главных распорядителей и доведена до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Утвержден кассовый план исполнения местного бюджета на основе кассовых планов главных распорядителей, доведенных до финансового управления по электронным каналам связи в программном продукте «АС Бюджет».

Кассовый план сбалансирован ежемесячно с учетом поступлений доходов местного бюджета, остатков местного бюджета на 1 января 2024 года и источников финансирования дефицита местного бюджета.

Финансовое управление организует составление отчетности главных распорядителей, как ежемесячную, так квартальную и годовую отчетность, с обеспечением предоставления консолидированного отчета Северского района в Министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки качественно и в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия 1.4. «Обеспечение внутреннего финансового контроля» утверждены нормативные документы, направленные на усиление внутреннего финансового контроля за соблюдением процедур составления и исполнения бюджета по расходам, как финансового управления, так и главными распорядителями.

В рамках выполнения мероприятия 1.5. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании Северский район» финансовое управление размещает информацию на сайте администрации МО Северский район в разделе «Финансовое управление» нормативные документы, необходимые для составления и исполнения местного бюджета; проводит публичные слушания по проекту местного бюджета и его исполнению;  контролирует полное  размещение  муниципальных учреждений и организаций на официальном  сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.; размещает информацию о реализации бюджетного процесса в разделе «Бюджет для граждан».

В рамках выполнения мероприятия 1.6. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования Северский район» финансовое управление регистрирует в установленном порядке и исполняет поступившие на реализацию решения судебных органов в отношении муниципальных учреждений, лицевые счета которых состоят в финансовом управлении;

2) Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы». На проведение мероприятия выделено 2 124,5 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 2 124,5 тыс. рублей или 100 %.

В рамках мероприятия реализованы функции организационно- технического оснащения исполнения местного бюджета в программном продукте «АС-Бюджет». Ведется работа по размещению на Едином Портале Бюджетной Системы Российской Федерации в подразделе «Бюджетная система» в рамках муниципального сегмента системы «Электронный бюджет».

3) На основное мероприятие 3 «Управление муниципальным долгом-обслуживание муниципального долга». Выделено 172,3 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 171,4 тыс. рублей (99,5%). Привлеченный коммерческий кредит в сумме 15,0 млн. рублей от 21.03.2023 года был погашен 17.05.2023 года в предельно короткий срок, что позволило минимизировать расходы местного бюджета на его обслуживание до 171,5 тыс.  рублей.

В рамках мероприятия администрацией МО Северский район и финансовым управлением осуществлен расчет на обслуживание муниципального долга, запланированы источники финансирования дефицита местного бюджета, предельного объема муниципального долга и верхнего предела муниципального долга на 1 января очередного финансового года. Все указанные параметры составлены с ограничениями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и утверждены решением о местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы.

Муниципальный долг на 1 января 2024 года отсутствует.

В соответствии с оценкой долговой устойчивости муниципальных образований Краснодарского края, проведенной министерством финансов Краснодарского края, муниципальное образование Северский район на 2024 год отнесен к группе с высоким уровнем долговой устойчивости.

4) На основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов». Выделено 9 541,7 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 8 493,4 тыс. рублей или 89,0%.

В рамках мероприятия утверждены и распределены объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Кроме того, в соответствии с Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Северский район бюджетам городских, сельских поселений Северского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (далее - Порядок по сбалансированности) и решением о местном бюджете на 2023 год утверждены иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений в сумме 6 541,7 тыс. рублей,  распределены  в сумме 5 493,4 тыс. рублей. В связи с отсутствием письменных обращений глав поселений о выделении им иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в местном бюджете остались утвержденные и нераспределенные иные межбюджетные трансферты в сумме 1048,3 тыс. рублей. Распределенные межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

5) Основное мероприятие 5 «Резервный фонд администрации муниципального образования Северский район». Запланировано 3 011,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, бюджетом выделено 3 111,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Освоено 1 640,0 тыс. рублей или 52,7%, (в 2022 г. – 76,1%). Средства направлен на выплату материальной помощи гражданам, получившим материальный ущерб в результате пожаров индивидуального жилья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на ликвидацию возгорания свалки на территории ст.Северской. В связи с отсутствием документов по непредвиденным расходам, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, бюджетные средства не востребованы в полном объеме. Так как тенденцией развития данного показателя является его снижение, то данное мероприятие выполнено.

1.Оценка степени реализации мероприятий

СРм =Мв/М =4/5=0,8

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Ссуз=Зф/Зп

Ссуз=(37091,8+854,8)/(39556,8+854,8)= 37946,6/ 40411,6=0,94

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм/Ссуз =0,8/0,94=0,85

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы «Управление муниципальными финансами»

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района | да/нет | нет | нет | 1 |
| 2 | Отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджета других уровней <*>и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процентов | не более 10% | Бюджет исполнен с профицитом | 1 |
| 3 | Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | процентов | 91,9% | 91,9% | 1 |
| 4 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления | да/нет | да | да | 1 |
| 5 | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления | срок | до начала очередного финансового года | 30.12.23 г. начала очередного финансового года | 1 |
| 6 | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления | срок | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 1 |
| 7 | Составление и представление в Совет муниципального образования Северский район годового отчета об исполнении местного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления | срок | до 1 мая текущего года | 28.04.2023 №01-30/4053 | 1 |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении местного бюджета | да/нет | да | Да 19.05.23 –по отчету за 2022 год; по проекту м.б. на 2024-2026 15.12.23. | 1 |
| 9 | Поддержание раздела Финансового управления на официальном сайте Администрации муниципального образования Северский район в информационно телекоммуникационной сети Интернет в актуальном состоянии | да/нет | да | да | 1 |
| 10 | Наличие действующей интегрированной информационной системы управления муниципальными финансами, в рамках которой обеспечивается взаимосвязь всех инструментов стратегического и бюджетного планирования, единство процессов составления и исполнения местного бюджета | да/нет | да | да | 1 |
| 11 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процентов | 0,0% | 0,0% | 1 |
| 12 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) | процентов | не более 0,008% | 0,008 % | 1 |
| 13 | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района | да/нет | нет | нет | 1 |
| 14 | Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности | % | 58 | 58 | 1 |
| 15 | Содействие сбалансированности бюджетов поселений Северского района | % | 100 | 100 | 1 |
| 16 | Объем иных межбюджетных трансфертов для финансового обеспечения переданных полномочий | % | 100 | 100 | 1 |
| 17 | Отношение резервного фонда администрации к общему объему расходов | % | не более 3 процентов | 0,19% | 1 |

МСРгп=ΣСДгппзс/М

ΣСДгппзс =17; М=17

СРгп=17/17=1

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРгп=СРгп*Эис=1*0,85=0,85 (средняя)

15. Муниципальная программа «Развитие туристского комплекса муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации МО Северский район

от 30 октября 2014 года №2043 (с изменениями и дополнениями).

С 2018 года в связи с условиями предоставления дотаций, финансирование программы не предусмотрено. Все мероприятия муниципальной программы выполнены за счет основной деятельности.

Обеспечено «Участие муниципального образования Северский район в имиджевых мероприятиях местного и внутрирегионального уровня (подготовка и организация выставочных мероприятий, конкурсов, фестивалей, издание раздаточного материала, фильмов, открыток, буклетов, приобретение призов и подарков и т.д.)» (1.2.).

На выставке, приуроченной к празднику день России и день Северского района 12 июня 2023 года были представлен новый проект экологического туризма, маршрут «Нехожеными тропами», который предлагается проложить вдоль долины реки Афипс к её истокам - водопады на ручье «Быстрый». Инициатор проекта Аркадий Валентинович Погорелов, руководитель туристской базы «Планческие скалы», проект выдвинут на соискание премии администрации Краснодарского края в области туризма в номинации «Лучший проект экологического туризма».

На этом же мероприятии был представлен новый глемпинг «APPARADISE glamping & SPA» ст.Смоленская, под руководством Еременко Евгения Александровича — это действующее фермерское хозяйство, которое занимается выращиванием яблок, винограда и рыбы. Также глемпинг принимал участие в конкурсе лидеров туристской индустрии Краснодарского края «Курортный Олимп – 2023» в номинации «Лучший кемпинг (глэмпинг)».

С целью «Популяризации туристского потенциала муниципального образования Северский район, путем рекламных баннеров, обустройства туристских маршрутов и объектов туристского показа, изготовления и установки информационных указателей к туристским объектам и т.п.)» (1.3.) силами и средствами руководителей маршрутов проводилось обустройство туристских маршрутов.

В рамках запуска туристского маршрута «Большая Кубанская Тропа», общей протяженностью 740 км. от Тамани до Сочи, совместно с представителями Русского географического общества Краснодарского края произведена расчистка и маркировка отрезка пути, проходящего по территории Северского района, от с. Планческая щель до с. Тхамаха.

В рамках мероприятия «Подготовка инвестиционных предложений в туристской отрасли Северского района» (1.4) в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края включен земельный участок для размещения гостевого дома в станице Ставропольской Северского района. Кадастровый номер з/у 23:26:0401008:1064, площадь 3946 кв. м. Ведется поиск инвестора.

Мероприятие «Формирование единой базы данных туристского комплекса муниципального образования Северский район» (1.5.). В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2012 года №1162 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края» (далее ЕГИС) на постоянной основе проводится работа по наполнению системы ЕГИС данными о туристском потенциале района. На сайте администрации Северского района размещается реестр средств размещения, объектов показа, объектов сельского туризма. Мероприятие выполняется за счет основной деятельности управления экономики, инвестиций и прогнозирования.

Оценка степени реализации мероприятий

СРм =Мв/М =4/4=1

За 2023 год объем налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортной и гостиничной отрасли, зарегистрированных в налоговом органе по месту нахождения составил 0,55 млн. рублей.

Количество туристов, посетивших Северский район за 2023 год, составило 47,5 тыс. человек.

В 2023 году в числе новых объектов в отрасли появился Глемпинг «Листья» в ст. Новодмитриевской.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей на 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1.1 | Количество туристов, посетивших Северский район | тыс. чел. | 63,5 | 47,5 | 0,8 |  |  |
| 1.2 | Количество организаций курортно-туристского и гостиничного комплекса | шт. | 24 | 24 | 1 |  |  |
| 1.3 | Номерная ёмкость | шт. | 239 | 242 | 1 |  |  |
| 1.4 | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | шт. | 777 | 608 | 0,8 |  |  |
| 1.5 | Количество объектов показа | шт. | 39 | 39 | 1 |  |  |
| 1.6 | Налоговые поступления от предприятий туристической отрасли в консолидированный бюджет края по ОКВЭД 55.1, 55.2, 63.3 | млн. руб. | 0,9 | 0,55 | 0,6 |  |  |
| 1.7 | Налоговые поступления от предприятий отрасли в целом | млн. руб. | 3,4 | 1,12 | 0,3 |  |  |

ΣСДгппзс =5,5; М=7

СРгп=ΣСДгппзс/М=5,5/7=0,8

Программа признается высокоэффективной, т.к. при отсутствии финансирования мероприятия выполнены.

16. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» утверждена постановлением администрации МО Северский район

от 3 ноября 2015 года № 1387 (с изменениями и дополнениями).

Программой в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 16681,8 тыс. рублей: 8340,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, за счет краевого бюджета планировалось 4621,6 тыс. рублей, федеральный бюджет составил 3719,3 тыс. рублей.

В рамках программы предоставлена социальная выплата 8 семьям, из них 5 многодетных, на строительство, на приобретение жилья.

Освоено 16681,6 тыс. рублей, в т.ч.: 8340,8 тыс. рублей из средств местного бюджета, из средств краевого бюджета – 4621,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 3719,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено не в полном объеме. Денежные средства в размере 202,94 рублей не освоены в связи с уменьшением суммы основного долга по ипотечному кредиту у молодой семьи – получателя социальной выплаты к моменту непосредственного перечисления денежных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей / человек | 8/39 | 8/40 | 1 |
| 2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство | тыс. рублей (за счет средств ФБ, КБ, МБ) | 16814,2* | 16681,6 | 1 |

* - техническая ошибка в программе, вместо «16814,2» читать «16681,8».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 1/1 =1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=16681,6 /16681,8 = 1

В т.ч. степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=8340,8/8340,9= 1

3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СРгп = ∑СДгппз / М = 2/2= 1

4. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=1/1=1

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=СРгп*Эис = 1*1 =1

Эффективность программы признаётся высокой, так как показатель ЭРгп >0,9 и равен 1.

17. Муниципальная программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район»

утверждена постановлением администрации МО Северский район от 2 декабря 2016 года № 1467 (с изменениями и дополнениями).

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2023 год, составляет 359 432,7 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета — 32 215,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета — 327 217,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 310 509,7 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета — 29 523,7 тыс. рублей, из средств краевого бюджета — 280 986,0 тыс. рублей.

Программа включает в себя три подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры

муниципального значения»

Запланированный муниципальной программой объем финансирования на 2023 год составил 355127,3 тыс. рублей, в том числе за счет средство местного бюджета – 27910,1 тыс. рублей, краевого бюджета – 327 217,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 306 442,8 тыс. рублей, в т.ч.:  25 456,8 тыс. рублей – местный бюджет; 280 986,0 тыс. рублей– краевой бюджет.

Мероприятие 1.6 Предоставление субсидий на реконструкцию МАОУ лицей пгт. Афипский по адресу: поселок городского типа Афипский ул. Победы, 9 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. 1 этап (в том числе: разработка ПСД, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление контроля и технического надзора за ходом работ, осуществление топографической съемки, оплата технических присоединение к инженерным сетям, осуществление сопутствующих работ и проведение других мероприятий).

Запланировано на 2023 год и освоено 13 653,9 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет –2 198,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 11 455,5 тыс. рублей.

Мероприятие 1.24 Предоставление субсидий на реконструкцию здания (Литер А) МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район имени Героя Советского Союза Гаврилова П.М. (в том числе: разработка ПСД, экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта, осуществление сопутствующих работ и проведение др. мероприятий). Запланировано и освоено 100 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2 Строительство центра единоборств, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, станица Северская, пересечение ул. Энгельса и ул. Пугачева.

Запланировано на 2023 год 89 281,9 тыс. рублей в том числе: местный бюджет – 5804,1 тыс. рублей, краевой бюджет –83477,8 тыс. рублей.  Освоено 53160,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 3838,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 49 321,8 тыс. рублей. Средства освоены на 60,0 %.

Заключен контракт на строительно-монтажные работы, оплачен аванс и закрыт 1 этап. Закуплено не монтируемое оборудование.  Причина неосвоения отставание от графика производства работ, не выполнение работ.

Мероприятие 3.3 Строительство офиса врача общей практики в п.Октябрьском (в том числе ПСД).

Запланировано 3000,0 тыс. рублей из краевого бюджета, освоено - 150,0 тыс. рублей или 5%.  Получены технические условия, заключен контракт на проектирование. Мероприятие не выполнено.

Причина неосвоения: Проектировщиком не получена до конца 2023 год положительная экспертиза, в связи с чем работы не были оплачены. Мероприятие выполнено и оплачено в 2024 году.

Мероприятие 4.1 Строительство объекта: Магистральный водопровод Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края

Запланировано 249 091,5 тыс. рублей в том числе: местный бюджет – 19 807,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 229 283,9 тыс. рублей.  Освоено 239 378,8 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет –19 320,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 220 058,7 тыс. рублей. Средства освоены на 96,1%. Выполняются строительно-монтажные работы, оплачивается порубочный билет, собственникам з/у за наличие сервитута.

Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности

муниципального образования Северский район»

Объём финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район» составляет 670,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Освоено 431,5 тыс. рублей или 64%. Средства направлены:

1) по обеспечению размещения информации об инвестиционном развитии, инвестиционном потенциале МО Северский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Запланировано финансирование в сумме 332,5 тыс. рублей, освоено – 332,5 тыс. рублей или 100%, в том числе на:

- на услуги по комплексной поддержке инвестиционного портала, созданного на основе готового решения «Инвестпортал» МО СР (контракт от 10.03.23г.) в сумме 78,0 тыс. рублей. Оставшаяся сумма по контракту была оплачена в 2023 году за 2022 в сумме 58,5 тыс. рублей.

- на услуги по модернизации инвестиционного портала МО СР и подготовке презентационных материалов для размещения на инвестиционном портале (контракт от 14.01.23г.) в сумме 196,0 тыс. рублей

2) На изготовление материалов по инвестиционной привлекательности Северского района (каталоги). Запланировано финансирование в сумме 337,5тыс. рублей, освоено – 99,0 тыс. рублей или 29,3%, в том числе на: изготовление каталога – 99,0 тыс. рублей.

В 2023 г. в Северском районе подписано 9 протоколов о намерениях в сфере инвестиций на сумму более 15 миллиардов рублей, при реализации которых планируется создать 524 новых рабочих места.

Наиболее крупным проектом является проект по строительству ООО СЗ «Северская» по застройке жилого комплекса общей площадью 105,4 тыс. м2. Сумма инвестиций до 2027 года составит более 10 млрд. рублей, при этом будет создано 146 новых рабочих мест.

ООО СЗ «Парамаунт» реализует проект по комплексной индивидуальной застройке жилого комплекса, 173 жилых дома. Сумма инвестиций – более 3,6 млрд. рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2026 году, при этом будет создано 35 новых рабочих мест.

ООО «Мир ягод №1» планирует строительство высокотехнологичного производства ягод и саженцев премиум класса с использованием технологии закрытого грунта. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2028 году, при этом будет создано 140 новых рабочих мест. Сумма инвестиций – более 1,14 млрд. рублей.

ООО «Сады Предгорья» планирует реализовать проект по строительству фруктохранилища. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году, при этом будет создано 14 новых рабочих мест. Сумма инвестиций - более 85 млн. рублей.

Индивидуальный предприниматель Жуков Евгений Александрович планирует строительство фруктохранилища в границах хутора Новоивановского. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году, будет создано 10 новых рабочих мест, сумма инвестиций – более 100 млн. рублей.

Индивидуальный предприниматель Цыганков Владимир Петрович планирует строительство агро туристического комплекса. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2026 году, будет создано 25 новых рабочих мест, сумма инвестиций – более 40 млн. рублей.

Индивидуальный предприниматель Маргарян Сероб Аветисович планирует провести строительство и модернизацию тепличного комплекса, площадью 6 га. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году, будет создано 100 новых рабочих мест, сумма инвестиций составит более 100 млн. рублей.

Индивидуальный предприниматель Гиносян Армен Асатурович планирует строительство завода по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Ввод запланирован в 2024 году, будет создано 49 новых рабочих мест, сумма инвестиций составит более 70,5 млн. рублей.

ООО «Азур» планирует строительство хранилища для складирования и хранения сельхозпродукции. Ввод запланирован в 2024 году, будет создано 5 новых рабочих мест, сумма инвестиций – более 93 млн. рублей.

Наиболее крупными реализуемыми инвестиционными проектами остаются проекты нефтеперерабатывающих заводов.

ООО «Афипский НПЗ» и ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ) проводят модернизацию производств. На Афипском НПЗ будет построена установка гидрокрекинга, мощностью 2500 тыс. тонн. На Ильском НПЗ – комплекс по производству моторных топлив.  При реализации проектов запланировано создание 527 новых рабочих места.

Помимо нефтеперерабатывающей отрасли имеются огромные перспективы развития пищевой и химической промышленности, сельского хозяйства, потребительской сферы.

В данных отраслях реализуются следующие проекты;

- ООО «Эко-Фуд» - строительство цеха по производству растительных масел, запланировано создание 25 новых рабочих мест;

- ООО «Райс Ашти» завершает реализацию проекта по строительству завода по производству аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги, запланировано создание 35 новых рабочих мест;

- ООО «Кубаньпродукт» реализует проект по строительству блока для выращивания рассады. Запланировано создание 30 новых рабочих мест.

В 2023 году реализован проект АО «Медвежья гора» по модернизации производства с увеличением объема добычи щебня и вводом новой продукции (песка). Создано 6 новых рабочих места. Сумма инвестиций составила 191,9 млн. рублей.

В рамках подпрограммы на постоянной основе за счет средств основной деятельности обеспечивается:

- размещение информации об инвестиционном развитии, инвестиционном потенциале МО Северский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение информации в СМИ о краевых форумах, выставках, ярмарках; федеральных, краевых конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях; муниципальных конкурсах, выставках, ярмарках.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства

на 2017-2024 годы в Северском районе»

Планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2023 году составляет 3635,4 тыс. рублей, освоено 100%.

6 мероприятий, запланированные разделами 1 и 2 осуществляется за счет основной деятельности, выполнены в полном объеме.

Финансирование двух мероприятий раздела 3 не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. В районной газете «Зори» публикуется информация по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также размещается на официальном сайте администрации района и на официальных страницах в социальных сетях. За 2023 год было опубликовано 54 статьи в районной газете «Зори» и 477 информационных материалов на официальном сайте администрации района и официальных страницах в социальных сетях по различным темам, касающихся развития малого и среднего предпринимательства.

Запланированные 3 мероприятия раздела 5 выполнены в полном объеме:

В 2023 году проведено 5 заседаний Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Северский район, в том числе 2 заседания Совета по развитию промышленности: 28.03.2023 года, 15.06.2023 года, 28.06.2023 года, 26.10.2023 года и 21.11.2023 года.

Рассматривались вопросы по мерам государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, об обязательной маркировке товаров: изменение условий организации работы предприятий розничной торговли; информационное и методическое содействие организации закупок у субъектов МСП; деятельности муниципального Центра поддержки предпринимателей Северского района, о кадровой потребности на предприятиях и другие.

Протоколы заседаний Совета опубликованы на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Северский район.

Разработан Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Северский район. Финансирование мероприятий не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности.

С целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» разделом 6 предусмотрено 2 мероприятия на проведение которых из средств местного бюджета выделено и освоено 3318,4,0 тыс. рублей:

- на организацию работы муниципального центра поддержки предпринимательства по оказанию консультационных услуг и услуг, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» предусмотрено и освоено 538,0 тыс. рублей;

По итогам проведенного электронного аукциона, заключен муниципальный контракт от 5 декабря 2022 года с ООО «РЕМИЛ» на оказание услуг по организации муниципального центра поддержки предпринимателей на территории Северского района, который оказывает консультационные услуги и организовывает обучающие семинары, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Северском районе;

- на предоставление субсидий предприятиям пассажирского транспорта, в целях возмещения части затрат на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Предусмотрено и освоено 2780,4 тыс. рублей.

Возмещение затрат получили перевозчики социально-значимых маршрутов:

1. № 120 «Северская – Ставропольская» - 546,0 тыс. рублей;

2. № 121 «Северская – Калужская» - 508,94 тыс. рублей;

3. № 124 «Северская - Шабановское» - 775,95 тыс. рублей;

4. № 131 «с.Львовское - х.Красный - х.Новоивановский –         х.Пороно-покровский» - 949,51 тыс. рублей.

С целью имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден Перечень муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования Северский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже. Перечень размещен на официальном сайте администрации МО СР в разделе «Для граждан», подраздел «Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства», подраздел «Нормативные правовые акты», подраздел «НПА по утверждению перечней».

В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» проведены 4 мероприятия раздела 8, на которые из средств местного бюджета выделено 197,0 тыс. рублей, освоено 196,99 тыс. рублей или 100%:

- ежемесячно осуществляются публикации материалов, касающихся малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации;

- на проведение совещаний, конференций, «круглых столов», семинаров по проблемам малого бизнеса, участниками которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», предусмотрено финансирование в сумме 97,0 тыс. рублей. Разработан каталог предприятий пищевой промышленности Северского района. Напечатано 64 экземпляра. Средства освоены в сумме 96,99 тыс. рублей;

- на организацию участия в краевых и районных конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» предусмотрено и освоено 48,0 тыс. рублей. Средства направлены на услуги по перевозке субъектов малого и среднего предпринимательства автомобильным транспортом на мероприятия, организатором или участником которых является администрация муниципального образования Северский район. Проведены: выставка -ярмарка, приуроченная к празднованию Дня России и Дня Северского района; праздничная ярмарка, приуроченная к празднованию Пасхи - «Светлая Пасха»; ярмарка – фестиваль «Кубань хлебосольная»; ярмарка, приуроченная к празднованию Нового года;

- на приобретение, изготовление и размещение баннеров, стендов, рекламных буклетов, прочих информационных материалов, предусмотрено и освоено 52,0 тыс. рублей. На рекламных щитах, расположенных на территории Северского района – ФАД А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» размещены два баннера тематической направленности.

За 12 месяцев 2023 года поступило 326 обращений от граждан, ведущих предпринимательскую деятельность, из них 245 по телефону «горячей линии». Предоставлены консультации по оказанию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и возможности получения микрозаймов, кредитов, по открытию предпринимательской деятельности, юридические консультации по действующему законодательству, трудовому законодательству, о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов, сертификации товаров, работ и услуг и прочее.

Проведено двенадцать «Дней открытых дверей», число участников составило 278 человек.

За счет основной деятельности проведено 38 совещаний и семинаров, число участников составило 585 человек. Рассматривались вопросы об изменении условий организации работы предприятий розничной торговли, информационное и методическое содействие организации закупок у субъектов МСП, меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства маркировки молочной и пивной продукции, о задачах по своевременному севу риса, о готовности сельхоз предприятий к уборочной компании, о передовых технологиях семеноводства зерновых, нововведениях в законодательстве, маркировки продукции и прочее;

- организовано участие представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки в краевых мероприятиях:

01.03.2023 года форум «Второй форум краевой Ассоциации социальных предпринимателей»;

15.09.2023 года семинар на тему: «Практические особенности и возможности по реализации экспорта товаров и услуг в современных условиях»;

02.11.2023 года форум «Инклюзивный проект «Открыто для всех»;

07.12.2023 года конференция «Первая онлайн конференция - ЭКСПОРТ-ОНЛАЙН 2023».

ГУ КК «Северский центр занятости населения» было организовано 20 обучающих семинара. Общее количество участников составило 396 человек, из них 287 организаций и 57 ИП.

По мероприятию «Предоставление права на размещение нестационарного (мобильного) торгового объекта без проведения торгов на безвозмездной основе» принято постановление администрации муниципального образования Северский район № 1784 от 24.11.2020 года «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих), организациям потребительской кооперации в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе». Ведется прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставлена муниципальная преференция в целях поддержки производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды обуви и прочих) в виде предоставления права на размещение нестационарных (мобильных) торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе» 1 хозяйствующему субъекту.

Финансирование не предусмотрено, осуществляется за счет основной деятельности. Мероприятие выполнено в полном объеме.

На «Аренду оборудования нежилого помещения для организации муниципального коворкинг-центра на территории Северского района» предусмотрено и освоено 120,0 тыс. рублей. В 2023 году заключены договоры аренды оборудованного нежилого помещения для организации муниципального коворкинг - центра с четырьмя представителями бизнеса.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм.

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Социально-экономическое и инновационное развитие муниципального образования Северский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 47736,0 | 41459,342 | 0,9 |
| 2 | Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. рублей | 377,4 | 329,04 | 0,9 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 27,5 | 27,9 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Увеличение доли построенных и реконструированных дневных общеобразовательных организаций | % | 0,037 | 0,037 | 1 |
| 5 | Увеличение количества реконструированных и построенных муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Обеспечение жителей Северского района местами в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждениях. | чел. | 140 | 0 | 0 |
| 7 | Улучшение условий для содержания учащихся и воспитанников общеобразовательного учреждения | % | 0,04 | 0,04 | 1 |
| Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Северский район» |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество заключенных протоколов о намерениях (соглашений) по взаимодействию в сфере инвестиций во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | шт. | 3 | 9 | 1 |
| 9 | Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | млн. руб. | 300 | 15515,5 | 1 |
| 10 | Изготовление материалов по инвестиционной привлекательности Северского района (каталоги) | шт. | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» в расчете на 1 тысячу человек населения муниципального образования Северский район | Ед. | 40,0 | 40,0 | 1 |
| 12 | Число участников проведенных мероприятий (совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций и др.) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» | чел. | 881 | 1108 | 1 |
| 13 | Проведение информационно- консультационных мероприятий и организация участия в краевых мероприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» (совещания, круглые столы, семинары, дни открытых дверей и др.) | ед. | 35 | 98 | 1 |
| 14 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», получивших имущественную поддержку в видепредоставления рабочего места в муниципальном коворкинг-центре | ед. | 4 | 4 | 1 |

Число целевых показателей М=14;

ΣСДгпп=12,8

Следует отметить не своевременное внесение изменений в программу в части перераспределения сумм финансирования по предусмотренным мероприятиям.

Оценка эффективности реализации программы

- Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв/М = 28/31 = 0,9

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Ссуз= Зф/Зп=310509,7/359432,7=0,86

в т.ч. степень соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета:

Ссуз= Зф/Зп=29523,7/32215,5=0,9

3. Эффективность использования бюджетных средств:

Эис=СРм/ССуз=0,9/0,9=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

СРгп=ΣСДгппз/М =12,8/14=0,9

5. Эффективность реализации муниципальной программы:

- ЭРгп = СРгп*Эис=0,9*1= 0,9 (высокоэффективная)

18. Муниципальная программа «Информатизация Северского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район от 14 июня 2019 года №1288

(с изменениями и дополнениями).

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2023 год предусмотрен в сумме 9051,1 тыс. рублей.  Освоено 8991,2 тыс. рублей или 99,3%.

На реализацию мероприятия 1 «Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Северского района, общесистемные мероприятия (поставка компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, обслуживание информационных систем, хостинг   Интернет-портала, услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники, услуги связи, поставка картриджей, материалов и комплектующих, услуги по списанию, утилизации оргтехники и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год)» предусмотрено –  7988,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено – 7927,8 тыс. рублей, или 99,2%.

Неиспользованный остаток по мероприятию образовался по муниципальным контрактам ПАО «Ростелеком»:

- МК № 41 – 37984,86 рублей: из них 426,23 рублей – неоплаченная сумма за декабрь 2023 года, 37558,63 рублей - неиспользованный остаток.

- МК № 41-Б2 – 2647,35 рублей: из них: 2647,35 рублей – неоплаченная сумма за декабрь 2023 года.

- МК ЗК.2023.35 от 13.11.2023 г ООО «Безопасность» - 19660,0 рублей, из них: 19660,0 – неиспользованный остаток в результате экономии по материалам и услугам.

Общий неиспользованный по программе остаток 59,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 2 «Мероприятия по обеспечению защиты и безопасности информационных ресурсов (поставка технических и программных средств защиты информации, электронных ключей, обеспечение сопровождения средств защиты информации, услуги по аттестации информационных систем персональных данных и другое, в том числе оплата кредиторской задолженности за предыдущий год» предусмотрено и освоено 1063,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, основных мероприятий плановым показателям, установленным при утверждении Программы:

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение показателей на 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗПгпп (план) | ЗПгпф (факт) | СДгппз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Среднемесячное количество посещений официального сайта | шт. | Не менее 320000 | 688460 | 1 |  |
| 2 | Доля автоматизированных рабочих мест администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | % | 95 | 95 | 1 |  |
| 3 | Доля сотрудников администрации, обеспеченных базовым комплектом работоспособной оргтехники и компьютерного оборудования | % | 96 | 96 | 1 |  |
| 4 | Обеспеченность рабочих мест, обрабатывающих персональные данные граждан средствами защиты информации | % | 95 | 95 | 1 |  |
| 5 | Обеспеченность сотрудников администрации электронным документооборотом | % | 100 | 100 | 1 |  |
| 6 | Обеспеченность сотрудников администрации средствами связи и скоростным Интернетом | % | 100 | 100 | 1 |  |
| 7 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования Северский район качеством предоставления муниципальных услуг | % | 30 | 30 | 1 |  |
| 8 | Внедрение в администрации системы межведомственного электронного документооборота Краснодарского края | % | 100 | 100 | 1 |  |
| 9 | Обеспечение единого защищенного сетевого пространства с помощью построения оптической локальной сети | % | 100 | 100 | 1 |  |
| 10 | Оптимизация корпоративной телефонной сети | шт. | 1 | 1 | 1 |  |

Число целевых показателей М = 10, ΣСДгппз = 10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 1. Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2= 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы

Ссуз =Зф/Зп=8991,2/9051,1 =0,99.

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,99=1.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=10/10=1,

6.Эффективность реализации Программы:

ЭРгп=СРгп*Эис= 1*1=1 (высокоэффективная)

19. Муниципальная программа «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Северский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Северский район 8 октября 2019 года №2119 (с изменениями и дополнениями).

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 2023 год предусмотрен в сумме 7500,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 7 497,2 тыс. рублей или 99,9%.

По мероприятию «Обеспечение доступа к информации в сетевом издании, социальных сетях сетевого издания» выделено 2300,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, освоено 2 297,3 тыс. рублей или 99,9%:

- оказание информационных услуг по подготовке, размещению материалов (телепередач, репортажей, роликов), освещающих вопросы деятельности органов местного самоуправления. Освоено 1 797, 3 тыс. рублей (ООО ТРК «Атаман»);

- оказание информационных услуг по подготовке, размещению материалов (телепередач, репортажей, роликов), освещающих вопросы деятельности ОМСУ. Освоено 500,0 тыс. рублей (ООО ТРК «Атаман»).

По мероприятию «Обеспечение доступа к информации в периодических печатных изданиях» выделено 5200,0 тыс. рублей. из средств местного бюджета, освоено 5199,9 тыс. рублей или 100%:

- на оказание информационных услуг по организации и осуществлению информационного обеспечения ОМСУ, размещению материалов на страницах общественно-политической газеты Краснодарского края. Объем оказываемых услуг 3000 м2. Цена за единицу 70,0 рублей, итоговая сумма 210,0 тыс. рублей (ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости»);

- на оказание услуг по размещению в печатном издании (газете) муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, информационных материалов администрации и пресс-службы, а также иных материалов ОМСУ.

Объем оказываемых услуг 85000 см2. Цена за единицу 20,0 рублей на сумму 1 700,0 тыс. рублей (ООО «Редакция газеты Зори»);

Объем оказываемых услуг 15000 см2. Цена за единицу 20,0 рублей, на сумму 300,0 тыс. рублей. Итоговая сумма 2000,0 тыс. рублей (ООО «Редакция газеты Зори»);

- на оказание услуг по размещению в печатном издании (газете) информационных материалов администрации и пресс-службы на 2023 год. Объем оказываемых услуг 3616 см2. Цена за единицу 83,0 рублей, итоговая сумма 300,1 тыс. рублей (ООО «АиФ на Кубани»);

- на оказание услуг по выполнению верстке и публикации нормативно-правовой документации ОМСУ объем оказываемых услуг 150 000 см2, цена за единицу 3,0 рубля итоговая сумма 450,0 тыс. рублей (ИП Игнаткина Анна Алексеевна);

- на оказание услуг по выполнению верстки и публикации официальной и социально значимой информации в печатном издании «Зори Предгорья» на 2023 год. Объем оказываемых услуг 8000 см2, цена за единицу 20,0 рублей, итоговая сумма 160,0 тыс. рублей (ИП Игнаткина Анна Алексеевна);

- на оказание услуг по выполнению верстки и публикации нормативно-правовой документации ОМСУ Объем оказываемых услуг 126 624 см2, цена за единицу 3,0 рубля итоговая сумма 379,8 тыс. рублей (ИП Игнаткина Анна Алексеевна);

- на оказание услуг по выполнению верстки и публикации нормативно-правовой документации ОМСУ, объем оказываемых услуг 566 667 см2, цена за единицу 3,0 рубля итоговая сумма 1 700,0 тыс. рублей (ИП Игнаткина Анна Алексеевна).

| N п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Значение показателей на 2023 г |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зпгпп | ЗПгпф | СДгппз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Производство информационных роликов | штук | не менее 200 | 250 | 1 |  |  |  |
| 2 | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см | не менее 100 | 100 | 1 |  |  |  |
| 3 | Количество пресс-конференций, «круглых столов» с участием средств массовых коммуникаций | шт. | не менее 4 | 4 | 1 |  |  |  |

Число целевых показателей М = 3,

ΣСДгппз = 3.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- Степень реализации мероприятий

СРм= Мв/М= 2/2=1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов по всем мероприятиям Программы

Ссуз =Зф/Зп= 7497,2 / 7500,0 =0,99.

3.  Эффективность использования средств местного бюджета

Эис=СРм/Ссуз = 1/0,99=1.

4. Степень достижения планового значения целевого показателя, харакитеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппзс=ЗПгпп/ ЗПгпф;

5. Расчет степени реализации Программы:

СРгп=ΣСДгппз/М=3/3=1

6.Эффективность реализации Программы:

ЭРгп=СРгп*Эис= 1*1=1,

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, т. к. значение ЭРгп составляет более 0,9.

Заместитель главы администрации

(начальник финансового управления)                                             К.В.Леуцкая

Исполняющий обязанности начальника

управления экономики

инвестиций и прогнозирования                                                        А.М.Климова