ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы муниципального образования

Северский район

| «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2024 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За 1 квартал 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер целевого показателя (1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ( |
|  |  |  | текущий отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  | План на 2022 год | Факт 1 квартал. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2024 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заседаний Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район | единиц | 4 |  | 1 | Проведено1 заседания Совета по предпринимательству в 1 квартале 2022 года |  |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и физических лиц, планирующие стать предпринимателем, обратившихся и получивших информационную, консультационную и иную поддержку в «Муниципальном центре поддержки предпринимательства» | человек | 248 |  | 67 | За отчетный период оказано 67 консультационных поддержек субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Северский район | единиц | 4467 |  | 4451 | Информация из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |  |

Общая информация

В 1 квартале 2022 года проведено 12 мероприятий с общим количеством участников – 241 человек.

В том числе:

4 семинара для предпринимателей, число участников – 72 человек. Рассматривались вопросы: охраны труда, изменение условий организации работы предприятий розничной торговли; "Как участвовать в закупках по № 223-ФЗ", о переходе на онлайн- торговлю.

4 совещания, число участников 100 человек. Рассматривались вопросы об изменении в законодательстве по охране труда; развития бизнеса, изменения в законодательстве, маркировка товаров, возможных мерах поддержки бизнеса и т.д.

Также за 1 квартал 2022 года было опубликовано 18 статей в районной газете «Зори»;

размещены на федеральной автомобильной дороге А-146 два баннера, форматом 3х6 кв.м. об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальным центром поддержки предпринимательства Северского района;

размещено 50 новостей на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район и на страницах в социальных сетях.