ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы муниципального образования

Северский район

| «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2025 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За 1 квартал 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер целевого показателя (1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ( |
|  |  |  | текущий отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  | План на 2023 год | Факт 1 квартал. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2024 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заседаний Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район | единиц | 4 |  | 4 | Проведено 1 заседания Совета по предпринимательству за 1 квартал 2023 года |  |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и физических лиц, планирующие стать предпринимателем, обратившихся и получивших информационную, консультационную и иную поддержку в «Муниципальном центре поддержки предпринимательства» | человек | 248 60 |  | 248 60 | За 1 квартал 2023 года оказано 42 консультационные поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Северский район | единиц | 4467 |  | 4516 | Информация из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Информация ИФНС по Северскому району |  |

Общая информация

За 1 квартал месяцев 2023 года проведено 12 мероприятий с общим количеством участников – 290 человек.

В том числе:

5 семинаров для предпринимателей, число участников – 135 человек. Рассматривались вопросы: меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, продвижение личного бренда, подбор персонала.

1 совещание, число участников 83 человека. Рассматривались вопросы о мерах поддержки на региональном уровне, вопросы приведения объектов потребительской сферы в соответствие с законодательством, участие в конкурсе "Сделано на Кубани"

За 1квартал 2023 года было опубликовано 2 статьи в районной газете «Зори». Размещен на федеральной автомобильной дороге А-146 1 баннер, форматом 3х6 кв.м. об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальным центром поддержки предпринимательства Северского района, а также размещено 76 новостей на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район и других интернет-ресурсах.