ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы муниципального образования

Северский район

| «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2026 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер целевого показателя (1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ( |
|  |  |  | текущий отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  | План на 2023 год | Факт 2023 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2025 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заседаний Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район | единиц | 4 |  | 2 | Проведено 4 заседания Совета по предпринимательству в 2023 году |  |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и физических лиц, планирующие стать предпринимателем, обратившихся и получивших информационную, консультационную и иную поддержку в «Муниципальном центре поддержки предпринимательства» | человек | 248 60 |  | 248 60 | В 2023 году оказано 200 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства Субъекты МСП, прошедшие обучение |  |
| 1.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Северский район | единиц | 4467 |  | 4671 | Информация из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Информация ИФНС по Северскому району |  |

Общая информация

За 2023 год проведено 62 мероприятия с общим числом участников – 1108, в том числе:

20 семинаров для предпринимателей, число участников – 296 человек. Рассматривались вопросы: изменение условий организации работы предприятий розничной торговли; Информационное и методическое содействие организации закупок у субъектов МСП; меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства маркировки молочной и пивной продукции и т.д.;

18 совещаний, число участников 289 человек. Рассматривались вопросы о задачах по своевременному севу риса, о готовности сельхоз предприятий к уборочной компании, о передовых технологиях семеноводства зерновых, нововведениях в законодательстве, маркировки продукции и прочее

За 2023 год было опубликовано 40 статьи в районной газете «Зори». Размещены на федеральной автомобильной дороге А-146 три баннера, форматом 3х6 кв.м. об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальным центром поддержки предпринимательства Северского района, а также размещено 477 новостей на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район и на официальных страницах социальных сетей