Приложение

к решению территориальной 															                             избирательной комиссии Северская

от 21 декабря 2011 года № 42/528

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов глав Григорьевского, Львовского сельских поселений  и досрочных выборов глав Новодмитриевского, Смоленского сельских поселений Северского района в Краснодарском крае

(дата голосования 4 марта 2012 года без сокращения сроков осуществления избирательных действий)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 4 декабря 2011 года и не позднее 14 декабря 2011 года (п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган Григорьевского, Львовского, Новодмитриевского, Смоленского сельских поселений |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган Григорьевского, Львовского, Новодмитриевского, Смоленского сельских поселений |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков для проведения выборов Президента РФ | Не позднее 13 января 2012 года (п. 2 ст. 25 ФЗ «О выборах Президента РФ») | Главы администраций Григорьевского, Львовского, Новодмитриевского, Смоленского сельских поселений по согласованию с территориальной избирательной комиссией Северская |
| Образование избирательных участков для проведения муниципальных выборов городского (сельского) поселения осуществляется главой местной администрации городского (сельского) поселения в тех же границах, которые были определены по избирательным участкам для проведения выборов Президента РФ не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 18 января 2012 года) ч. 2 ст. 10 КЗ |  |  |  |
|  | Публикация списков избирательных участков, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва | Не позднее 18 января 2012 года. В исключительных случаях по избирательным участкам, образованным позднее 13 января 2012 года – не позднее чем через два дня после образования избирательных участков (п. 7 ст. 25 ФЗ «О выборах Президента РФ») | Главы администраций Григорьевского, Львовского, Новодмитриевского, Смоленского сельских поселений по избирательным участкам, образованным позднее 13 января 2012 года – территориальная избирательная комиссия |
| Муниципальный правовой акт главы местной администрации городского (сельского) поселения указанный в пункте 3 настоящего Примерного календарного плана публикуется не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (23 января 2012 года) |  |  |  |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  |  | Публикация информационного сообщения о формировании участковых избирательных комиссий для проведения выборов Президента РФ и органов местного самоуправления |  | После образования избирательных участков (одновременно с опубликованием списка избирательных участков) (п. 3 ст. 15 ФЗ «О выборах Президента РФ») |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование участковых избирательных для проведения выборов Президента РФ и органов местного самоуправления |  | Не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года (п. 1 ст. 15 ФЗ «О выборах Президента РФ», п. 3 ст. 10 КЗ «О сист. изб. ком.») |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения выборов Президента РФ и органов местного самоуправления |  | Не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года, а в исключительных случаях - не позднее 29 февраля 2012 года (п. 4 ст. 15 ФЗ «О выборах Президента РФ») |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Северская |  | Не позднее 3 января 2012 года (п. 7 ст. 26 ФЗ «О выборах Президента РФ») |  | Глава муниципального образования Северский район |  |
|  |  | Составление списков избирателей |  | Не позднее 11 февраля 2012 года (п. 2 ст. 26 ФЗ «О выборах Президента РФ») |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | 12 февраля 2012 года (ч. 10 ст. 26 ФЗ «О выборах Президента РФ») |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | С 12 февраля 2012 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей (ч. 1 ст. 28 ФЗ «О выборах Президента РФ») |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей |  | Не позднее 18 часов 3 марта 2012 года (п. 13 ст. 26 ФЗ «О выборах Президента РФ») |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |  | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч. 4 ст. 17 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного уполномоченного представителя), избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов (не более двух уполномоченных представителей) |  | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77 и части 7 статьи 93 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Выдвижение кандидатов, муниципального списка кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 18 января 2012 года (ч. 1 ст. 18 КЗ) |  |  | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |  |
|  |  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом при выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган; в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  |  | Соответствующие органы и организации |  |
|  |  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (ч. 3 ст. 20 КЗ) |  |  | Кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |  |
|  |  | Регистрация доверенных лиц: - кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 27 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов, избирательных объединений, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов по финансовым вопросам | В течение 2 суток с момента предоставления документов, указанных в ч. 4 ст. 77 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | Не ранее 29 декабря 2011 года и не позднее чем до 18 часов 18 января 2012 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) |  |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов |  |
|  |  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими муниципальные списки кандидатов | В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская, соответствующие органы и организации |  |
|  |  | Извещение кандидата, избирательное объединение о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе муниципального списка кандидатов | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |
|  |  | Реализация кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов; в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата, списка кандидатов (после формирования УИК) (п. 20 ст. 29 ФЗ ч. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |
|  |  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов, муниципального списка кандидатов | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения документов для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов и выдачи им письменного подтверждения об их приемке (ч. 2 ст. 23 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных муниципальных списках кандидатов | Не позднее 17 февраля 2012 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская, участковые избирательные комиссии |  |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей. |  |
|  |  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 27 февраля 2012 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 2 марта 2012 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением |  | Не позднее 27 февраля 2012 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ) |  | Орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ, администрация городского (сельского) поселения |  |
|  |  | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на двадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Не позднее 22 февраля 2012 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов до ноля часов 3 марта 2012 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные объединения, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов |  |
|  |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности |  | С 4 февраля 2012 года до ноля часов 3 марта 2012 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |  |
|  |  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | С 28 февраля 2012 года по 4 марта 2012 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) |  | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | 4 марта 2012 года до момента окончания голосования по соответствующему избирательному округу (ч. 7 ст. 29 КЗ) |  | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |  |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади |  | Не позднее 15 марта 2012 года (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности |  |
|  |  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты стоимости эфирного времени и печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию Северская, указанных сведений с уведомлением о готовности представить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные муниципальные списки кандидатов эфирное время, печатную площадь |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |
|  |  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |  |
|  |  | Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади |  | В течение трех лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |
|  |  | Отказ зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшие зарегистрированные муниципальные списки кандидатов от полного, либо частичного использования бесплатного эфирного времени |  | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир (ч. 2 ст. 76 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные муниципальные списки кандидатов |  |
|  |  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени кандидатам |  | После завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 2 февраля 2012 года (ч. 6 ст. 35 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Северская, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |  |
|  |  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов |  | После завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 2 февраля 2012 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) |  | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |  |
|  |  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных СМИ в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади |  | После завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 2 февраля 2012 года. (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) |  | Государственные районные периодические печатные издания, муниципальные СМИ, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления |  |
|  |  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшего зарегистрированный муниципальный список кандидатов |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации |  | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени |  | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированный муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир (ч. 17 ст. 35 КЗ) |  | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |  |
|  |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ |  |
|  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер |  | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Государственные органы, органы местного самоуправления |  |
|  |  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов |  | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (в том числе баллотирующегося в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) |  |
|  |  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов |  | 3 марта 2012 года – 4 марта 2012 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (в том числе баллотирующегося в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) |  |
|  |  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 2 февраля 2012 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) |  | Администрация муниципального образования Северский район, администрации Григорьевского, Львовского, Новодмитриевского, Смоленского сельских поселений Северского района |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация муниципального образования Северский район, администрации Григорьевского, Львовского, Новодмитриевского, Смоленского сельских поселений Северского района |  |
|  |  | Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в отделении (филиале) Сберегательного банка Российской Федерации |  |  | После представления в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов на основании полученного письменного разрешения (ч. 4 ст. 42 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательные объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательные объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательные объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | Представление территориальной избирательной комиссии Северская, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата |  |  | Не реже одного раза в неделю, а с 22 февраля 2012 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Отделение (филиал) Сберегательного банка Российской Федерации |  |
|  |  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ |  |  | Не реже одного раза в 14 дней (ч. 7 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |  |  |  |
|  |  | - первого финансового отчёта |  |  | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | - итогового финансового отчёта |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в СМИ и их опубликование |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  |  | В течение 3 дней со дня поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  |  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку |  |  | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |  |
|  |  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее 11 марта 2012 г. (ч. 5 ст. 47 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Представление в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  |  | Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Представительный орган администрации муниципального образования Северский район, Григорьевского, Львовского, Новодмитриевского, Смоленского сельских поселений Северского района |  |
|  |  | Направление копии финансового отчёта в избирательную комиссию Краснодарского края |  |  | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения (ч. 8 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением |  | Не позднее 12 февраля 2012 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |
|  |  | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (до начала досрочного голосования) (ч. 13 ст. 50 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Срок устанавливается организующей выборы избирательной комиссией, но не позднее 2 марта 2012 года (для обеспечения досрочного голосования в УИК в порядке ч. 9 ст. 52 КЗ избирательные бюллетени в количестве, определенном организующей выборы избирательной комиссией, передаются не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |
|  |  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях |  | 4 марта 2012 года после 20 часов (ч. 22 ст. 50 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  | Не позднее 12 февраля 2012 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования (ч. 2 ст. 51 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |  | В любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов 4 марта 2012 года (п. 5 ст. 66 ФЗ) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Открытие помещения для голосования |  | В 7 часов 30 минут 4 марта 2012 года (ч. 12 ст. 49 КЗ) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Проведение голосования |  | 4 марта 2012 года с 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) |  |  | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Определение результатов выборов |  | Не позднее 6 марта 2012 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |
|  |  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации |  | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |
|  |  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов |  | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) |  |  | Избранный глава Григорьевского, Львовского, Новодмитриевского, Смоленского сельских поселений Северского района |
|  |  | Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа (главы) муниципального района, городского (сельского) поселения и выдачи ему удостоверения об избрании |  | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального района, городского (сельского) поселения (ч. 3 ст. 60 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |
|  |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов. |  | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |
|  |  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях |  | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Северская |

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).

Для подготовки и проведения выборов Президента РФ и органов местного самоуправления образуются единые избирательные участки.

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – ФЗ «О выборах Президента РФ»).

Например: муниципальный правовой акт главы администрации городского (сельского) поселения может содержать формулировку об образовании избирательных участков для проведения муниципальных выборов в границах, указанных в муниципальном  правовом акте главы администрации муниципального района в том числе избирательных участков, образованных на территории соответствующего муниципальному образованию поселения.

В целях синхронизации сроков (п. 7,8 настоящего Примерного календарного плана по формированию участковых избирательных комиссий рекомендуется публикация списков избирательных участков одновременно с их публикацией для проведения выборов депутатов ГД ФС РФ шестого созыва.

Для подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ шестого созыва и органов местного самоуправления образуются единые участковые избирательные комиссии.

При совмещении сроков формирования участковых избирательных комиссий одновременно для проведения выборов Президента РФ и органов местного самоуправления следует исходить из конечного срока их формирования по Закону Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», т.е. не позднее, чем за 25 дней до дня голосования.

Для подготовки и проведения выборов Президента РФ и органов местного самоуправления составляется единый список избирателей.