ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы муниципального образования

Северский район

| «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2025 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За 1 полугодие 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер целевого показателя (1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ( |
|  |  |  | текущий отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  | План на 2023 год | Факт 1полугодие2023 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2025 годы в Северском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заседаний Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Северский район | единиц | 4 |  | 2 | Проведено 2 заседания Совета по предпринимательству за 1 полугодие 2023 года |  |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и физических лиц, планирующие стать предпринимателем, обратившихся и получивших информационную, консультационную и иную поддержку в «Муниципальном центре поддержки предпринимательства» | человек | 248 33 |  | 248 33 | За 1 полугодие 2023 года оказано 132 консультационные поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Субъекты мсп, прошедшие обучение |  |
| 1.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования Северский район | единиц | 4467 |  | 4626 | Информация из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Информация ИФНС по Северскому району |  |

Общая информация

За 1 полугодие 2023 года проведено 29 мероприятий с общим количеством участников – 532 человека.

В том числе:

7 семинаров для предпринимателей, число участников – 150 человек. Рассматривались вопросы: меры финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, продвижение личного бренда, подбор персонала.

5 совещаний, число участников 150 человек.

За 1полугодие 2023 года было опубликовано 14 статей в районной газете «Зори». Размещен на федеральной автомобильной дороге А-146 1 баннер, форматом 3х6 кв.м. об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальным центром поддержки предпринимательства Северского района, а также размещено 143 новости на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район и других интернет-ресурсах.