Приложение

к решению территориальной  избирательной

комиссии Северская

от  21 июня 2013 г. № 96/1313

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов  глав Львовского, Новодмитриевского сельских, Черноморского городского поселений Северского района Краснодарского края

(дата голосования 8 сентября 2013 года с сокращением сроков осуществления избирательных действий на одну треть)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 9 июля и не позднее 15 июля 2013 года (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская, представительный орган Львовского, Новодмитриевского сельских, Черноморского городского поселений |  |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 4 дня со дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская, представительный орган Львовского, Новодмитриевского сельских, Черноморского городского поселений |  |
|  | ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении выборов органов местного самоуправления поселенческого уровня | Не позднее 11 августа 2013 года (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава Львовского, Новодмитриевского сельских , Черноморского городского поселений Северского района |  |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Северская | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) | Глава администрации муниципального образования Северский района |  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | 31 августа 2013 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 1 сентября 2013 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 18 часов 7 сентября 2013 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
|  | ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч. 4 ст.17 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов, но не позднее 8 августа 2013 года (ч. 1 ст. 18 КЗ) | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, избирательные объединения |  |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом при выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 7 дней со дня их поступления в соответствующий орган; в течение 14 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Соответствующие органы и организации |  |
|  | Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвижения кандидата избирательным объединением, указанным в абзаце втором части 1 ст. 15 КЗ | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о самовыдвижении кандидата (ч. 3 ст. 20 КЗ) | Кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединении, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение двух дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В течение 2 суток с момента предоставления документов, указанных в ч. 4 ст. 77 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, документов для регистрации кандидата | Не ранее 25 июля 2013 года и не позднее чем до 18 часов 8 августа 2013 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидаты |  |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 7 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская, соответствующие органы и организации |  |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Кандидаты |  |
|  | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы - со дня представления документов для регистрации кандидата; в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (после формирования УИК) (п. 20 ст. 29 ФЗ, ч. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Кандидаты |  |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов | Не позднее, чем через 7 дней после приема необходимых для регистрации кандидатов документов (ч. 2 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Направление сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 28 августа 2013 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская, участковые избирательные комиссии |  |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 4 дня со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей |  |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 3 сентября 2013 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2013 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 3 сентября 2013 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий | Не позднее чем на четвертый день после официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ) | Орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ, администрация района, городского (сельского) поселения |  |
|  | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на четырнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 31 августа 2013 года (п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |  |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 7 сентября 2013 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности | С 19 августа 2013 года до ноля часов 7 сентября 2013 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |  |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 6 по 8 сентября 2013 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | 8 сентября 2013 года до момента окончания голосования по соответствующему избирательному округу (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст.29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 19 сентября 2013 года (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности |  |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты стоимости эфирного времени и печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию Северская, указанных сведений с уведомлением о готовности представить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в территориальную избирательную комиссию Северская, указанных сведений | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |  |
|  | Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не менее трех лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |
|  | Отказ зарегистрированного кандидата от полного, либо частичного использования бесплатного эфирного времени | Не позднее чем за 4 дня до выхода в эфир (ч. 2 ст. 76 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2013 года (ч. 6 ст. 35 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |  |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2013 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |  |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных СМИ в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2013 года. (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Государственные районные периодические печатные издания, муниципальные СМИ, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления |  |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | Не позднее чем за 4 дня до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир (ч. 17 ст. 35 КЗ) | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |  |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ |  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |  |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата | 7 сентября 2013 года – 8 сентября 2013 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 18 августа 2013 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Администрация Львовского, Новодмитриевского сельских, Черноморского городского поселений Северского района, по предложению соответствующей избирательной комиссии |  |
|  | ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация муниципального образования Северский район, администрации Львовского, Новодмитриевского сельских, Черноморского городского поселений Северского района |  |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в отделении (филиале) Сберегательного банка Российской Федерации | После представления в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения и до сдачи документов на регистрацию (ч. 4 ст. 42 КЗ) | Кандидаты |  |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты |  |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты |  |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии Северская, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата | Не реже одного раза в неделю, а с 31 августа 2013 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Отделение (филиал) Сберегательного банка Российской Федерации |  |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ | Не реже одного раза в 10 дней (ч. 7 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |  |
|  | - первого финансового отчёта | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |  |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в СМИ и их опубликование | Не позднее чем через 4 дня со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение 2 дней со дня поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 15 сентября 2013 года (ч. 5 ст. 47 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Представление в представительный орган Львовского, Новодмитриевского сельских, Черноморского городского поселений финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Опубликование финансового отчёта территориальной избирательной комиссии Северская, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Представительный орган Львовского, Новодмитриевского сельских поселений, Черноморского городского поселения Северского района |  |
|  | Направление копии финансового отчёта в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения (ч. 8 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 24 августа 2013 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Получение территориальной избирательной комиссией Северская избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (до начала досрочного голосования) (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Срок устанавливается организующей выборы избирательной комиссией, но не позднее 6 сентября 2013 года (для обеспечения досрочного голосования в УИК в порядке ч. 9 ст. 52 КЗ избирательные бюллетени в количестве, определенном организующей выборы избирательной комиссией, передаются не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 8 сентября 2013 года после 20 часов (ч. 22 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 31 августа 2013 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования (ч. 2 ст. 51 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14 часов 8 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Открытие помещения для голосования | В 7 часов 30 минут 8 сентября 2013 года (ч.12 ст.49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Проведение голосования | 8 сентября 2013 года с 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 10 сентября 2013 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Северская, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный глава |  |
|  | Принятие решения о регистрации избранного главы Львовского, Новодмитриевского сельских, Черноморского городского поселений Северского района и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы городского (сельского) поселения (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Северская |  |

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).